附件2

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☑实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  海南省城市绿色低碳发展规划研究

项目单位：        北京中创碳投科技有限公司

主管部门：         海南省发展和改革委员会

评价时间：    2016年 11月至 2016年 12月 31日

组织方式：□财政部门     ☑主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：海南省城市绿色低碳发展规划研究

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 1、海南省城市绿色低碳发展规划研究报告 | 支撑主管部门绿色低碳发展政策制定、实施建设。 | √ |  |  |  |
|  | 2、海南绿色低碳城市建设导则 | 为主管部门及相关部门提供绿色低碳城市建设的指导性文件。 | √ |  |  |  |
|  | 3、海南省城市发展低碳技术目录 | 为主管部门及相关部门提供绿色低碳城市建设的技术参考。 | √ |  |  |  |
|  | 4、海南省城市绿色低碳发展政策建议 | 为主管部门及相关部门提供绿色低碳城市建设的政策建议。 | √ |  |  |  |
| 成效指标 | 全面掌握海南省各市县的社会发展水平、产业结构特征、能源消耗水平和碳排放特征等，在此基础上提出各类型市县绿色低碳建设导则、低碳建设可用的技术、以及开展顺利开展低碳建设需要的政策制度支撑等，为海南省顺利开展绿色低碳工作提供政策、技术、建设实施等方面支撑。 | 支撑主管部门指导各市县绿色低碳发展政策制定、实施建设。 | √ |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 北京中创碳投科技有限公司 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省发展和改革委员会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 唐进 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13581890179 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 北京东城区青龙胡同1号B922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 100007 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 39 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 19.5 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 19.5 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 39 |  | 省财政 |  |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 唐进 |  | 技术总监/高工 |  |  |  | 北京中创碳投科技有限公司 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 王文强 |  | 部门经理/工程师 |  |  |  | 北京中创碳投科技有限公司 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

# 项目概况

- 项目单位基本情况

本项目的项目单位是北京中创碳投科技有限公司（中创碳投，SinoCarbon）成立于2010年7月，注册资本3000万元人民币。中创碳投是一家专注于中国低碳领域的创新型企业，致力于发展成为国内领先的低碳综合商，通过创新实践推动中国的低碳发展。公司具有深厚的能源，环境和金融产业背景，并拥有一支160余人的低碳创新团队，成员多为在能源、信息、环境、金融、商务、法律等方面的资深专家和专业人士，长期从事低碳领域的咨询和研究。公司一贯秉承创新争优的原则，在业界享有盛誉。中创碳投业务范围主要包括：低碳智库，企业碳管理，第三方业务，低碳信息化，教育培训。公司在北京拥有两家子公司，在全国各省份拥有多家分支机构。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.基本性质

应对气候变化已成为全球范围内共同关注的重要课题之一。各国政府都在积极出台相关政策措施来保证本国经济发展的可持续性，促成绿色低碳发展。积极应对气候变化，着力推动低碳发展，是我国经济社会发展的一项重大战略，也是加快经济发展方式转变和经济结构调整的重大机遇。党的十八届五中全会创新性提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，首次提出“形成人与自然和谐发展现代化建设新格局”，勾勒出了“十三五”时期的绿色发展蓝图。十二届全国人大第四次会议上的政府工作报告提出了今后五年单位国内生产总值二氧化碳排放量下降18%的目标，十三五规划纲要草案提出“积极应对全球气候变化，坚持减缓与适应并重，主动控制碳排放，落实减排承诺，增强适应气候变化能力”。可以看到，推进绿色低碳发展必将成为“十三五”期间乃至更长期的重点工作之一。

开展城市绿色低碳发展工作研究是积极探索符合我国国情的绿色低碳发展道路、推动经济发展方式转变的有效途径，加强应对气候变化工作的重要抓手，也是落实国家与海南省相关政策措施和实施方案的重要举措，海南省发展和改革委员会主编的《海南省应对气候变化规划》(2014-2020年)也对“十三五”期间构建低碳产业体系、发展低碳能源、落实节能技术改造、推进绿色智能交通、推广低碳建筑技术、弘扬绿色消费相关工作做出了要求。建设绿色低碳城市，是推进生态文明建设、实现绿色低碳发展的重要抓手，通过开展绿色低碳城市建设，将低碳理念融入经济、能源、建筑、交通、工业、服务业、生态环境等各方面之中，探索有效控制城市碳排放水平的途径，对于实现海南省控制温室气体排放行动目标、推进生态文明建设和实现可持续发展具有重要意义。

“十三五”期间，海南省各市县将进入转型发展的攻坚期，资源瓶颈的制约、竞争态势的变化，都对城市经济发展转型升级提出了迫切要求。开展城市绿色低碳发展工作为各市县带来了经济发展的新机遇，将有效解决海南省各市县低碳发展目标不明、能源消耗与碳排放家底不清、可持续发展路径尚未细化等问题，保障海南省各市县顺利完成经济发展方式转变，突破资源环境约束，实现经济持续健康发展。

2.用途

开展城市绿色低碳发展规划研究，可以为主管部门应对气候变化，走绿色低碳发展道路的政策制定、低碳建设实施等提供具有针对性、指导性、操作性的基础支撑，协助主管部门完成科学的政策、行动决策。

其中，《海南绿色低碳城市建设导则》提供了不同类型城市绿色低碳建设的目标、绿色低碳建设和管理的实施要点，可有效指导各市县主管部门及相关部门有效开展城市绿色低碳建设。《海南省城市发展低碳技术目录》针对海南省温室气体排放的主要领域——能源、工业、交通、农业等方面，提出了适合海南省绿色低碳发展的低碳技术，为各市县主管部门及相关部门的绿色低碳建设提供低碳技术参考。《海南省城市绿色低碳发展政策建议》从组织机构、政策制度、资金保障等共性方面，以及不同类型城市绿色低碳发展特性方面两个层面，提出各市县开展绿色低碳建设的政策建议，为各市县顺利开展绿色低碳建设提供政策保障。

3.主要内容和设计范围

本项目通过对海南省各市县低碳发展现状进行深度摸底和分析，按照城市社会发展、产业结构、能耗和碳排放特点，对各市县进行不同类型城市的划分，按照不同类型城市低碳发展方向制定各类型城市的绿色低碳城市建设导则。结合海南当地的发展需求及碳排放特征，通过全面分析和评估，提出可实施、可推广、有成效的低碳技术，推动低碳建设导则的落地实施。在此基础上，提出不同类型城市低碳发展的政策性建议，为海南省城市绿色低碳建设提供政策性保障。

具体研究内容如下：

（1）海南省低碳发展基础情况调研分析

调研海南省各市县“十二五”低碳发展现状，分析当前社会发展、产业结构、能源结构及碳排放水平等基础情况，识别海南省各市县社会经济发展程度，产业低碳发展水平，能源消费结构以及主要耗能大户，重点行业碳排放情况以及主要碳排放源。

（2）海南省不同城市分类研究

通过收集和聚类分析海南省各市县的产业结构、社会经济、以及能源、排放数据，将海南省各市县分成不同类型的发展城市，分析得出不同类型城市在低碳发展中存在的迫切需要解决的问题，总结出不同类型城市的低碳发展方向。

（3）海南省城市绿色低碳指标体系研究

基于不同类型城市低碳发展方向，研究制定不同类型城市低碳指标体系；参考海南省相关规划目标值、以及通过国内外先进省市对标分析，确定不同类型城市低碳指标的参考值。

（4）海南省城市低碳建设实施要点研究

基于不同类型城市低碳指标体系分析，从能源、建筑、交通、工业、农业、服务业、生态环境等领域分析研究不同类型城市低碳建设的实施要点，用以实现不同类型城市低碳指标体系中设定的目标。

（5）海南省低碳技术目录推广研究

基于海南省温室气体排放重点领域的低碳发展基础和碳排放来源分析，借鉴国内外低碳发展实践经验，结合海南省“十三五”重点建设方向，运用科学的技术评估方法对各技术进行适用性评价，提出符合海南省实际的低碳技术发展推广目录。

（6）海南省城市绿色低碳发展政策建议研究

结合海南省现有的低碳组织保障、政策制度保障、资金保障，以及对外合作等现状，研究制定能够指导海南省不同类型城市低碳建设导则和低碳技术目录落地实施的政策建议。

（7）海南省低碳试点城市工作推进研究

结合海南省低碳试点城市工作开展中存在的问题，以及国家和海南省对低碳城市发展的相关要求，从顶层规划、体制机制、技术支撑、宣传引导等方面，提出省级层面、试点城市层面需完善和改进的工作建议，为低碳试点城市工作的顺利推进奠定基础，同时也为其他非试点城市的低碳建设提供参考借鉴。

- （三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

全面掌握海南省各市县社会发展、产业结构、能耗和碳排放现状，在此基础上采用聚类分析方法对各市县进行类型划分，根据各种类型城市的发展特点提出其低碳发展方向，并依据低碳发展方向制定各种类型城市的低碳发展指标体系和低碳建设、管理实施要点，形成建设导则；依据海南省实际、发展需求及碳排放特征，采用综合指标评价法对低碳技术进行筛选，提出适用海南省的低碳技术推广目录；结合海南省低碳发展政策现状，提出海南省各类型城市开展绿色低碳发展的政策建议，为“十三五”期间海南省开展城市绿色低碳发展工作提供指导与参考，推动海南省“十三五”城市绿色低碳发展工作全面开展。

编制海南省城市绿色低碳发展规划研究总报告，以及海南省绿色低碳城市建设导则、海南省城市发展低碳技术目录和海南省城市绿色低碳发展政策建议3份分报告。

具体工作流程包括：

- 完成海南省各市县社会发展、产业结构、能耗、碳排放等相关调研

- 完成海南省城市绿色低碳发展规划研究总报告及3个分报告的初稿

- 完成报告初稿的评审

- 完成报告终稿

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

- 完成海南省各市县社会发展、产业结构、能耗、碳排放等相关调研

- 完成海南省城市绿色低碳发展规划研究总报告及3个分报告的初稿

# 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目到账金额为19.5万元，均为财政资金，到账及时。

- （二）项目资金使用情况分析

本项目的资金使用按照项目预算及资金到位情况执行。

- （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本项目资金管理制度健全，并在执行过程中严格执行。

# 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目严格按照政府相关申报要求和流程进行申报，组织及执行情况良好，目前正在修改完善初稿，等待验收。

- （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

本项目按照健全的项目管理制度开展日常检查、监督管理工作。

# 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目的资金使用按照总预算严格控制支出，支出情况控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目根据项目执行进展支出项目资金，由于项目尚未验收，目前无结余经费。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目严格按照项目进度计划实施。

（2）项目完成质量

项目组针对海南省各市县的相关情况开展了详细的调研，对各市县的社会发展、产业结构、能耗、碳排放情况等进行了调研，力保能客观反映各市县的低碳发展现状，科学划分不同类型城市，以及有针对性的制定不同类型城市的低碳建设导则，提供切实可行的低碳建设技术和针对性强、可操作性强的低碳建设政策建议。

同时为了保证项目产出的质量控制，项目组组成了小组互评、质量控制小组、专家把关小组、负责人批准等机制，确保项目执行的过程的规范性以及项目成果的完成质量。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目组按照工作计划完成了预期的目标。

全面掌握了海南省各市县的社会发展水平、产业结构特征、能耗和碳排放特点，通过对上述数据的分析研究，采用聚类分析方法，把海南省各市县划分成服务业主导型、农业主导型、工业主导型、生态主导型共四种类型城市。根据各类型城市的三产结构、能耗结构、碳排放量等情况，提炼出各类型城市的低碳发展方向，并依据低碳发展方向，提出各类型城市低碳发展指标体系，包括低碳建设如低碳经济、能源、建筑、交通、工业、农业、服务业、生态环境和低碳管理指标以及参考值，并提出低碳建设和低碳管理的实施要点，形成低碳建设导则。

研究了海南省温室气体排放主要来源，梳理了国家四批重点节能低碳技术推广目录中有关能源、工业、交通、农业、管理等领域的低碳技术，采用综合指标评价法对上述技术进行筛选，提炼出适合海南低碳建设的低碳技术目录。

研究了海南省低碳发展政策制度现状，提出未来海南省顺利开展城市绿色低碳建设的政策建议，包括各类型城市低碳发展共性建议，如组织机构的设定、政策制度的制定、资金保障等，以及四种类型城市各具特色发展的特性政策建议，如出台低碳旅游条例、低碳旅游产业基金、低碳园区评价指标体系、低碳产业园区/工业企业示范标准、低碳农产品的评价/标识与认证制度、生态补偿机制等。

完成了海南省城市绿色低碳发展规划研究总报告、海南省绿色低碳城市建设导则、海南省城市发展低碳技术目录、海南省城市绿色低碳发展政策建议等分报告的编写。

（2）项目实施对经济和社会的影响

气候变化是迄今为止影响范围最广、影响最为深远的环境问题，对经济和社会发展都将产生负面的作用，如因极端天气产生的经济损失、海平面上升和洪涝灾害造成的迁徙等，积极减缓和适应气候变化、发展低碳经济已经成为国际社会的共识。我国在国家和地方多个层面积极实施碳排放交易市场、低碳试点等多项政策。

海南省绿色低碳发展工作研究将引导海南省社会和经济发展走绿色低碳的发展路径，从而降低气候变化对经济和社会的负面影响，是绿色低碳转型，有利于海南省突破经济发展过程中资源和环境瓶颈性约束,走新型工业化道路；有利于顺应世界经济社会变革的潮流,形成完善的促进可持续发展的政策机制和制度保障体系；有利于推动产业升级和企业技术创新,打造未来的核心竞争力，因此该项目对海南省的经济和社会发展起到正向的、积极的影响，实现可持续发展必不可少的科研项目。

- 4. 项目的可持续性分析

项目组的人员机构安排与管理措施将保持稳定，可为主管部门持续提供相关的研究和分析，最大程度利用项目成果为主管部门相关的工作提供有效的服务。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目本年度的绩效目标均已完成。

- 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

项目严格按照课题申报书以及合同的要求开展海南省绿色低碳发展规划研究。本项目是支撑海南省应对气候变化工作必不可少的基础性研究。海南省发改委通过申报流程择优选取委托北京中创碳投科技有限公司开展课题研究。项目研究的资金按照合同根据项目执行的节点分两笔划拨，资金到位及时，资金管理制度健全且执行情况良好。

项目组根据申报材料与合同的要求完成4份成果材料，包括1份总报告——海南省城市绿色低碳发展规划研究，3份分报告——海南省绿色低碳城市建设导则、海南省城市发展低碳技术目录和海南省城市绿色低碳发展政策建议。

项目研究过程中，针对海南省各市县的相关情况开展了详细的调研，对各市县的社会发展、产业结构、能耗、碳排放情况等进行了调研，力保能客观反映各市县的低碳发展现状，科学划分不同类型城市，以及有针对性的制定不同类型城市的低碳建设导则，提供切实可行的低碳建设技术和针对性强、可操作性强的低碳建设政策建议，确保产出的质量。

本项目是海南省走绿色低碳发展道路的应用性科研项目，将引导海南省社会和经济发展走向低碳的发展路径，从而降低气候变化对经济和社会负面影响。评价结论如下：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

经过项目实施得到的主要经验为：一是注重调研，海南省绿色低碳发展规划研究涉及的市县、部门较多，调研的范围广泛，只有对各市县低碳发展情况有充分掌握的基础上，才能对各市县进行科学的类型划分，有针对性地制定各类型城市的低碳建设导则，提出适合海南省低碳发展的技术目录，并有针对性的提出各类型城市低碳发展的政策建议，因此对各市县发展现状的调研、梳理、分析和总结是非常重要的环节。二是组建专门的研究团队，本项目研究内容较为广泛，包括建设导则、低碳技术目录、政策建议等三个部分，因此需要组建专业研究团队，分别对上述三个部门展开专业的研究，才能保证成果的专业性。三是严格把控项目进度，该项目研究历时较长，因此需要制定详细的项目进度安排，以保证项目能够按时顺利完成。

- 七、其他需说明的问题

无。

财政支出项目绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称： 海南省“十三五”可再生能源发展专项规划

项目单位：        海南省发展和改革委员会

主管部门：              交通能源处

评价时间：  2016 年11月01日至 2016年12 月01日

组织方式：□财政部门     □主管部门     þ项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       þ项目单位评价组

海南省财政厅制

海南省发展和改革委员会项目

《海南省“十三五”可再生能源发展专项规划》

项目绩效自评报告

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况。

本项目的项目单位是海南省发展和改革委员会，单位职责是：一、贯彻执行党和国家有关国民经济、社会发展、经济体制改革以及 对外开放工作的方针政策和法律法规规章；依法拟定并组织实施本省国民经济、社会发展以及经济体制改革、对外开放工作的政策法规规章和发展规划、计划。二、承担协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施；提出全省国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受省政府委托向省人大作国民经济和社会发展计划的报告。三、研究分析全省经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及国家及本省经济安全的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；负责全省日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题，并向省政府提出意见和建议。四、负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行情况；负责本省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。五、研究本省经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全省综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善我省社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，协调经济体制改革的重大问题，指导和推进全省总体经济体制改革。六、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金和建设项目；按规定权限审批、审核有关建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的规划和政策；参与管理国家和省财政拨款建设项目、重大外资项目、境外投资项目；组织开展全省重大建设项目的稽察工作；指导工程咨询业的发展。七、推进全省产业结构战略性调整和升级；提出全省国民经济重要产业的发展战略和规划；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织编制和协调实施海南国际旅游岛总体规划和重大基础设施项目建设方案；研究并协调全省农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出全省新能源发展战略、规划，会同有关部门拟定服务业、交通运输业发展战略和重大政策，宏观指导全省高技术产业发展，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。八、组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，研究分析全省区域经济和城镇化发展情况，研究提出和组织实施区域经济协调发展及中部地区开发战略的规划，提出全省城镇化发展战略和重大政策措施；负责全省地区经济协作的统筹协调。九、研究分析市场的供求状况，负责全省重要商品的总量平衡和宏观调控；编制全省重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；搞好全省粮食宏观调控，提出全省现代物流业发展的战略和规划。十、负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定全省人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，推进社会事业建设；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。十一、推进可持续发展战略，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源、资源节约和综合利用的重大问题；协调全省环保产业和应对气候变化相关工作。十二、起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定部门规章。承担省政府招标投标工作领导小组办公室具体工作，按规定指导和协调全省招投标工作。十三、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系，协调相关重大问题，承办国民经济动员相关工作。十四、负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。十五、承办省政府和上级部门交办的工作；检查指导各市县有国民经济、社会发展和经济体制改革以及对外开放工作。

为便于项目开展，本项目委托海南电力设计研究院具体编制。单位简介如下：海南电力设计研究院（以下简称海南院）成立于1994年12月，是中国电力建设集团有限公司全资直属的国家电力工程勘测设计企业，是海南省唯一具有工程设计甲级和工程咨询甲级的“双甲”资质电力设计单位。海南院具有国家电力行业（送电工程、变电工程）专业设计甲级资质、工程咨询甲级资质、电力行业新能源发电专业乙级资质、工程勘察岩土工程乙级资质、工程测量乙级资质、建筑装饰装修工程设计与施工叁级及安全许可证资质。主要业务范围为：发电厂设计及新能源开发、电力系统规划、咨询、设计，发、送、变电工程、电力调度通讯工程及上述配套工程的设计、咨询，工程勘察、测绘及咨询业务，电力设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、机电产品（小汽车除外）的销售，内部人员技术培训，会议、会展服务（不含旅行社业务），清洁技术咨询、服务，化工产品（甲醇易燃易爆危险品除外）、清洗剂的加工、生产及销售，上述建设工程总承包业务、项目管理和相关的技术与管理业务。

2015年，海南电力设计研究院与河南省电力勘测设计院战略重组成立中国电建集团华中电力设计研究院有限公司，具有国家颁发的工程勘察综合类甲级、工程设计综合甲级等资质。2015年，中国电建集团华中电力设计研究院有限公司成功升级为中国电建集团公司A级企业。海南院长期深耕于海南省，是海南电网行业的主力军。院现有员工200人，其中具备教授级高级技术资格的4人，高级技术资格的16人，各类注册师43人次，承担了海南省电网方面的大部分工程设计任务。近五年来，先后完成了海南省220千伏以上电网优化规划报告、海南电网“十一五”、“十二五”、“十三五”电力系统规划、海南省“十三五”能源规划、海南省各市县配电网规划、海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程220千伏接入系统设计、三亚1兆瓦太阳能发电示范工程接入系统设计等 400余项,是海南省电源接入、输变电工程系统规划的主要技术咨询机构。承担了三亚大茅220千伏输变电工程、福山至官塘220千伏送电线路工程、海口110千伏变电站重建工程等设计300余项。同时，依托海南经济的发展，与政府、石油、大型房地产公司等进行广泛合作，承揽了160余项大用户工程。

## （二）项目绩效目标与绩效指标设定

### 1.项目绩效目标

- 调研地市可再生能源发展情况18个，调研海南省各地市可再生能源发展现状与规划。

- 调研相关省直部门10个。

- 调研重点企业12家。

- 省主管部门沟通协调5次。

- 咨询领域专家10人次。

- 召开项目研讨会5次。

- 完成规划文本1本。

- 完成编制说明1本。

- 完成海南省可再生能源布局图1张。

### 2.项目绩效指标设定

本项目绩效指标设定如下表所示。

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 完成规划文本 | 1本 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 完成编制说明 | 1本 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 海南省 可再生能源管网图 | 1张 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 调研指标 | 调研地市可再生能源发展情况 | 18个 | 18 | 15 | 12 | 10 |
|  | 调研相关省直部门 | 10个 | 10 | 8 | 6 | 5 |
|  | 调研重点企业 | 12家 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 咨询 沟通指标 | 省主管部门 沟通协调 | 5次 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  | 咨询领域专家 | 10人次 | 10 | 8 | 6 | 5 |
|  | 召开项目研讨会 | 5次 | 5 | 4 | 3 | 2 |

## （三）项目背景和主要内容

### 1.项目背景

（1）项目简述

长远来看，可再生能源发展具有广阔的前景，全球能源治理向绿色低碳方向发展。当前，全球能源生产、能源消费正处于深刻变革，面临很多的不确定性，习近平总书记就我国能源战略提出了四个“革命”：推动能源消费革命,抑制不合理能源消费；推动能源供给革命,建立多元供应体系；推动能源技术革命,带动产业升级；推动能源体制革命,打通能源发展快车道，这对未来能源发展将产生重大影响。

可再生能源的应用开发是保障能源安全、加强环境保护、应对气候变化的重要措施，是优化能源结构，满足社会经济发展对能源需求持续增长，解决能源资源与环境问题的关键途径，在“可再生能源法”的推动下，我国的可再生能源技术研发、产业实力及市场规模都取得了举世瞩目的成果，可再生能源进入了全面、快速及大规模发展应用的阶段。海南省认真贯彻国家可再生能源发展战略的有关要求，积极推进可再生能源发展，扩大可再生能源利用规模，发展可再生能源产业，有序推进新能源示范城市，并组织编制海南省“十三五”可再生能源发展规划。

（2）项目实施的必要性

依据《海南国际旅游岛发展规划纲要》、《海南省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要框架》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《海南省海上风电规划报告（审定稿）》、《海南省“十三五”太阳能发展专项规划》、《海南省生活垃圾焚烧发电项目发展规划及建议》和《海南省地热能开发利用规划报告》编制海南省“十三五”可再生能源发展专项规划，提出海南省“十三五”时期可再生能源发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点项目和保障措施，是2016-2020年指导海南省可再生能源发展的主要依据和重要指导。

可再生能源范围主要包括：太阳能、风能、生物质能、小水电、地热能和海洋能等。并且风能、太阳能、水电作为专项规划另行发布。

### 2.主要内容

近期为主，近远结合，规划至2020年，展望至2030年；充分考虑到海南国际旅游岛未来发展状况，分析可再生能源资源禀赋；结合海南省十三五国民经济和社会发展规划，合理规划实施项目；分析可再生能源发展存在的问题，提出政策建议。

本项目首先分析海南省可再生能源资源禀赋和总结海南省“十二五”可再生能源发展现状。全省已建成陆上大型并网风电项目6个，有文昌风电厂、峨蔓风电厂（一期、二期）、感城风电厂、四更风电厂、高排风电厂和东方风电厂，2014年新增海南天能电力有限公司6MW并网风电工程，大型风电发电总装机达到31.07万千瓦，年发电为5亿千瓦时。海南省快速建立起太阳能光伏产业化体系，形成了海南英利多晶硅太阳能电池组件年产能900MW，海南汉能薄膜电池模组年产能300MW，海南天聚单晶硅电池片200MW的产能，以及海南中航特玻的年产700万平方米光伏超白玻璃生产线、日处理600吨超白TCO导电膜太阳能玻璃生产线的配套能力。海南聚源光电开展了聚光太阳能（HCPV）电热联产发电机系统的研究、技术产品开发和在建项目示范。

积极发展近海风电。按照“资源定规划、规划促发展、科学建设、分步实施”的原则，确定海上风电的开发建设。风电场开发顺序主要根据各风电场所在地的风能资源、前期测风情况、工程地质条件、交通运输条件以及接入电网条件等因素来综合分析确定。

大力推动太阳能的多元化利用。重点在工业园区、大型公共设施等建筑物屋顶建设分布式光伏发电项目，在土地利用适宜地区建设地面并网光伏电站，在农业基地和鱼塘集中的地区建设农业太阳能一体化利用项目，在太阳能资源丰富的水电站、风电场建设多能互补项目，推广工业、通讯、交通、公共照明用太阳能光伏产品。推广户用太阳能微系统。

因地制宜推动生物质多元化发展。“十三五”期间，海南省生物质能建设应依据资源就地开发、以资源量定规模、电量就地消纳的原则，适度发展，从资源高效利用、生态环境保护优先的角度，优化剩余生物质资源的综合利用方式，依据可发电利用物质资源量合理确定生物质电厂装机规模，积极推动生物质热电、固化、气化、液体燃料等综合利用项目开发。重点抓好生物质供气、供电项目建设，提高工业沼气利用率，积极推广车用燃料替代，大力发展生物质成型燃料。

推动海洋能研发及合理利用。海洋能除了潮汐能，其它的波浪能、盐差能、温差能等均还处于技术研发及小规模示范阶段。因此可以从长期的战略出发，作为地区的未来清洁能源利用模式。开展海洋能技术研发平台建设，可以考虑和岸线治理、海岛综合开发等相结合，使得综合性价比最优，降低发电成本；引进国内外潮汐发电的先进技术，在一些潮差较大的海岸带和在南海诸岛建造小型潮汐电站，提供局部用电；进行长远规划，与国内外先进的研发机构共建研发及示范平台，给海南省海洋能的研发利用提供技术基础。海洋能装备的应用可带动众多关联产业，如船舶工业、液压装备工业、发电机制造业、电力存储和转换业、测控与信息传输业等。

推动可再生能源的集成综合利用。将原来布局分散的可再生能源进行整合，并通过储能装置和控制保护装置实时平滑功率波动，维持供需平衡和系统稳定，能够有效克服可再生能源的随机性和间歇性缺点，解决可再生能源的接入问题。避免间歇式电源对周围用户的影响，综合优化利用可再生能源等，最有效发挥可再生能源发电系统效能。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2014年9月-2016年12月。全部由海南省财政拨款，计划投资额18.00万元。其中，2016年项目预算金额为18.00万元，2016年实际到位资金18.00万元，资金到位率达100%。

## （二）项目资金实际使用情况

本项目经费预算及实际使用情况如下。

| 项目 编号 | 项目类别 | 预算总经费 （万元） | 本年度已支 （万元） | 总支出比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差旅费 | 6 | 6.2 | 103.33% |
| 2 | 会议费 | 3 | 2.1 | 70.00% |
| 3 | 专家咨询费 | 5 | 5.8 | 116.00% |
| 4 | 打印装订费 | 2 | 1.7 | 85.00% |
| 5 | 设备耗材 | 1 | 1.3 | 130.00% |
| 6 | 管理费 | 1 | 1 | 100.00% |
| 合计 |  | 18 | 18.1 | 100.56% |

（1）差旅费：主要用于项目调研，包括海南省18个县市现场调研和北京、浙江、上海、广州等省外城市调研，由于工作量大，调研地点、调研次数多，预算金额6万元，实际支出6.2万元。

（2）会议费：用于规划编制过程中专家咨询，开展项目中期评估等会议费用，由于会议可使用省发改委会议室，节省了部分会议室租用费用，预算金额3万元，实际支出2.1万元。

（3）专家咨询费：用于咨询可再生能源领域省内外专家，听取专家意见，提高规划质量。预算金额5万元，实际支出5.8万元。

（4）打印装订费：项目执行过程中，规划文本打印装订，用于内部讨论、咨询专家意见等，预算金额2万元，实际支出1.7万元。

（5）设备耗材费：项目实行过程中日常办公使用打印纸、打印墨盒等耗材费用，预算金额1万元，实际支出 1.3万元。

（6）管理费：项目依托单位财务管理、后勤保障等管理费用，预算金额1万元，实际支出1万元。

经费基本按照《项目申报书》和《项目任务书》中的预算执行。

## （三）项目资金管理情况

为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施。

1）依据如下文件控制经费的使用：《海南省省政府采购管理实施办法》、《海南电力设计研究院财务管理办法》、《海南电力设计研究院固定资产管理办法》、《海南电力设计研究院项目经费管理办法》。

2）海南电力设计研究院系统规划部财务人员、海南电力设计研究院财务处、省会计核算站负责监督，实行课题核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按立项报告规定开支，专款专用。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

### 1.组织结构与分工

为保障海南省可再生能源发展“十三五”规划工作的开展，加强规划的组织和协调，设立省发改委为主组成的协调领导小组，协调有关领域的规划研究编制工作。设立以研究单位为主的技术支持单位，协调完成规划编制工作。设立专家组，对规划工作进行指导并负责评审。

(1)	协调领导小组

海南省发改委会同财政、科技、建设、农业、林业、环保、国土、海洋等部门，组成“十三五”可再生能源规划协调领导小组，共同组织协调规划编制有关工作。

(2)技术工作组

设立海南电力设计研究院牵头的技术工作组，编制单位包括中国科学院广州能源研究所、湖北省电力勘测设计院。技术工作组负责组织完成研究大纲的制定，指导各省（区）做好各项研究工作，汇总、分析、研究提出“十三五”可再生能源发展规划建议。

海南电力设计研究院：负责规划的总体工作，协调各技术单位，收集吸纳各市区的建议。

中国科学院广州能源研究所：负责规划的总体编制工作。

(3)	顾问组

成立规划专家顾问组，负责研究工作技术指导和咨询，从总体战略的高度对规划工作计划、规划内容和最终报告把关，对规划涉及的重大问题进行咨询。

### 2.项目考核指标完成情况

考核指标（1）：

调研地市可再生能源发展情况18个，调研海南省各地市可再生能源发展现状与规划。

完成情况（1）：

项目组就海南省18个县市开展现场调研和案头调研，包括海口，定安，澄迈，临高，儋州，文昌，万宁，陵水，保亭，三亚，琼海，乐东，五指山，琼中，白沙，昌江，澄迈，屯昌。并对洋浦开发区进行重点调研。调研各县市可再生能源发展设情况，完成考核指标。

考核指标（2）：

调研相关省直部门10个。

完成情况（2）：

项目组就海南省可再生能源利用现状和规划对相关省直部门进行调研，包括现场调研和书面调研，调研的省直部门有：省工业和信息化厅、省卫生和计划生育委员会、省农业厅、省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省生态环境保护厅、省商务厅、省海洋与渔业厅、省统计局、省气象局、省物价局等，超过10个省直部门，超额完成考核指标。

考核指标（3）：

调研重点企业12家。

完成情况（3）：

项目组就海南省可再生能源利用现状和规划针对重点企业开展现场和书面调研，包括太阳能光伏生产企业、风电企业、电力企业等不同类型的重点企业，调研的重点企业有海南电网公司、英利集团、汉能集团、海口民生管道燃气有限公司、三亚长丰海洋可再生能源供气有限公司、中海石油化学股份有限公司、中海石油建滔公司、中海石油炼化有限责任公司、海南中油深南石油技术开发有限公司、中海油海南可再生能源有限公司、中海油石油管道输气有限公司、中石油海南福山油田勘探开发有限责任公司、椰树集团、中航特玻、海马汽车等，超过12家重点企业，超额完成考核指标。

考核指标（4）：

省主管部门沟通协调5次。

完成情况（4）：

可再生能源是重要的绿色、低碳、清洁能源，项目组在规划编制过程中，充分与主管部门沟通，包括省发改委、省工信厅等部门，就可再生能源发展等进行全面沟通，次数超过15次，完成考核指标。

考核指标（5）：

咨询领域专家10人次。

完成情况（5）：

可再生能源发展规划涉及太阳能、风能、海洋能、生物质能源等多个方面，具有一定的专业性，项目组在规划编制过程中向可再生能源领域省内外专家进行咨询，听取专家意见，完善规划编制，咨询次数超过20次，完成考核指标。

考核指标（6）：

召开项目研讨会5次。

完成情况（6）：

为进一步提高规划编制质量，项目组多次就规划开展研讨，包括项目内部研讨会和专家研讨会，超过6次，完成考核指标。

考核指标（7）：

完成规划文本1本。

完成情况（7）：

项目组编制完成《海南省“十三五”可再生能源发展规划》，完成考核指标。

考核指标（8）：

完成编制说明1本。

完成情况（8）：

项目组完成《海南省“十三五”可再生能源发展规划编制说明》，完成考核指标。

考核指标（9）：

完成海南省可再生能源布局图1张。

完成情况（9）：

项目组完成《海南省近海风电规划图》和《海南省生物质能源利用布局图》，完成考核指标。

### 3.项目部分验收与审定情况

组织专家通过《海南省“十三五”可再生能源发展规划》审定。

## （二）项目管理情况

实行项目组负责制，由凌四海任项目负责人，严格按照海南电力设计研究院项目管理制度执行，对项目团队进行管理和分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常监督和管理工作，确保按照项目任务书和工作计划、阶段工作安排顺利开展。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目目标绩效完成情况

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  | 自评 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 完成规划文本 | 1本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 优 |
|  | 完成编制说明 | 1本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 优 |
|  | 海南省可再生能源布局图 | 1张 | 1 | 0 | 0 | 0 | 优 |
| 调研指标 | 调研地市可再生能源发展情况 | 18个 | 18 | 15 | 12 | 10 | 优 |
|  | 调研相关省直部门 | 10个 | 10 | 8 | 6 | 5 | 优 |
|  | 调研重点企业 | 12家 | 12 | 10 | 8 | 6 | 优 |
| 咨询 沟通指标 | 省主管部门 沟通协调 | 5次 | 5 | 4 | 3 | 2 | 优 |
|  | 咨询领域专家 | 10人次 | 10 | 8 | 6 | 5 | 优 |
|  | 召开项目研讨会 | 5次 | 5 | 4 | 3 | 2 | 优 |

### 1.项目效率性分析

按照项目任务书及工作计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及效果如下：

第一阶段：筹备阶段。开展前期基础工作研究。主要任务包括：制定海南省“十三五”可再生能源发展规划工作方案；组织有关单位开展海南省“十三五”可再生能源发展规划工作重大课题研究；成立可再生能源发展规划协调领导小组、规划编制工作组、召开可再生能源发展规划编制启动会、开展可再生能源发展规划基本思路研究，提出省可再生能源发展规划的重点内容。

第二阶段：编制阶段。完成可再生能源发展规划初稿。主要任务包括：组织开展专题收资、调研，在广泛听取各方意见的基础上形成海南省“十三五”可再生能源发展发展规划初稿。

第三阶段：修订阶段。报告修编。主要任务包括：组织“十三五”可再生能源发展发展规划初稿中间评审，广泛征求各市县、省直有关部门和社会各界等方面的意见，修订初稿。做好和国家和省“十三五”能源规划、省“十三五”经济社会发展规划的衔接。

第四阶段：完善阶段。完成可再生能源发展规划报告送审稿，开展可再生能源发展规划上报和审批工作。

### 2.项目科学性分析

从四个方面论证项目的科学性：

清洁高效，多能互补。沿着建设生态低碳的发展路径，依托较优越的可再生能源发展资源优势，积极发展风能、太阳能、生物质能、小水电等新能源，促进各类可再生能源及技术的推广应用，提高可再生能源在能源消费中的比重，降低环境污染和减缓气候变化压力，在积极发展壮大经济的同时保持优良的生态环境。

因地制宜，适度发展。考虑海南省土地利用规划，统筹规划合理开发利用土地资源，有序开发利用盐碱地、荒坡地、干旱地等边际土地。根据可再生能源资源和电力市场分布，加大资源富集地区可再生能源开发建设力度，建成集中、连片和规模化开发的可再生能源优势区域。同时，发挥可再生能源资源分布广泛、产品形式多样的优势，鼓励各地区就地开发利用各类可再生能源，大力推动分布式可再生能源应用，形成集中开发与分散开发及分布式利用并进的可再生能源发展模式。

示范带动，促进应用。大力推进一批可再生能源重点项目和示范工程的建设，加快一批新技术、新产品产业化及应用，将新能源产业发展和重点示范工程建设有机整合，形成“以应用带动产业、以产业促进应用”的良性互动发展模式。

政府推动，市场为主。政府通过经济激励政策支持采用可再生能源技术解决可再生能源的规模化应用及农村与海岛能源短缺和无电问题，培育长期持续稳定的可再生能源市场。建立鼓励各类投资主体参与和促进公平竞争的市场机制，运用市场化手段调动投资者的积极性，提高可再生能源的技术水平，推进可再生能源产业化发展，不断提高可再生能源的竞争力。

### 3.项目前瞻性分析

全面深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以“生态立省”为根本，落实《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》要求，紧紧围绕海南国际旅游岛“开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛”的总体战略，把开发利用新能源和可再生能源作为优化能源结构和增强创新能力的重要举措，提高能源清洁利用水平，使低碳绿色能源逐步满足未来新增能源需求，推动能源发展走环境友好和低碳可持续发展道路。以提高开发利用规模水平、培育壮大产业服务体系和增强市场竞争力为着力点，统筹兼顾，合理布局，依托海南省丰富的风能、太阳能、生物质能等资源优势，优化能源结构，努力将海南建设成为全国可再生能源综合应用示范。

### 4.项目可操作性分析

根据海南省“十三五”能源规划，到2020年能源消费总量控制在2750万吨标准煤左右，可再生能源消费总量约为254吨标煤，约占能源消费总量的9%以上。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目任务书中既定的绩效目标都已完成。

在项目开展过程中，目标推进存在两个问题，一是可再生能源数据收集过程中，数据来源具有多种途径，其准确性和可行度有待核实。二是调研重点可再生能源相关企业过程中，有些企业对十三五新上项目不明确，对全省可再生能源预测带来一定不确定性。

# 五、综合评价情况及评价结论

## （一）项目评价工作过程

### 1.评价依据

根据项目绩效目标，结合财政厅资金管理办法，结合项目的实际从产出指标、调研指标和咨询沟通指标三方面设计完整的项目评价指标。

### 2.选用评价指标和评价方法的原则

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 标准得分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 完成规划文本 | 1本 | 15 | 15 |
|  | 完成编制说明 | 1本 | 15 | 13 |
|  | 海南省 可再生能源管网图 | 1张 | 15 | 15 |
| 调研指标 | 调研地市可再生能源发展情况 | 18个 | 10 | 9 |
|  | 调研相关省直部门 | 10个 | 10 | 9 |
|  | 调研重点企业 | 12家 | 10 | 8 |
| 咨询 沟通指标 | 省主管部门 沟通协调 | 5次 | 5 | 5 |
|  | 咨询领域专家 | 10人次 | 5 | 5 |
|  | 召开项目研讨会 | 5次 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 94 |

## （二）项目综合评价结论

依据《海南省“十三五”国民经济发展规划纲要》和《海南省“十三五”能源发展规划》，考虑海南省未来能源需求主要用以满足人口、经济和社会发展的可持续发展，同时受资源、环境、政策及技术发展条件制约，可再生能源的发展不仅带动就业增长，同时对提高全社会环保意识、节约能源、创新能源利用方式都有很大的影响。可再生能源规划中社会效益和环境效益主要指发展可再生能源所带来的风机装备产业发展、优化能源结构、提高能源保障、促进风机技术进步、增加财务收入、提供劳动就业机会以及节能减排等方面的社会环境效益。

优化能源结构。受制于环境保护的严格要求，海南煤电核准难度大；由于气源难以落实，气价高，海南气电建设迟迟难以落实；海南水电资源有限，已基本开发完毕；核电的建设受“大机小网”和调峰问题的制约。海南各类主力电源的建设均存在一定制约因素，且储备电源不足，未来的电源发展方向存在多种可能性。海南沿海的风能、光伏和生物质等可再生能源资源丰富，且具有良好开发利用前景，适时规模化发展可再生能源，不仅可作为地区能源供应的有效补充，也是缓解地区电力供应缺口的有效选择。海南可再生能源的开发建设将有利于海南省能源结构优化调整，对于全省现代化建设和可持续发展具有极其重要的意义。

促进产业结构调整。海南省可再生能源的开发不仅对区域内各个具体产业部门的发展具有明显的拉动作用，而且还有利于区域产业结构的调整，促进我国装备产业结构优化和产业升级。随着可再生能源项目的开发建设，为当地建筑业、建材业和交通运输业及其他相关产业发展提供了机遇，也为农村劳动力提供了就业机会。随着工程的进展，大量施工工人进入施工区，促进当地三产业的快速发展，为当地居民提供了就业机会和增加收入的来源。可再生能源的开发为该区域提供了充足的清洁能源，可以推动工业的快速发展，同时，随着城镇化进程的加快，服务业、信息业等第三产业将迅速发展，产业结构将得到进一步优化和升级。

有效推动可再生能源技术进步。可再生能源的规划和发展为我国新能源装备企业提供了宽阔的市场，并可以通过市场有效地促进我国可再生能源装备的自主研发和生产，形成完整的产、学、研的产业链，同时发展可再生能源，可解决发展中的技术难题，为我国大规模开发可再生能源提供技术支撑，并有效地推动我国可再生能源技术水平的发展。

促进地方经济。海南省可再生能源的开发建设可促进了当地财政收入的稳步增长。在工程建设期，按照国家有关财政税收法律法规，工场以建筑安装工程为征税对象的营业税，及城市维护建设税、教育附加的全部及其它一些税种的部分税收收入，交工程所在地地方税务部门，从而为地方财政收入带来新的增长点。同时，由于工程建设所需的水泥、钢材、木材、油料以及施工用电、用水等均主要从当地县市或其他地方相关企业采购和运输，将促进这些企业的发展，进而必然带动当地地方财政的增加。此外，建设单位、建设人员的集团与个人消费能够带动当地第二、三产业的发展，相应产生的税收收入的一部分留当地财政，从而增强地方经济和社会发展的财力。同时，工程建设投产后发电环节所交增值税款部分留给地方财政，以及其他税种的全部或者部分税收收入留给地方财政，成为地方财政收入的稳定来源。由于工场建设所带来的地方财政收入的增加将进一步促进工场场区人口的致富，减轻地方财政负担，壮大地方经济实力和发展后劲，从而也进一步促进地方财政收入的增长。

可再生能源项目的建设也将有利于吸引高级人才，为当地带来专业化、高素质的建设队伍。同时，工场建设和运营过程中，也将为当地带来一定的就业岗位和机会。此外，项目建设也会促进地方金融服务业的发展，工场建设投资大，施工周期相对较长，业主和各中标施工工程公司、运输和后勤服务等每天都有巨额的资金运动，资金的存贷要求，保值增值需求旺盛，因而催生相应的金融、保险服务。

可再生能源的开发利用，将节约和替代大量化石能源，显著减少污染物和温室气体排放，降低海南省单位GDP的碳排放强度，提高应对气候变化的能力，带来显著的环境效益。

总之，《海南省“十三五”可再生能源发展规划》阐明“十三五”期间海南省可再生能源发展指导方针、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，是未来5年海南省可再生能源发展的总体蓝图和行动纲领。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1、严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督。

2、按照项目任务规定，做好任务分解和分工，制定完善的项目实施计划。

3、加强交流合作。利用调研、组织会议、专家咨询等手段，对规划内容与各利益相关方进行沟通交流。

4、重视数据收集和数据库建设，把收集的各种信息进行汇总，建立可再生能源数据库。

## （二）存在问题和建议

### 1、存在的问题

1）可再生能源相关数据收集问题。可再生能源涉及种类多，分为太阳能、风能、海洋能、生物质能源等，可再生能源规划涉及方面多，数据量大，数据收集遇到很大的困难，部分数据不完整。

2）可再生能源项目和管网空间布局问题。可再生能源规划设计的重点项目和管网项目，对于空间布局的合理性，有待进一步研究。

### 2、建议

建议统筹建立覆盖可再生能源的海南能源管理平台，能够集成各方数据，综合各种评价方法，建立可再生能源规划的科学决策机制。