附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 |  | 任务分工 | 时间进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点任务政府分工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 落实县级公立医院经营管理自主权 |  | 县级人民政府负责 | 2015年12月底之前 |  |
| 2 | 落实医院用人自主权 |  | 县级人民政府负责 | 2015年12月底之前 |  |
| 3 | 制定县级公立医院绩效考核办法 |  | 县级人民政府负责 | 2015年12月底之前 |  |
| 4 | 编制县域医疗卫生服务体系规划 |  | 县级人民政府负责 | 2015年12月底之前 |  |
| 5 | 确定县级公立医院重点科室建设需求 |  | 县级人民政府负责 | 2015年10月底之前 |  |
| 6 | 公布县级公立医院相关信息 |  | 县级人民政府负责 | 2015年10月底前建立制度， 每年公布 |  |
| 7 | 制订我省开展分级诊疗的实施意见 |  | 省卫生计生委负责 | 2015年8月底之前 |  |
| 8 | 制订我省公立医院药品耗材集中采购实施意见 |  | 省卫生计生委负责 | 2015年8月底之前 |  |
| 9 | 制订县级公立医院人员配备标准，合理确定人员总量 |  | 省编办负责 | 2015年12月底之前 |  |
| 10 | 制订海南省关于支持和引导社会资本办医指导意见 |  | 省发展改革委负责 | 国家相关政策出台后1个月内 |  |
| 11 | 合理核定绩效工资总量 |  | 省人力资源社会保障厅、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015—2017年持续实施 |  |
| 12 | 深化医保支付方式改革 |  | 省卫生计生委、省人力资源社会保障厅分别负责 | 2015—2017年持续推进 |  |
| 二、县级公立医院重点任务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 完善县级公立医院内部决策和制约机制 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年10月底之前建立完善制度，持续推进 |
| 2 | 实行规范化的成本核算和成本管理 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年10月底之前建立完善制度，持续推进 |
| 3 | 加强医疗质量管理与控制 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年10月底之前建立完善制度，持续推进 |
| 4 | 完善县级公立医院内部绩效考核制度 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年10月底之前建立完善制度，持续推进 |
| 5 | 建立与基层医疗卫生机构之间的便捷转诊通道 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年10月底之前建立完善制度，持续推进 |
| 6 | 加强对医务人员执业行为的管理 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年10月底之前建立完善制度，持续推进 |
| 7 | 根据有关规定和核定的人员总量公开招聘 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年11月1日前完成 |
| 8 | 制订重点科室建设计划，明确人才、技术和管理能力提升需求 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015年9月底之前完成 |
| 9 | 加强对乡镇卫生院的支持指导 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015—2017年持续推进 |
| 10 | 改善医疗服务 | 县级公立医院负责 |  |  | 2015—2017年持续推进 |