附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：√实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：   房地产业管理信息系统建设

项目单位：   省住房和城乡建设厅本级

主管部门：        省住房和城乡建设厅

评价时间：       年   月   日至    年   月    日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省住房和城乡建设厅

上报时间：

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 指标1：网络覆盖率 | 100% |  | 100% | 80% | 50% | 50%以下 |
|  | 指标2：网络性能水平 | 运行稳定及安全 |  | 100% | 80% | 50% | 50%以下 |
|  | 指标3：系统功能实现程度 | 全面汇总统计全省个人住房信息 |  | 95%以上 | 80% | 50% | 50%以下 |
|  | 指标4：数据信息共享情况 | 全省 联网 |  | 90%以上 | 80% | 50% | 50%以下 |
| 成效 指标 | 指标1：办公效率提升度 | 90% |  | 90%以上 | 80% | 50% | 50%以下 |
|  | 指标2：数据统计便捷度 | 90% |  | 90%以上 | 80% | 50% | 50%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 效率 指标 | 指标1：系统开发情况 | 3个月 |  | 3个月以内 | 4个月 | 5个月 | 5个月以上 |
|  | 指标2：市县系统建设准备情况 | 3个月 |  | 3个月以内 | 4个月 | 5个月 | 5个月以上 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

附件2-3

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 房地产市场监管处 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 陈武 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65343778 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市海府路59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 1780.84 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1026（其中，2012年826万元） |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1022 （其中，2012年 716.95万元） |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 1780.84 |  | 省财政 |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  |  | 目标内容 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  |  | 决策依据 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  |  | 分配办法 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  |  | 到位率 |  | 3 |  |  | 1.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  |  | 资金使用 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  |  | 组织机构 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  |  | 产出数量 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94.7 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 郑儒韵 |  |  | 副主任科员 |  |  |  | 省住建厅房产处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨亚明 |  |  | 调研员 |  |  |  | 省住建厅房产处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕华 |  |  | 副调研员 |  |  |  | 省住建厅房产处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符策栋 |  |  | 科员 |  |  |  | 省住建厅房产处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

- 海南省住房和城乡建设厅

- 个人住房信息系统项目2012年度绩效评价报告

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

- 2010年，根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）要求，省委、省政府高度重视，要求我厅按时完成国家要求的各项工作任务，及时启动个人住房信息系统开发建设项目，全面、及时、准确地采集个人住房信息。我厅根据国务院、住建部、省委和省政府的指示精神，于2010年8月启动海南省个人住房信息系统项目建设工作。

- （二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

1. 项目建设总目标：

- 项目建设周期初步预计为5年，分两个阶段完成。建设大集中式房产管理信息系统以取代目前我省18个市县房产管理部门分散的房产管理信息系统，建立一个统一的集中的“海南省房产管理信息系统”数据库。

- 建设覆盖我省城乡、垦林区个人住房信息数据库，全面掌握和了解全省居民拥有住房情况和居住水平，从而科学分析房地产市场形势和发展态势，及时发现市场中的新情况、新问题，为房地产市场宏观调控决策提供依据，为政策实施提供保障，为提高行业管理和社会服务水平创造条件。

2. 一期阶段性目标：

- 完成全省各市县城区的个人住房信息数据采集、交换、整合和联网，建立全省个人住房信息中心数据库；按时完成省、部级个人住房信息系统的对接联网；实现与同级有关部门的信息交换与共享，建设全省大集中的房产管理信息系统。测算经费1708.84万元。

- 3. 2012年度绩效目标：

| 指标类型 | 绩效指标 | 2012年度绩效目标 | 调整情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 指标1：网络覆盖率 | 100% |  |
|  | 指标2：网络性能水平 | 运行稳定及安全 |  |
|  | 指标3：系统功能实现程度 | 全面汇总统计全省个人住房信息 |  |
|  | 指标4：数据信息共享情况 | 全省联网 |  |
| 成效指标 | 指标1：查询效率提升度 | 90% | 删除查询效率指标及目标值。按国家规定要求，省级系统不设查询权限。 |
|  | 指标2：数据统计便捷度 | 90% |  |
| 效率指标 | 指标1：系统开发情况 | 3个月 |  |
|  | 指标2：市县系统建设准备情况 | 3个月 |  |

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

- 2011年5月，由我厅编制的《海南省个人住房信息系统项目可行性研究报告》（以下简称《报告》）经省工信厅组织专家反复论证后通过评审，并核定了系统第一阶段建设资金1780.84万元（其中系统软件开发预算606万元，硬件设备及配套软件购置预算592万元，市县纸质档案数字化预算470万元，系统项目集成及培训等相关配套预算112万元）。截止2012年，省财政厅已拨付我厅系统建设资金合计1026万元（其中2011年拨付200万元，2012年拨付826万元）。

- （二）2012年项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

- 2012年，财厅拨付826万元，完成政府采购816.87万元，2012年底剩余9.13万元由省财政收回，99.92万元按合同进度尚未支付。实际使用716.95万元。

- （三）项目资金管理情况分析

- 我厅按照《报告》建设计划及政府采购有关程序进行项目资金管理，目前财政资金已用于招标采购系统软件开发项目、工程监理服务项目、购置系统部分软硬件设备等。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 经过2011年7月协议采购、2011年12月招标、2012年6月招标，已完成应用支撑平台交换系统建设和个人住房信息系统、房产管理信息系统开发的委托工作，按进度进行验收后拨付经费；完成网络安全软件采购和备份系统建设工作，已完成验收；软硬件采购工作部分完成，完成部分已组织验收。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

- 由中标的监理公司负责对整个项目进行监督，并严格按照项目进度组织评审验收。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

- 1. 项目的经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况；

- 严格按照《报告》中资金测算要求，对需要进行招投标的项目按程序进行招投标，严格控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况。

- 结合项目实际开发需要，在资金未能一步到位的情况下，通过分步骤招投标的方式，节约资金。如应用支撑平台、交换系统的建设、个人住房信息系统开发、房产管理信息系统开发等三个项目的经费预算为606万元，经招投标后实际使用经费为568万元。节省下的经费38万元用于系统中其他设备的采购，达到项目成本节约的效果。

- 2. 项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度；

2011年5月，省工信厅组织专家评审通过《海南省个人住房信息系统项目可行性研究报告》（以下简称《报告》），海南省个人住房信息系统项目包含“全省大集中式房地产管理信息系统”和“全省大集中式个人住房信息系统”两个子系统的开发建设；12月，我省个人住房信息系统软件开发进入招标采购流程。2012年2月，海南省个人住房信息系统软件开发的合同签订，正式启动项目实施；6月，海南省个人住房信息系统项目中的子系统“海南省大集中式个人住房信息系统”软件开发阶段性上线测试；12月，子系统“海南省大集中式房产管理信息系统” 软件开发阶段性上线测试完成。

由于系统建设资金未按系统建设计划按期按量拨付到位，实际进度与计划进度相比稍有滞后。

- （2）项目完成质量。

- 从软件测试应用阶段看，使用效果朝预期应用效果方向靠拢。

- 3. 项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

一是已采购到位部分系统所需的软硬件设备，通过今年省财政资金即将完成全部软硬件设备的采购工作；二是完成了个人住房信息系统软件开发，并经我厅及项目监理单位测试检验通过；三是全省房产管理信息系统开发已基本完成，并已向使用单位进行功能演示，在使用单位提出使用意见后，现处于软件二次修改调整阶段；四是系统设备安置运行的机房已协调好，可实施平台搭建工作。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 大集中式房产管理信息系统、个人住房信息系统建设具有明显的社会效益和经济效益。从社会效益来看，房产管理信息系统、个人住房信息系统的大集中式建设提高政府的宏观调控能力、公共服务能力和市场监管能力，为国家二套住房的认定提供数据依据，对稳定我省房价、促进房地产市场的健康发展具有积极意义。

- 从经济效益来看，大集中式房产管理信息系统、个人住房信息系统的建设，采用统一标准，并统一配备软件，使用统一的信息系统，采用全省房产信息、个人住房信息数据大集中式存储，减轻各市县系统建设负担，避免重复建设。

- 4. 项目的可持续性分析。

项目具有可持续性。该项目是建立房地产市场监管长效机制的基础，为市县业务管理长期使用。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析。

- 2011年底，我厅向省财厅申报的2012年系统经费预算为1437.34万元，2012年省财厅下达经费为826万元，资金缺口611.34万元。由于系统建设资金未能一次性安排到位，我厅无法一次性实施完成系统需要的硬件及配套软件和系统集成项目的采购工作，因此未能完全实现国家要求的2012年底前完成系统建设的工作目标。

- 五、综合评价情况及评价结论

在省财政厅的支持下，我省个人住房信息系统建设项目总体进展顺利，各项工作有序进行。目前，海南省个人住房信息系统项目中的“全省大集中式房产管理信息系统” 、“全省大集中式个人住房信息系统”两个子系统软件开发工作的阶段性上线测试已完成，但尚未能按进度实施两个子系统的上线试运行工作。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 个人住房信息系统建设项目规模大，前后联系性强，各部分工作条件需同时满足方能进行整体运作，若资金未能一步到位将必需的设备采购齐全则无法正常运作。因此，建议今后此类项目按工信厅评审通过的《报告》按进度拨付，至少优先足额安排所有必需设备的购买资金，避免系统平台开发后因软硬件设施未配齐而导致延期使用的问题。

- 七、其他需说明的问题

- 我厅申请2013年度系统建设资金499.04万元，2013年2月省财政厅下达指标456.31万元用于系统建设，资金缺口42.73万元。下一步，我厅将根据今年省财政下达的经费指标，尽快组织剩余设备的采购招投标，完成项目中的“海南省大集中式个人住房信息系统”和“海南省大集中式房产管理信息系统”两个子系统的上线试运行工作。同时，及时跟进系统软件开发项目的开发实施情况，做好各开发阶段的测试验收工作，按合同拨付中标单位余款。