附件1：

农产品质量安全体系建设项目绩效评价报告

评价类型：√实施过程评价      √完成结果评价

项目名称： 农产品质量体系建设

项目单位： 海南省农业厅质量安全监管处

主管部门：  海南省农业厅

评价时间：   2012 年 1  月  1 日至2012 年 12  月  31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2013年4月27日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目基本性质：常年项目。

2、项目用途：项目实施后能加强农产品质量安全监测，保证安全的农产品进入市场，加快全省农产品检测体系建设，提高我省农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。

3、项目主要内容和涉及范围

一是冬季瓜菜质量安全田头监管3G建设及畜产品质量安全监测3G建设。涉及厅信息中心。

二是省现代农业检验检测预警防控中心实验室安全处理。涉及省农业检验检测预警防控中心。

三是农产品质量安全区域站项目。涉及海口、儋州、琼海、屯昌、文昌、东方，澄迈7个市县农业部门.

四是农产品例行定量性检测。涉及省植保站、省动物疫病防控中心和全省18个市县检测部门。

五是全省农产品快速残留监测。涉及省植保站、省动物疫病防控中心和全省18个市县检测部门。

六是无公害产地认定及“三品一标”品牌认证。涉及省能源站。

七是市县农产品质量体系建设。涉及万宁、东方、昌江3个市县农业部门。

八是港口农产品检查检测。涉及省植保站。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

落实省财政项目资金1244万元，市县配套资金846.67万元，其他660万元。总投入2750.67万元。其中冬季瓜菜质量安全田头监管3G建设项目省财政投入155万元，移动海南公司投入350万元，地方财政投入456.67万元；畜产品质量安全监测3G建设项目省财政投入149万元，海南联通公司投入310万元；省现代农业检验检测预警防控中心实验室安全处理项目省财政投入200万元；农产品质量安全区域站项目省财政投入210万元，市县配套180万元；农产品理性定量性检项目、全省农产品快速残留监测、港口农产品检查检测项目省财政投入230万元；无公害产地认定及“三品一标”品牌认证省财政投入20万元；市县农产品质量体系建设项目省财政投入200万元，市县配套210万元；其他工作经费80万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

项目完成总投资2750.67万元，100%完成。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

冬季瓜菜质量安全田头监管3G建设项目启动采购招投标工作，畜产品质量安全监测3G建设项目已完成招标工作，农产品质量安全区域站和田头综合服务站建设项目由市县开展招投标工作。省现代农业检验检测预警防控中心实验室安全处理项目报省政府招标中心进行项目招标，已完成项目项目并验收。其余项目经费为工作经费，均按时完成项目建设。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目实行一把手责任制。农产品质量安全监管处成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

瓜果菜检测合格率达98.11%，畜禽产品、生鲜乳抽检合格率100%，同比有所提高，未发生重大农产品质量安全事件。

1、冬季瓜菜质量安全田头监管3G建设及畜产品质量安全监测3G建设。冬季瓜菜质量安全田头监管3G建设项目：田头监管3G系统已在全省海口、屯昌、定安、文昌、琼海、保亭、陵水、三亚、儋州、东方等13个市县部署42家合作社，完成省农业厅扶持的16个农资店试点和14部执法终端的设备投放。

畜产品质量安全监测3G建设项目：按计划进度按时或提前完成。

2、省现代农业检验检测预警防控中心实验室安全处理。完成年处理能力1.2千吨、覆盖4480平方米实验室的有害废弃物无害化处理建设。

3、农产品质量安全区域站项目。6个区域站基本完成建设任务。

4、农产品例行定量检测。全年对18个市县的720个瓜菜样品和360个畜禽产品进行定量检测。

5、全省农产品快速残留监测。全省速测瓜菜样品52万多个，合格率达98.11%。

6、无公害产地认定及“三品一标”品牌认证。全省认证353个无公害农产品，25个绿色食品、138个有机食品、7个地理标志产品，8个海南省名牌产品。

7、市县农产品质量体系建设。县级质检站在全国率先实现全覆盖。东方、临高、万宁3市县农产品质检站已完成投资，澄迈完成土建工程，陵水完成仪器设备采购，基本完成建设任务。

8、港口农产品检查检测。聘请25名工作人员，从12月1日开始，在秀英港、南港2个码头出岛瓜菜质量安全检查检测站24小时不间断值班，对过海的瓜菜全面进行检查检测，确保豇豆等瓜菜持证出岛。

五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。

项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。

项目绩效目标表

项目名称：农产品质量安全体系建设

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 指标1：认定三品数量 | 认定三品30个以上 |  | 30个以上 | 25-30个 | 20-25个 | 20个以下 |
|  | 指标2：认定无公害农产品生产基地数量 | 认定无公害农产品生产基地30个以上 |  | 30个以上 | 27-29个 | 22-26个 | 22个以下 |
|  | 指标3：豇豆持证出岛率 | 豇豆持证出岛率95%以上 |  | 95%以上 | 85-95% | 75-85% | 75%以下 |
|  | 指标4：服务站建成后年检测瓜菜样品数 | 服务站建成后年检测瓜菜样品数5000个以上 |  | 5000个以上 | 4500-5000个 | 4000-4500个 | 4000个以下 |
|  | 指标5：快速残留抽样检测样品数 | 快速残留抽样检测样品5万个以上 |  | 5万个以上 | 4.5-5万个 | 4-4.5万个 | 4万个以下 |
|  | 指标6：例行定量抽样检测样品数 | 例行定量抽样检测样品1080个以上 |  | 1080个以上 | 900-1080个 | 800-900个 | 800个以下 |
|  | 指标7：降低省级中心平台（包括3G农产品质量安全网）故障时长 | 不高于8小时 |  | 小于10小时 | 10--15小时 | 15--20小时 | 高于20小时 |
|  | 指标8：配置田头监管3G系统示范点硬件设备 | 42个点 |  | 40个-42个 | 35个-39个 | 30个-34个 | 29个以下 |
|  | 指标9：配置农资农药管理系子统示范点硬件设备 | 16个点 |  | 14-16个 | 11-13个 | 8-10个 | 7个以下 |
|  | 指标10：监测各类畜牧饲养动物数量 | 记录动物个体数量达30000份 |  | 30000以上 | 29999- 25000 | 24999- 15000 | 14999以下 |
|  | 指标11：覆盖4480平方米实验室废弃物无害化处理 | 完成1.6千吨废弃物无害化处理 |  | 1.6千吨 | 1.5-1.2千吨 | 1.1-0.9千吨 | 0.9千吨以下 |
| 成效 指标 | 指标1：瓜菜车辆检查率 | 豇豆、苦瓜、四季豆、西瓜4种瓜菜车辆检查率98%以上 |  | 98%以上 | 95-98% | 90-95% | 90%以下 |
|  | 指标2：检测瓜菜样品的合格率 | 检测瓜菜样品的合格率98%以上 |  | 98%以上 | 97-98% | 96-97% | 96%以下 |
|  | 指标3：定量检测样品的合格率 | 定量检测样品的合格率98%以上 |  | 98%以上 | 95-98% | 92-95% | 92%以下 |
|  | 指标4：提升省级中心平台（包括3G农产品质量安全网）访问量 | 网站日均访问量达1万IP |  | 超1万IP | 0.8万-1万IP | 0.6万-0.8万IP | 0.6万IP以下 |
|  | 指标5：提升田头监管3G系统覆盖规模 | 覆盖田洋10万亩 |  | 9万-10万亩 | 7万-8万亩 | 5万-6万亩 | 4万亩以下 |
|  | 指标6：提升农资农药管理子系统覆盖规模 | 2个点 |  | 2个 | 1个 |  |  |
|  | 指标7：动物疾病监测成果有效率 | 有效率达100% |  | 90%-100% | 80%-89% | 70-79% | 69%以下 |
| 效率 指标 | 指标1：速测样品的平均成本 | 速测样品的平均成本20元以下/个 |  | 20元/个以下 | 20-25元/个 | 25-30元/个 | 30元/个以上 |
|  | 指标2：例行定量检测样品的平均成本 | 例行定量检测样品的平均成本1200元/个以下 |  | 1200元/个以下 | 1200-1300元/个 | 1300-1500元/个 | 1500元/个以上 |
|  | 指标3：完成省级中心平台（包括3G农产品质量安全网）升级工作 | 100%完成系统升级。 |  | 100%-90% | 90%-75% | 74%-60% | 60%以下 |
|  | 指标4：完成田头监管3G系统部署工作 | 设备100%配置到位。 |  | 100%-90% | 90%-75% | 74%-60% | 61%以下 |
|  | 指标5：完成农资农药管理子系统部署工作 | 设备100%配置到位。 |  | 100%-92% | 90%-75% | 74%-60% | 62%以下 |
|  | 指标6：：动物产品采集覆盖率 | 3个试验点动物产品数据覆盖率90% |  | 90%以上 | 90%-80%以上 | 80-70%以上 | 70%以下 |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省农业厅质量安全监管处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省农业厅 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 周晓宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65366023 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 7990 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 2750.67 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 2676.17 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 5440 |  | 省财政 |  |  |  |  | 1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  | 1940 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 846.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 610 |  | 其他 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.5 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

瓜果菜预冷库建设补贴项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：       预冷库建设补贴

项目单位：       产业规划处

主管部门：       海南省农业厅

评价时间：    2012年1月1日至2012年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2013年4月

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

- 全省瓜果菜预冷库的建设目标和任务主要由省农业厅产业规划处制定和落实，省政府相关瓜果菜预冷库建设的政策和措施主要通过该处实施，具有实施全省瓜果菜预冷库建设补贴的工作职能。

- （二）项目绩效目标

- 项目设定新增库容量5万吨/次作产出指标，年增冷藏能力100万吨、年增收132500万元作成效指标，投入与拉动投资比例1:8.8、带动农户165000户、增加就业5000个作效率指标，并设立具体的绩效目标和绩效标准，详见项目绩效目标表（附件1）。

- （三）项目基本情况

- 瓜果菜预冷处理系统建设是《海南省2008-2012年重点民生项目发展规划》的重点项目之一，根据《海南省瓜果菜产品预冷处理系统项目建设规划》目标和海南省政府关于《研究我省瓜果菜产品预冷处理系统项目建设规划有关问题》专题会议要求，力争5年时间将全省瓜果菜预冷库容量扩大到20万吨。新（扩）建一批田头冷库、中心冷库等保鲜企业逐年完成预冷库规划建设目标，实现省五次党代会确定的“以农产品出岛出口和直接进超市进宾馆为目标”的战略任务。2011年，根据产业发展形势和社会实际需求，省政府提出当年新增5万吨的目标任务，2012年，省政府提出再新增5万吨预冷库容量的建设目标。2012年，已分三批次完成对澄迈惠民等33家预冷库建设单位及2011年农业部支持的两家海南瓜果菜预冷库单位（琼海福松公司和海南永青绿色农业食品加工有限公司）配套项目验收补贴工作，其中琼北部地区（海口、澄迈、文昌）预冷库建设单位16家；琼东南部地区（琼海、万宁、陵水、三亚、乐东）预冷库建设单位8家；琼西部地区（临高、儋州、昌江、东方）预冷库建设单位4家；琼中部地区（定安、保亭、屯昌、琼中、五指山、白沙、洋浦）预冷库建设单位7家，详见附件3、附件4、附件5，共计拨付预冷库建设补贴资金3000万元。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

项目计划投资4.87亿元，省级财政资金3010万元、自筹资金45690万元全部到位。

（二）项目资金使用情况

- 2012年，分批次对澄迈惠民等33家预冷库建设单位及2011年农业部支持的两家海南瓜果菜预冷库单位（琼海福松公司和海南永青绿色农业食品加工有限公司）配套项目组织实施验收补贴工作，拨付预冷库建设补贴资金3000万元。

- 另10万元作为省预冷处理系统建设领导小组督导、宣传全省预冷库建设的工作经费。

- （三）项目资金管理情况

项目实行严格的申报、核实、审批和拨付程序。

省财政厅直接将补贴资金拨付给省农业厅组织实施。由省农业厅根据经审批并公示无异议后的《补贴计划表》将补贴资金发放到预冷库建设单位。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 2012年，全省新增预冷库容量5万吨，省预冷处理系统建设领导小组组织相关部门及有关专家分三批次完成对澄迈惠民等33家预冷库建设单位及2011年农业部支持的两家海南瓜果菜预冷库单位（琼海福松公司和海南永青绿色农业食品加工有限公司）配套项目的验收工作，补贴预冷库库容34755吨，拨付预冷库建设补贴资金3000万元。项目补贴组织实施具体情况如下：

- 3月8-9日，省预冷处理系统建设领导小组组织相关部门及有关专家完成对5家预冷库建设单位和1家农业部支持的预冷库配套项目的检查验收工作，6家预冷库总投资为9128万元，库容为12257吨，审核公示后拨付补贴资金1025.7万元。6月12-17日，组织相关部门及有关专家完成对26家预冷库建设单位和1家农业部支持的预冷库配套项目的检查验收工作，27家预冷库总投资为18596万元，库容为19870吨，审核公示后拨付补贴资金1832.1万元。12月20日，组织相关部门及有关专家完成对2家新（扩）建竣工预冷库的检查验收工作，2家预冷库总投资为982万元，库容为2628吨，审核公示后拨付补贴资金142.2万元，三批次共计拨付补贴资金3000万元。

- （二）项目管理情况

1、制定工作推进计划

根据省委、省政府提出今年再新增5万吨库容的工作目标，结合厅今年工作要点的要求，认真制定了预冷处理系统建设工作计划，印发《关于认真做好2012年瓜果菜田头预冷处理系统建设推进工作的通知》（琼农字〔2012〕13号）作为指导全省预冷处理系统建设的依据。

2、做好补贴申报工作

要求市县指定专人负责瓜果菜田头预冷处理系统建设工作，明确任务和责任。坚持公开、公平、公正原则，组织好补贴申报工作，严格把好补贴条件、程序和申报相关材料的审查关，保证其真实和准确。在补贴申报工作中，坚持做到“三不”，即对不符合补贴条件的不提出资金申请，未核准冷库容量的不提出资金申请，申报相关材料不齐全的不提出资金申请，确保补贴申报工作顺利开展。

3、做好预冷处理系统建设项目进展情况月报工作

根据省农业厅四条硬招落实省重点项目工作会议精神的工作部署，4月25日，省预冷处理系统建设领导小组和农业厅重点项目领导小组联合召开预冷库建设项目工作部署会，重点部署今年建设预冷库的业主单位和项目市县主管部门做好项目进展情况的月报工作，对市县主管部门和业主提出明确任务和具体工作要求。每月对建设预冷库的业主单位和项目市县主管部门上报的情况进行认真核查、分析和汇总。

4、做好动态监管工作。

对预冷库建设和运行情况进行动态监管，及时掌握每家预冷库的扩建、改建、技改及停产等情况，协调解决预冷库企业在建设和运行中遇到的问题。

- 四、项目绩效情况

项目按计划进行，完成年度新增库容5万吨和计划投资4.87亿元的任务目标。

年度新增冷库容量5万吨，新增瓜果菜预冷处理能力100万吨；提供就业岗位约5000个；带动农户创收约16.5万户；从损耗减少、价值提升、运费节约、新增就业岗位以及带动农户创收等方面效益测算，直接为农民和企业增收13.25亿元。

- 2013年，该项目在政策支持、资金安排、人员配置上仍具可持续性。

- 五、综合评价情况及评价结论

绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

- 六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

一是瓜果菜田头预冷处理系统建设项目符合国家的产业政策方向，符合地方的发展规划和实际需求，确保了项目建设的可持续性。二是及时制定了项目推进工作计划，确保了项目建设进度。三是项目补贴工作公平、透明。根据当年资金预算安排和验收实际情况，初步确定年度预冷库建设补贴单位和补贴金额，形成海南省瓜果菜田头预冷处理系统建设项目补贴计划表，补贴计划表经省农业厅核定审批，并在《海南农业信息网》上公示一周无异议后，才最终确定年度预冷库建设补贴单位及金额。

（二）存在问题

1、预冷库建设发展不够平衡。东、北部市县发展势头较好，中、西部市县发展较缓慢。

2、预冷库建设单位绝大多数是中小型企业和农民专业合作社，融资困难。

3、预冷处理系统体系建设不完善。目前实施的财政扶持政策尚未对预冷企业在相关配套设施建设方面给予支持，如：配送、分拣、检测、信息系统、交易棚、制冰厂等，大多数预冷企业对加工配套设施、技术改造升级、市场信息平台、质量检验检测及服务保障体系建设等重视还不够，预冷处理系统体系建设亟待完善。

（三）几点建议

一是为完善预冷处理系统体系建设，建议增加补贴内容，给予预冷库相关配套设施（配送、分拣、检测、信息系统、交易棚、制冰厂等）补贴支持。二是针对我省预冷保鲜产业技术研发、引进、推广应用工作较滞后的现状，建议给予技术研发资金补贴，以带动研发资金投入。

附件：1.项目绩效目标表

2.项目基本信息

3.2012年海南省第一批瓜果菜预冷库建设项目资金补贴表

4.2012年海南省第二批瓜果菜预冷库建设项目资金补贴表

5.2012年海南省第三批瓜果菜预冷库建设项目资金补贴表

附件1：

项目绩效目标表

项目名称：预冷库建设补贴

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 指标1：新增库容量 （万吨/次） | 5 |  | 5以上 | 4.5-5 | 4-4.5 | 4 |
|  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 成效 指标 | 指标1：年增冷藏能力（万吨） | 100 |  | 100以上 | 90-100 | 80-90 | 80 |
|  | 指标2：年增收（万元） | 132500 |  | 132500 | 119250- 132500 | 106000- 119250 | 106000 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 效率 指标 | 指标1：投入与拉动投资比例 | 1:8.8 |  | 定值 |  |  |  |
|  | 指标2：带动农户（户） | 165000 |  | 165000 | 148500- 165000 | 132000- 148500 | 132000 |
|  | 指标3：增加就业(个） | 5000 |  | 5000 | 4500-5000 | 4000-4500 | 4000 |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

附件2：

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 产业规划处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省农业厅 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 双清国 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 0898-65337048 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号省政府办公大楼四楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 48700 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 48700 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 48700 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 3010 |  | 省财政 |  |  |  |  | 3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 45690 |  | 其他 |  |  |  |  | 45690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 双清国 |  |  | 处 长 |  |  |  | 省农业厅产业规划处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈守宏 |  |  | 调研员（副处长） |  |  |  | 省农业厅产业规划处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 祝英武 |  |  | 副处长 |  |  |  | 省农业厅产业规划处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王祝健 |  |  | 副主任科员 |  |  |  | 省农业厅产业规划处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

农业新品种、新技术引进试验示范项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价           □完成结果评价

项目名称：农业新品种、新技术引进试验示范

项目单位：海南省农业技术推广服务中心

主管部门：海南省农业厅

评价时间：2013年3月01日至2013年03月08日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2013年04月09日

财政支出项目绩效评价报告

- 项目概况

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目名称：农业新品种、新技术引进试验示范

项目资金：84.58万元

项目性质：经常性项目

实施单位：海南省农业技术推广服务中心

项目地点：海南省琼海市中原镇

项目类型：专项业务类

项目属性：当年项目

项目类别：部门（单位）项目

主要内容、涉及范围：1、引进生物农药品种5个试验示范推广；2、引进作物新品种15个试验示范推广；3、引进肥料新品种5个试验示范推广；4、集成绿色生产技术示范5个；5、建立土壤水分监测系统及不同生态区水肥施用指标5个；6、育苗基质配比技术研究。

- 项目年度预算绩效目标设定情况

预期总目标：围绕提升农技推广体系的服务能力，增加农民收入，通过作物农业新品种、新技术引进试验示范项目，经济、社会和生态效益非常可观，通过实施，筛选出5个效果显著的生物农药品种、5个肥料新品种推广应用，减少农药、肥料使用量降低农药残留量，提高肥料利用率，达到节药效果，节本增效提质；推广带动农民应用绿色集成栽培技术种植作物新品种3万亩，提高农产品质量安全、提高市场竞争力、增加收入，最终提高设施农业的综合生产能力，增强农业生产后劲，改善生态环境，促进农业可持续发展，同时可以提高农民学科学、用科学的积极性；为我省农业、农村以及区域社会经济的发展提供决策依据。在原有的基础上加强建设，提高示范水平。

- 项目资金使用及管理

- 项目资金安排落实、总投入情况分析

本项目资金投入84.58万元，全部由财政资金支出，安排在海南省琼海市中原镇。

- 项目资金实际使用情况分析

农业新品种、新技术引进试验示范项目投入资金84.58万元，资金直接下达海南省农业技术推广服务中心，项目明细支出分类用于试验示范材料费即专用材料费69.58万元，用于人工劳务费15万元。

- 项目资金管理情况分析

严格执行政府招投标制度和财务管理制度以及资金管理制度，确保项目专款专用。

- 项目组织实施情况

- 项目组织情况

海南省农业技术推广服务中心成立项目实施小组，加强与项目相关单位协作配合，统筹安排人力、物力、财力，落实项目建设地址、资金和人员，深入研究农业技术新品种、新技术引进试验示范的问题，制定工作措施，落实工作责任，确保项目建设工作的顺利实施。

- 项目管理情况分析

加强项目建设和资金使用管理，严格执行政府招投标制度和财务管理以及资金管理制度，确保项目专款专用；加强项目实施过程的监督，确保当年建设当年发挥效益。项目竣工后，及时组织验收，并健全资产档案。以明确国有资产的权属。

- 项目绩效情况

- 项目绩效目标完成情况分析

项目支出时的绩效目标：

| 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产 出 指 标 | 指标1： | 引进推广5个新高效低毒生物农药品种。 | √（5个） |  |  |  |
|  | 指标2： | 引进推广5个新型肥料品种。 | √（5个） |  |  |  |
|  | 指标3： | 引进推广15个作物新品种。 | √（15个） |  |  |  |
| 成 效 指 标 | 指标1： | 推广面积30万亩。 |  | √ （24万亩） |  |  |
|  | 指标2： | — | — | — | — | — |
| 效 率 指 标 | 指标1： | 提高单产10%。 | √ （提高10%） |  |  |  |
|  | 指标2： | — | — | — | — | — |

项目经济性分析：项目工程和设备采购通过开公招投标方式进行。通过竞标，达到节约成本的目的。

项目的效率性分析：项目实施进度正常，引进生物农药品种5个试验示范推广；引进作物新品种15个试验示范推广；引进肥料新品种5个试验示范推广；集成绿色生产技术示范5个；建立土壤水分监测系统及不同生态区水肥施用指标5个；育苗基质配比技术研究全部完成任务，项目资金完成使用100%，项目各项工程表现为“优”等级。

项目的有效性分析：设备投入资金为一次性投入，对于设备的维护保养、及设备耗材经费没有列入预算，对项目的有效性可能会带来一定的影响。

项目的可持续性分析：项目建成后，成立项目管理小组，制定工作措施，落实工作责任安排专业人员管理和维护各类仪器设备工作，但工作经费也没有列入预算范围，工作经费成为制约可持续发展因素。

- 综合评价情况及评价结论

本报告构建的农业新品种、新技术引进试验示范可持续性指标体系，从农业新品种、新技术引进试验示范的影响入手，共选取了3个一级指标，8个二级指标，20个三级指标，一定程度上计量和描述了因农业新品种、新技术引进试验示范项目的实施给经济、社会等方面带来了效益和效果，从整体上分析和评价了实施农业新品种、新技术引进试验示范的综合效应，有利于保证项目与社会发展的相协调；有利于促进社会发展目标顺利实现；有利于增强项目投资的全局意识，减少投资行为和盲目建设。充分利用资源的合理性，促进社会的持续发展，具有一定的科学性和必要性。

建设农业新品种、新技术引进试验示范项目，引进适合我省栽培的瓜菜新品种进行试验示范，筛选出最佳品种在我省大面积推广种植，发挥我省的温光资源优势，以及引进国内外的高新技术在栽培技术上的应用，提高农产品质量、提高农产品市场竟增力、促进海南省农业增效、农民增收，为促进社会和谐建设做出贡献。

农业新品种、新技术引进试验示范项目尚未形成完善的衡量标准和完备的评价体系。本研究评价指标体系考虑到项目工程措施、项目建成后经济效益、社会效益、组织制度和协调度等方面的因素，以农业新品种、新技术引进试验示范持续利用为最终目标，为农民种植节约成本、肥料、生物农药资源管理提供理论依据，可以将建立的指标体系和评价方法推广到同类建设领域。因此，建立在可持续发展基础上的农业新品种、新技术引进试验示范评价体系具有一定的科学性和可操作性。

依据建立的农业新品种、新技术引进试验示范项目评价指标体系，根据专家打分，综合得分为98分，属优等级。只有项目产出数量是良等级，产出24万亩。

农业新品种、新技术引进试验示范项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 资金分配因素全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金未及时到位；影响项目进度 | 及时到位（2分)，未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 资金支出依据合规、不虚列项目支出的情况；未存在截留、挤占、挪用项目资金情况；未存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3分，产出24万亩 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出实效 | 3 | 项目产出实效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否达到绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

- 主要经验及做法、存在问题

一是成立本项目绩效评价小组，建立评价指标体系，评价指标分级标准的制定。

二是本报告采用多因素综合评价法来进行评价，评价过程中，由于参评因素定量指标数值获取的难度比较大，故定性评价指标占有较大的比例，使得评价结果具有一定的主观性。

三是由于资料所限，农业新品种、新技术引进试验示范项目的影响分析还不够全面，部分指标没有收集到该指标体系中来，不能充分显示农业新品种、新技术引进试验示范建设可持续发展的深刻内涵。

有关建议:

优化指标的量化方法，克服评价过程中的主观性，提高农业新品种、新技术引进试验示范项目建设评价的可操作性，是今后农业新品种、新技术引进试验示范项目建设评价工作的努力方向之一。

- 其他说明的问题

评价等次根据综合考评得分确定优秀（90分以上）、良好（80～90分)、合格（60～79分）、不合格（60分以下）四个档次。

附件4：

农业科技推广专项绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称：     农业科技推广专项

项目单位：     省农业厅科教处

主管部门：    海南省农业厅

评价时间：  2013年 3月7 日至 2013年3月11日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2013年4月9日

项目绩效目标表

项目名称：农业科技推广专项

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 指标1：新品种新技术推广，辐射带动农民人数 | 20万 |  | 17-20万 | 13-17万 | 10-13万 | 10万以下 |
|  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 成效 指标 | 指标1：示范区农民平均增收 | 600元 |  | 500-600 | 400-500 | 300-400 | 200以下 |
|  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 效率 指标 | 指标1：新品种新技术推广控制每项技术每位农民推广成本 | 25元 |  | 25元 | 25-35元 | 35-50元 | 50元以上 |
|  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 农业厅科教处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省农业厅 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 吴琼泽 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65342677 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市海府路59号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 300 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 300 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 300 |  | 省财政 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 吴琼泽 |  |  | 处长 |  |  |  | 农业厅科教处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁安琼 |  |  | 副处长 |  |  |  | 农业厅科教处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张文伟 |  |  | 副处长 |  |  |  | 农业厅科教处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许茜 |  |  | 副处长 |  |  |  | 农业厅科教处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- 项目单位基本情况

海南省农业厅科教处下辖2个农业培训机构和3个农业科研与技术推广机构，在编技术人员109人，其中高级以上技术人员53人。此外，承担以上示范推广项目的省农业科学院、省农业技术推广中心等单位是我省农业技术示范与推广的主力军，多年负责全省的农业科技示范、推广与业务培训工作，拥有丰富的农业科技示范推广经验，具备承担和实施项目的基本条件。

地址：海南省海口市海府路省政府11楼

邮编：570204  联系电话：65342677

- 项目负责人

吴琼泽，海南省农业厅科技教育处处长。在基层农业技术推广部门工作多年，具有丰富的农业科技示范推广经验，对项目的管理有很好的基础和较强的能力。

（三）项目基本情况

1、项目名称：农业科技示范推广专项

2、项目绩效目标

通过项目实施，在全省推广农牧新品种、新技术面积300万亩以上，增加社会经济效益3亿元以上，使农业科技对我省农业生产的贡献率提高到51%以上。

| 指标类型 | 绩效指标 |  | 年初绩效目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 |  | 新品种新技术推广，辐射带动 |  | 20万 |
| 成效指标 |  | 示范区农民增收 |  | 600元 |
| 效率指标 |  | 新品种新技术推广控制每项技术每位农民推广成本 |  | 25元 |

- 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目性质是社会公益性服务项目，主要用于扶持部分农业科研单位、技术推广部门和涉农企业、专业合作社等项目实施主体，促进我省农业新品种、农业新技术的引进示范推广，提高我省整体农业技术水平，带动农民增收。

当前，我国农业和农村经济发展出现了两个历史性转变：一是农业进入新阶段，农产品供求格局发生了历史性转变；二是我国加入WTO，农业和农村经济的外部环境发展了历史性转变。随着市场经济的发展，农产品的质量要求日趋提高，必须千方百计提高农业生产的科技含量，才能提高农产品的市场竞争力，促进农村经济健康发展。实施科教兴国战略和可持续发展战略，科技进步是决定性因素。因此，在农业和农村现代化建设的新形势下,我们尤其要特别重视农业科技示范推广工作，为强化农业应用技术的开发和推广，加快农业科技成果向现实生产力的转化，为深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入，发挥更加积极的作用。

项目主要工作内容，涉及 “双十双百”高位对接产学研科技示范推广项目21项，引进示范推广农业新技术17项，农业新品种5个。简单分类为热作方面重点橡胶新品种新割制技术推广、橡胶仔苗芽接技术示范，橡胶良种覆盖率达95%以上。蔬菜方面重点推广尖椒、园椒新组合，苦瓜、南瓜、冬瓜、西甜瓜新品种等北调瓜菜新品种和旱坡地覆膜微滴罐技术、灾后瓜菜生产恢复关键技术集成与示范、冬季蔬菜根结线虫综合防控技术示范与推广、苦瓜芽接新技术示范推广、青瓜红茄嫁接示范推广等。果树方面重点推广黄晶果引种试种与示范、槟榔高产栽培技术示范与推广、太阳能干燥芒果技术示范与推广、香蕉园保水剂使用及膜下水池一体化实施新技术示范推广、荔枝反季节盆栽技术研究等。外来有害生物防控方面重点开展：外来有害生物普查。畜牧方面重点推广优良商品杂交猪等新品种、定安黑猪生态饲养技术示范推广、本地黄牛品种改良、优质肉鹅杂交组合示范推广、文昌鸡育肥产业化等新技术。粮作方面重点推广超高产两系杂交稻新组合Y两优865示范推广和鲜食玉米系列新品种。农产品质量安全方面，重点推广无公害农产品洁净与安全生产技术，生物农药示范推广等。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

2012年农业科技示范推广项目资金300万元，全部由2012年省财政经费解决，且全部到位。按照《海南省农业厅关于拨付2012年农业科技推广示范项目资金的通知》（琼农计财〔2012〕48号）和《财政厅关于明确单位预算收支管理和账务处理有关事项的通知》（琼财库〔2011〕64号）要求及财政厅有关项目管理要求，为提高资金使用效益，确保资金安全，对项目实施单位采取分期拨付项目资金的方式，即预拨30%项目资金，项目实施完成50%以上（含50%）之后，实施单位提出项目资金拨付申请，报农业厅审核后，再拨付60%项目资金，项目完工并验收后，根据验收报告拨付项目资金余款。

（二）项目资金使用情况

省财政支持的农业科技示范推广项目资金300万元，全部分配给44个子项目，具体资金安排见下表。

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 300 |
|  | 一、“双十双百”高位对接——产学研科技示范推广项目（占46.4%） | 农科院及高校等单位 | 160 |
| 1 | 葡萄双季栽培技术引进培育与推广 | 省优质农产品开发中心、广西农科院 | 10 |
| 2 | 台农22号蜜香菠萝示范种植 | 海南古色农业有限公司、台湾嘉义农改场实验所。 | 10 |
| 3 | 无胶菠萝蜜及其标准化栽培技术示范 | 海南省农业科学院热带果树研究所、澄迈永发热带果树科研示范基地。 | 10 |
| 4 | 黄晶果引种试种与示范 | 海南省农业科学院热带果树研究所 | 10 |
| 5 | 鲜胡椒生化脱皮技术示范 | 海南省农业科学院加工所、华中农大植科院 | 10 |
| 6 | 橡胶树介壳虫防治方法研究 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 10 |
| 7 | 德国咖啡机鼓式烘焙咖啡技术引进与推广示范 | 海南福山咖啡实业有限公司、PDRE研究所 | 10 |
| 8 | 无籽红肉蜜柚关键技术示范推广 | 海南省农业科学院热带果树研究所、儋州南宏农场南药村基地、屯昌新兴镇下村园村基地。 | 10 |
| 9 | 火龙果果草共生技术示范 | 海南省农业科学院农作物遗传育种重点实验室、琼海阳江镇利士考村基地。 | 10 |
| 10 | 淮山种苗防生理性褐化病变技术的生产示范 | 海南省农业科学院园林花卉研究所、海南农科院组培中心。 | 10 |
| 11 | 风味竹笋加工技术研究及示范推广 | 海南省农业科学院农产品加工设计研究所、海南百福源农业开发股份有限公司白沙基地。 | 10 |
| 12 | 生姜重要病虫害综合防控技术示范推广 | 海南省农业科学院农业环境与植物保护研究所、白沙七坊镇木棉村。 | 10 |
| 13 | 生姜高效栽培技术集成示范 | 海南省农业科学院粮食作物研究所、白沙邦溪镇大米村基地。 | 10 |
| 14 | 苏丹草在海南地区的引种及其在海南和牛生产上的应用研究与示范 | 海南省农业科学院畜牧兽医研究所、海口灵山五指山原种场基地。 | 10 |
| 15 | 甜瓜新品种“西州蜜25”、“蓝星”栽培技术示范推广 | 海南省农业科学院蔬菜研究所、乐东尖峰镇白沙村基地。 | 10 |
| 16 | 琼中绿橙脱毒苗繁育及技术引进示范推广 | 琼中县农技中心(緑橙研究所)、华中农大 | 10 |
| 17 | 澄迈福橙修剪技术示范推广 | 澄迈福橙研究所、华中农大 | 10 |
| 18 | 甘蔗优良品种健康种苗繁育技术示范推广 | 中国热科院热带生物技术研究所、儋州甘科所 | 10 |
| 19 | 黑果蔗新品种引进种植示范推广 | 海口市琼山区友爱村委会、中国农科院。 | 10 |
| 20 | 抗稻瘟病新资源杂交稻Y两优865示范推广 | 海南省农业科学院粮食作物研究所、乐东九所新丰洋、儋州中和新中洋、琼海博鳌培兰洋。 | 10 |
| 21 | 常年蔬菜耐旱品种试种 | 东方光华现代农业开发有限公司、东方市农业局、南京农大 | 10 |
|  | 二、农业新技术—科技示范推广项目（占38.4%） |  | 115 |
| 22 | 南繁成果就地转化示范 | 三亚南繁科学研究院 | 10 |
| 23 | 香蕉抗枯萎病新品种南天黄中试项目 | 省农业技术推广站 | 15 |
| 24 | 青皮冬瓜、丝瓜嫁接苗技术推广示范 | 文昌惠霞苗鳗种养专业合作社、海口岭南繁旺丝瓜种植专业合作社。 | 10 |
| 25 | 测土配方施肥数据库建设 | 海南省土壤肥料站 | 10 |
| 26 | 无籽西瓜优质高产技术推广 | 文昌利丰西瓜专业合作社 | 15 |
| 27 | 荔枝反季节盆栽技术推广示范 | 儋州和庆镇万华果园荔枝基地 | 10 |
| 28 | 热带水果种植技术推广 | 临高金牌农场 | 10 |
| 29 | 沼气罐装压缩技术 | 海南省沼气技术服务中心 | 15 |
| 30 | 橡胶林下种植高良姜技术推广示范 | 海南霖丰园实业有限公司 | 20 |
| 31 | 香蕉园保水剂使用及膜下水池一体化实施新技术推广示范基地 | 省农业技术推广培训中心 | 10 |
| 32 | 生物农药推广示范 | 万宁绿果瓜菜种植专业合作社 | 15 |
| 33 | “迈龙”马铃薯创新型产业技术示范基地建设 | 澄迈英龙果菜专业合作社 | 10 |
| 34 | 优质福橙种苗培育项目 | 澄迈润农农业服务有限公司 | 10 |
| 35 | 香蕉标准化种植示范基地 | 澄迈金茂农业发展有限公司 | 15 |
| 36 | 莲雾黑腐病、果实软腐等病虫害防控技术推广 | 海南远升实业有限公司 | 10 |
| 37 | 绿橙疫病、桔小实蝇等病虫害防控技术推广 | 澄迈鸿玉特色农业科技开发有限公司 | 10 |
| 38 | 橡胶良种苗木白粉病、炭疽、蚧壳虫等病虫害防控技术推广 | 儋州众和盛农业开发有限公司 | 10 |
| 39 | 橡胶良种苗木白粉病、炭疽、蚧壳虫等病虫害防控技术推广 | 海口田祥园实业有限公司 | 10 |
|  | 三、农业新品种—科技示范推广项目（13.4%） |  | 75 |
| 40 | 香柑新品种种植示范项目 | 海南天顺来农业有限公司 | 10 |
| 41 | 定安黑猪标准化饲养推广示范 | 定安富家寨土猪专业合作社 | 10 |
| 42 | 特种蔬菜种植科技示范 | 海南香世界科技开发有限公司 | 35 |
| 43 | 石斛新品种示范种植研究 | 海南现代生态工程研究所 | 10 |
| 44 | 黑骨土鸡引进示范 | 海口市琼山区友爱村委会 | 10 |

- （三）项目资金管理情况分析

- 该项目分44个子项目，涉及到的实施单位多，所有项目的管理都按照项目管理办法和财务管理制度，成立项目督查小组，项目资金实行专款专用。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

承担项目的海南省农科院7个科研所和省农技推广中心具有人才技术上的优势，涉农龙头企业的人力资源和技术力量雄厚，设备先进，科研成果丰硕，长期从事农业新技术新品种研究试验引进示范推广工作，具备承担和实施项目的基本条件。项目任务下达后，各单位自行组织项目招投标，组织实施，截止2012年12月底，全部完成项目的年度建设任务。由厅计财处牵头组织，已完成项目验收。

- （二）项目管理情况

项目总负责人吴琼泽处长，长期从事农业科技与业务培训项目管理工作，具有较强的组织管理能力和项目管理经验。项目下达后，厅科教处成立项目管理小组，吴琼泽处长任组长，梁安琼副处长任副组长，其余处室成员任组员，建立一套项目管理流程制度，对各子项目建立工作档案，采取定期和不定期督导检查的管理制度，现场检查时发现问题，及时处理，确保所有项目建设进度和项目资金使用规范。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：农业科技示范推广项目总资金300万元，用于44个子项目开展工作，项目工程和设备采购通过公开招投标方式进行，各项开支严格控制成本，最终在资金紧张的情况下，完成年度工作任务，没有超标使用资金。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目资金使用过程厉行俭约，用最少的资金发挥最大的效益，项目建设过程中，不足部分由业主自筹资金解决，最大限度的节约了项目资金。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度；

2012年1-2月，项目准备阶段，计划下达、项目启动；

2012年3-11月，项目进入全面实施阶段；

2012年12月，项目总结验收阶段。

（2）项目完成质量。本项目为公益性项目，投资少，效益大。截止2012年底，全部完成项目的建设，建设质量较高，达到了预期的目标任务，有效促进农业科技进步和带动农民增收。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

到12月底，农业科技推广项目圆满完成年度任务目标。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

农业新品种、新技术示范推广项目实施后，加快了我省农业新品种、新技术的推广应用步伐，为我省培养出一大批觉悟高、懂技术、善经营的农民骨干，进一步提高我省的农业生产力水平,增强我省农业的竞争力，使我省农业科技的贡献率达到51%以上。本项目的实施将进一步改善我省的农产品质量安全问题，普及农牧新品种、新技术和病虫害防治技术，有效减少农业事故，解决农产品冷藏保鲜加工业的技能需求，以上项目的实施预计新增农业产值3亿元以上。

- 4. 项目的可持续性分析

- 项目完成后，成功扶持了一批单位进行农业科技示范推广，完善了我省农业新品种新技术的引进机制，对推动我省农业科技的进步具有重要作用，该项目被列入我单位的经常性项目，因此，项目具有较好的持续性。

- 五、综合评价情况及评价结论

项目立项符合经济社会发展规划和我厅部门年度工作计划，也被列入2012年度厅部门重点项目，资金安排合理科学，经过处室全体协商后，上报厅领导批准后实施。项目实施过程中，时间节奏安排较为合理，严格按照项目预期时间段组织项目实施。本项目计划示范推广44个农业新技术和新品种，实际完成推广44个，且2012年底至2013年初全部完成项目验收。项目设置做到了合理投入，科学管理，试验结果科学严谨，项目结果具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，对我省农业科技示范推广和新品种、农业新技术的引进示范推广起到了积极作用，有力的促进了我省农民增收，有效的提高了我省农业整体技术水平，有力的促进了我省现代农业发展。

2012年农业科技示范专项财政支出绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

（1）提前做好项目前期准备工作和调研，成立项目工作领导小组，加强管理，明确责任和目标，协调配合，是确保项目建设工作有序进行的前提和保障。

（2）领导的支持和重视为该项目的顺利实施提供强有力的保障。

（3）加强项目资金管理，项目资金实行专款专用，落到实处。

（4）项目负责人及时主动地上级部门和项目中实施单位进行沟通，争取相应支持和资金配套，解决项目开展中存在的实际困难。

2.存在的问题及建议

- 由于该项目总体资金安排的相对较少，每个子项目分配到的资金约10万元左右，一定程度上，影响了项目工作开展的深度和广度。最近，几年开展农业新品种推广、家畜品种改良技术推广，虽已取得一定成效，建立一些示范点，但项目要带动全省广大农民增收力度仍十分有限。建议加大项目资金的投入，建立能力较强的专业服务队伍，确保项目工作的持续推进，更好地发挥项目的辐射带动作用，进一步促进农民增收致富。