海南省交通运输科技项目管理办法（修订）

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条【目的和依据】 为规范与加强全省交通运输科技项目管理工作，提高实施质量，根据《海南省重点研发专项和经费管理暂行办法》《海南省交通运输厅机关经费支出管理规定》《海南省交通运输厅厅本级采购管理办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条【适用范围和定义】 本办法所称交通运输科技项目（以下简称“科技项目”），是指经海南省交通运输厅（以下简称“省交通运输厅”）批准立项的项目，主要包括应用基础研究、工程技术研究、信息化技术研究等。

科技项目经费来源包括：省交通运输厅本级预算资金（科技开发与推广费用）、交通工程建设项目研究试验费（依托工程项目批复确定的研究内容及费用）、申报及研究单位自筹资金。重点支持交通运输行业发展及科技研究需求。

第三条【项目管理内容】 科技项目管理的主要内容包括：申报立项、项目实施、结题验收、成果应用与推广、信用评价与监督。

第四条【基本原则】 科技项目管理应坚持“尊重科学、激励创新、分类指导、注重实效”的原则。

第二章  职责分工与专家制度

第五条【主管部门职责】  省交通运输厅负责组织科技项目申报评审立项、下达年度计划、指导监督项目实施、推动科技成果应用推广等工作，具体由厅科技和信息化处组织实施，相关业务处室配合。

第六条【承担单位职责】 承担单位是项目实施管理的责任主体，具体负责项目申报、实施、经费管理、目标实现、验收结题及成果转化应用等工作。

两家及以上单位联合承担的项目，牵头单位应为第一承担单位。第一承担单位须具有独立法人资格，且为交通运输管理部门及企事业单位、科研机构、高等院校或中央在琼单位，近三年内无不良信用记录。

第七条【项目负责人职责】 项目负责人是项目实施的直接责任人，负责项目申报、实施，按要求完成合同规定任务，及时报告项目实施中的重大事项，确保按时完成验收。同一项目负责人，在同一时期内负责的在研项目不得超过2项，且无逾期项目。

第八条【专家制度】 为提升项目立项审查、评审（验收）等环节管理工作的科学性与公正性，在科技项目管理全过程中可引入专家咨询机制，设立项目专家组，充分发挥专家的专业能力和智力支撑作用。

专家组提出的咨询意见可作为项目立项和评审（验收）环节的重要依据。专家组由省内外特邀资深专家共同组成，人数不少于五人（奇数）。专家咨询实行回避制度，利益相关专家应主动回避。

第九条【专家条件】咨询专家应具备以下基本条件：

（一）具备相应专业高级职称或相应职业资格证书；

（二）具有良好的职业道德，能客观、公正、实事求是地提出咨询意见；

（三）在专业领域内具有较高权威性，熟悉了解国内外最新发展趋势；

（四）组成应具有代表性和互补性，人数、年龄和知识结构相对合理。

第十条【委托服务机构】 省交通运输厅可委托第三方专业服务机构，协助开展对年度科技项目研究的必要性、可行性、预算支出和实施管理等全过程进行评估。

第三章  申报立项

第十一条【申报时间】 科技项目每年集中受理1次。每年1月31日前，省交通运输厅发布科技项目申报通知，组织交通运输行业相关单位申报。每年3月31日前，申报单位应将计划开展的《海南省交通运输科技项目建议书》（附件1）（含电子版和纸质版）报送至省交通运输厅。

第十二条【申报要求】 申报单位需在项目建议书上明确单一经费来源。

对于经费来源为厅本级部门预算资金的，原则上需经对口业务处室审核同意后方可申报；对于经费来源为交通工程建设项目研究试验费的，由项目建设单位负责申报，且经对口业务处室审核同意，研究内容应与所依托工程项目批复确定的研究内容相符；对于经费来源为单位自筹资金的，由项目出资单位负责申报。

第十三条【立项流程】 每年6月30日前，省交通运输厅组织专家或委托第三方专业服务机构完成对申报项目的形式审查和立项评审，提出立项意见建议，并根据厅议事规则提请审议通过后，下达年度科技项目立项计划。

第十四条【合同签订】 年度科技项目立项计划下达后6个月内，承担单位应按《海南省交通运输科技项目合同》（附件2）与省交通运输厅签订合同。多家单位联合承担的项目，第一承担单位负责与省交通运输厅签订合同，项目经费相应拨付至第一承担单位。第一承担单位应与其合作研究单位签订协议，明确各方权利义务、研究人员组成及资金分配，并作为合同附件。经费来源为交通工程建设项目研究试验费的科技项目，原则上需由承担单位确定合作研究单位并签订协议后再与省交通运输厅签订合同。

第十五条【合同变更】 合同执行过程中，如需修改合同条款，承担单位必须向省交通运输厅提交书面报告，经审核同意后方可实施。多家单位联合承担的项目，合同签订后原则上不允许调整项目承担单位。

第四章  项目实施

第十六条【大纲评审】 承担单位应在合同签订后一个月内向省交通运输厅提交研究大纲，经省交通运输厅组织专家评审通过后，方可开展项目研究工作。

第十七条【中期评审】 对资金超过50万元的科技项目（自筹资金项目除外），由省交通运输厅组织有关专家，对科技项目的研究进度、中期成果等情况进行中期评审，及时发现并解决问题，促进项目顺利实施和经费合理合规使用。

第十八条【年度报告】 承担单位应于每年11月30日前向省交通运输厅提交科技项目实施情况报告，内容包括但不限于项目实施进展、阶段性成果信息（论文、专著、专利、奖项等需附电子版扫描件）。

第十九条【随机检查】 省交通运输厅可根据工作需要，通过听取汇报、座谈交流、实地调研、查阅资料等方式，对承担单位和项目实施情况进行随机检查。

第二十条【资金拨付】 科技项目满足合同约定阶段付款条件的，承担单位可向省交通运输厅提出付款申请，省交通运输厅按规定拨付项目经费。科技项目经费实行专款专用，原则上按“一次审定、分期拨款、超支不补、剩余缴回”的办法执行。

第二十一条【终止合同】 科技项目实施过程中出现下列情况之一的，省交通运输厅将撤销或终止该项目：

（一）项目配套资金不落实；

（二）项目所需的依托工程、技术引进等条件不落实；

（三）项目执行不力，长期拖延或技术骨干发生重大变化，致使计划无法执行；

（四）因国家政策、基本建设、技术改造、技术引进和生产任务等变化导致项目不落实或不宜继续执行；

（五）项目存在重大安全隐患，或发生重大安全事故；

（六）因不可抗力造成项目无法完成；

（七）项目研究内容在国内已有相同或更高水平同类科技成果，或合同确定的主要研究内容由他人率先完成且成果已共享推广，无需继续研究；

（八）项目执行期间，承担单位拒不接受省交通运输厅管理、不按要求报告项目实施情况；

（九）合同各方一致同意终止项目研究的。第二十二条【延期申请】 项目因故不能按期完成任务的，承担单位需在研究期满前1个月内提出延期申请。延期1次时长不超过半年，同一项目原则上延期不超过2次。

第二十三条【违规追责】 因承担单位原因导致任务终止的，省交通运输厅将严格按照合同条款追缴已拨付资金。同时，自处理结果生效之日起2年内，该项目承担单位不得申请新项目。

第五章  结题验收

第二十四条【验收申请】 项目完成后，承担单位应及时组织初验。根据初验情况完善项目成果后，方可向省交通运输厅申请结题验收，并提交以下资料：
    （一）《海南省交通运输科技项目验收申请表》（附件3）；
    （二）《海南省交通运输科技项目合同》；
    （三）项目实施工作总结报告；
    （四）项目研究（技术）报告（按JT/T483—2002《交通科技报告编写规则》编写）；
    （五）科技查新报告（30万元及以下软课题除外）；
    （六）研究大纲评审意见、中期检查评估意见或中期专家咨询意见及专家意见处理表；
    （七）软课题研究报告重复率检查情况；
    （八）依托实体工程的项目需提供第三方检测报告；
    （九）信息系统开发类项目应包括技术测试报告、用户使用手册等；
    （十）用户使用报告；
    （十一）经济和社会效益分析报告；
    （十二）《海南省交通运输科技项目经费结算表》（附件4）；
    （十三）项目研究成果（标准、指南、工法、论文、专利、软著等）；
    （十四）其他相关资料及证明材料。

第二十五条【成果要求】 科技项目合同约定的阶段成果和验收成果，应标注“海南省交通运输科技项目及合同编号”字样。相关成果发表数量及级别应符合合同约定的考核指标要求。

原则上知识产权成果第一署名单位为第一承担单位，第一作者为承担单位项目组成员，且不得影响项目的专利申请或其他知识产权保护。

第二十六条【结题验收】 经审查符合结题验收条件的科技项目，由省交通运输厅邀请专家成立专家组，按项目合同进行结题验收（评审）。

第二十七条【财务审计】 科技项目（自筹资金项目除外）通过专家评审验收后，由承担单位向省交通运输厅提出书面申请，省交通运输厅按照合同约定委托有资质的审计机构对科技项目进行财务审计。审计费用在部门预算的科技开发推广经费中列支。

第二十八条【验收完成】 科技项目通过结题验收且完成财务审计的，以及自筹资金项目通过结题验收的，由承担单位向省交通运输厅提出书面申请，省交通运输厅向承担单位下达《海南省交通运输科技项目验收证书》（附件5），并抄送合作研究单位。

第二十九条【验收未通过】 科技项目未通过验收的，承担单位应在半年内组织合作单位认真修改完善，自行组织初审合格后，再次提出验收申请。如仍未通过验收或未按要求再次申请验收，将视情节暂停承担单位申请省交通运输科技计划项目资格2年，并严格按照合同条款追缴已拨付资金。

第六章  成果应用与推广

第三十条【成果登记】 科技成果通过验收或鉴定后，应及时申请成果登记。

第三十一条【知识产权】 承担单位应及时对科技成果采取知识产权保护措施，依法取得相关知识产权，并加强保护工作，妥善整理归档项目资料。项目所形成的知识产权，其归属、管理和使用按照《交通运输行业知识产权管理办法》执行。

第三十二条【成果转化】 承担单位应按照国家科技成果转化有关规定，积极推动成果转化。对适宜转化的科技项目，合同中应包含成果转化方案，明确项目牵头单位促进成果转化的责任和义务；项目验收意见中应提出科技成果转化建议。

第三十三条【保密管理】 科技成果涉及国家秘密的，有关单位和人员应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《科学技术保密规定》及有关规定，切实做好保密管理工作。

第七章  信用评价与监督

第三十四条【科研信用承诺】 省交通运输厅根据法律法规规章和上级有关规定，实施科研信用承诺制度，开展科研信用管理工作。承担单位和项目负责人在项目验收（鉴定）、申报科技奖励等活动中应当签署诚信承诺书，保证有关技术文件、资料和成果真实可靠、知识产权明晰。

省交通运输厅依据科技项目建议书、合同、申报材料、验收资料以及科技界公认的行为准则等，对承担单位、项目负责人和主要参加人员，进行信用信息记录和评价。

第三十五条【科研信用不良行为】 有下列行为之一的，属于科研信用不良行为：

- 在项目申报、实施过程中有造假、故意重复申报、剽窃、抄袭等学术不端行为；

- 在落实配套资金、依托工程、技术条件引进等方面提供虚假信息；

- 提供虚假验收资料及成果证明材料；

- 违反科技项目管理规定，无正当理由不按项目建议书和合同约定执行，或擅自调整项目建议书和合同规定的主要研发内容、研发目标及主要技术指标；

- 违反科技经费使用和管理相关规定，套取、转移、挪用、贪污科技经费；

- 不配合项目督查和评估工作，提供虚假材料，对相关处理意见拒不整改或虚假整改；

- 因承担单位原因导致任务终止；

- 其他违反国家相关法律法规和财经纪律等行为。

第三十六条【异议申诉】 省交通运输厅及时将科研信用不良行为信息告知相关单位或个人，相关单位或个人对不良行为信息记录有异议的，可以书面提出复核，省交通运输厅在20个工作日内组织核查并出具核查意见。

省交通运输厅根据科研信用不良行为的程度和后果，视情约谈相关单位和个人，责令限期整改。拒不整改的，省交通运输厅有权终止该项目并严格按照合同条款追缴已拨付资金，且自处理结果生效之日起2年内，该项目承担单位和项目负责人不得申请新项目。

第八章  附 则

第三十七条【实施期限】 本办法自印发之日起实施，实施之日起所有立项的科技项目均按本办法执行，原办法同时废止。

第三十八条【解释部门】 本办法由海南省交通运输厅负责解释。

附件：1.海南省交通运输科技项目建议书

- 2.海南省交通运输科技项目合同

- 3.海南省交通运输科技项目验收申请表

- 4.海南省交通运输科技项目经费结算表

- 5.海南省交通运输科技项目验收证书

- 6.海南省交通运输科技项目诚信承诺书