海南省公路工程造价管理实施细则

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条　为加强公路工程造价管理，规范造价行为，合理控制建设成本，保障公路工程质量和安全，根据《中华人民共和国公路法》、《交通运输工程造价工程师注册管理办法》等有关规定，结合本省实际，制定本实施细则。

第二条  在本省行政区域内的公路新建、改建、扩建工程（以下统称公路工程）的造价活动，适用本细则。在本省行政区域内公路工程建设项目，其建设管理、勘察设计、施工、监理、咨询等单位，均应遵守本细则。

第三条  本细则所称公路工程造价活动，是指公路工程建设项目从筹建到竣工验收交付使用所需全部费用的确定与控制，包括投资估算、设计概算、施工图预算、标底或者最高投标限价、合同价、计量支付、变更费用（设计变更、索赔、材料价差调整等）、工程结算、竣工决算等费用的确定与控制。

第四条  本细则所称公路工程造价文件，是指从事公路工程造价活动所涉及的造价相关资料，包括执业范围的各项资料等。

第五条  公路工程造价活动应当遵循客观科学、公平公正、诚实信用、厉行节约、分级管理的原则。

第六条  县级以上交通运输主管部门应当建立政府监督、建设单位负责、从业单位自律的公路工程造价管理体系，建立健全造价全过程控制、监督及从业单位信用评价管理等制度，确保公路工程造价管理工作规范有序进行。

第七条  省交通运输主管部门负责全省公路工程造价的监督管理，其所属的造价管理部门具体履行以下职责：

（一）贯彻执行国家和省有关公路工程造价的方针、政策、法规，为拟定全省公路工程造价工作制度办法提供技术支持和服务保障;

（二）承担省公路工程造价依据的测定和编制，经批准后组织实施;

（三）承担省交通运输主管部门委托的公路工程造价文件审查的事务性工作;

（四）承担省重点公路工程造价管理和监督检查的事务性工作;

（五）掌握公路工程造价动态情况，定期发布公路工程造价信息;

（六）参与重点公路工程竣工验收工作。

第八条  市县交通运输主管部门按照职责和管理权限负责本行政区域内公路工程造价的监督管理，具体履行以下职责：

（一）贯彻执行国家和省有关公路工程造价的法律、法规、规章及标准;

（二）承担本行政区域内的公路工程造价文件审查、造价管理和监督检查工作;

（三）负责本行政区域内公路工程造价信息的收集、汇总、报送等工作;

（四）协助开展公路工程补充定额编制等工作;

第二章  造价依据

第九条  公路工程造价执行交通运输部发布的全国统一造价依据和省交通运输主管部门发布的补充性造价依据。

本款所称造价依据，是指用于编制各阶段造价文件所依据的办法、规则、指南、定额、费用标准、造价指标以及其他相关的计价标准，主要包括各阶段造价文件的编制办法、估算指标、概算定额、预算定额、机械台班定额、计量计价规范等。

第十条  省交通运输主管部门根据交通运输部发布的公路工程造价依据，结合新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，应急抢险工程和本省实际，组织制定补充性造价依据。建设、勘察设计、监理、施工、造价咨询等单位应当给予支持和配合。

第十一条  交通运输部发布的造价依据和省级补充造价依据中未涵盖的，可参考行业类似造价依据等，并开展充分的技术经济论证且说明理由。

建设单位应当根据工程实际需求，结合施工工艺要求等因素，组织开展相关工程成本分析研究，并将研究成果报送省级交通运输主管部门，为补充性定额编制提供基础数据；省级交通运输主管部门及时组织制定补充造价依据。

第十二条  公路工程造价依据中未包含的专业工程，可执行相应行业的造价依据。

第十三条  公路工程补充性定额应当经省交通运输主管部门发布，同时报交通运输部造价管理机构备案。

第十四条  省交通工程造价管理部门负责本省公路工程造价资料的收集、整理，定期发布人工、材料、机械、调价指数等价格信息；搜集、储存、分析已完工工程的造价资料，建立公路工程造价指标数据库，定期向交通运输部工程造价数据库提供信息。

各市县交通运输主管部门和公路工程建设单位应当每月定期向省交通工程造价管理部门报送相关材料价格信息。

第十五条  编制公路造价文件使用的造价软件，应当符合公路工程造价依据，满足造价文件编制需要。

第三章  造价确定与控制

第十六条 公路工程造价应当针对公路工程建设的不同阶段，根据项目的建设方案、工程规模、质量安全、绿色环保、智慧建设等目标，结合地形、地貌以及与水利工程、铁路交叉等因素，按照相应的造价依据进行合理确定和有效控制。

第十七条  建设单位承担公路工程造价控制的主体责任，在设计、施工等过程中，履行以下职责，接受交通运输主管部门的监督检查：

（一）贯彻执行国家、省、市县公路造价管理法律、法规、规章和制度;

（二）严格履行基本建设程序，负责组织项目投资估算、设计概算、施工图预算、标底或者最高投标限价、计量支付、变更费用、工程结算、竣工决算等的编制；

（三）组织咨询、设计等单位开展公路工程可行性研究、初步设计、施工图设计等前后阶段造价对比分析工作，并将相关内容纳入设计文件同时报送审查（审批）单位;

（四）制定造价管理规章制度，对造价进行全过程管理和控制。根据工程进度，及时编制公路工程造价管理台账，定期对建设项目概（预）算执行情况进行内部检查，对工程投资执行情况与批复的设计概算或者施工图预算进行对比分析，采取预控措施，实现设计概算控制目标；

（五）负责公路工程造价信息的收集、分析和报送；

（六）依法应当履行的其他职责。

第十八条  勘察设计单位应当保证承担的公路工程建设项目符合国家规定的勘察设计深度和质量要求，建立健全内部质量保证体系，综合分析项目建设条件，结合项目使用功能，充分考虑工程质量、施工安全、环境保护和运营养护需要，倡导标准化设计和降本增效。

勘察设计单位应当做好涉及敏感点有关方案优化工作，结合全寿命周期费用，加强经济技术比选，科学确定设计方案，合理计算工程造价。

勘察设计单位应当对其编制的造价文件的质量（完整性、准确性、合规性等）负责，做好前后阶段的同口径造价对比，进行工程造价指标及造价变化原因对比分析，确保造价文件完整、准确地反映设计内容，重点加强对设计概算超投资估算、施工图预算超设计概算及重（较）大变更等的预控。

公路工程项目由两个及以上设计单位共同承担勘察设计的，应当由勘察设计牵头单位统一协调，确定造价文件编制原则和依据、材料及设备价格、取费标准等，完成设计成果整理或者设计文件（含造价）汇编，参编单位对各自编制的造价文件质量负责。

对实现造价节约的勘察设计单位给予通报表扬，信用评级时予以加分;对于造价文件不完整、不准确的勘察设计单位给予通报批评，信用评级时予以扣分。

第十九条  监理单位应当依照法律法规、技术标准、设计文件和合同要求，实施工程量清单复核、计量支付、变更费用和工程结算等造价活动的监理工作，对符合要求的工程价款予以确认，对所从事造价活动的监理工作负责。

第二十条  施工单位应当按照法律法规等有关规定和合同约定，及时、真实、准确地编制工程计量与支付、变更费用、工程结算等造价文件，对其所提交造价文件的质量和真实性负责。

第二十一条  从事公路工程造价活动的造价咨询企业应当按照国家有关规定配备相应的专业人员，建立健全内部质量控制管理体系，加强从业人员的业务培训、法治和职业道德教育，独立、客观、公正地开展公路工程造价咨询活动，对其所出具造价文件的质量和真实性负责。

第二十二条  公路工程建设项目立项阶段，投资估算应当按照《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》等规定编制，根据可行性研究报告等相关基础资料合理采用估算指标。

第二十三条  公路工程建设项目设计阶段，设计概算和施工图预算应当按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等规定编制，合理、客观、真实地反映工程投资。

初步设计概算的静态投资部分不得超过经审批或者核准的投资估算的静态投资部分的110%。

施工图预算不得超过经批准的初步设计概算。

第二十四条  公路工程建设项目依法实施招标的，应当在招标文件中明确工程计量计价规则、价差调整方式、新增项目单价确定原则和方法等计量计价事项。建设单位应当根据招标文件、造价依据并结合市场因素等情况，确定标底或最高投标限价。标底或者最高投标限价不得超出经批准的设计概算或者施工图预算对应部分（安全生产费除外）。编制标底或者最高投标限价应当包含编制的详细说明。

建设单位应当进行标底或者最高投标限价与设计概算或者施工图预算的对比分析，合理控制建设项目造价。

投标报价由投标人根据市场及企业经营状况和应当承担的风险编制，不得低于工程成本。投标人应当按照招标文件载明的内容和要求，如实提供报价基础资料。

第二十五条  建设单位应当加强工程设计变更管理，对设计变更的真实性负责。任何单位和个人不得肢解设计变更规避审批，不得虚报工程量，不得随意变更工程单价。发生设计变更时，应当按照国家和省有关管理规定完成审批程序，并由建设、勘察设计、施工、监理等各方确认，合理确定相关费用。

未经批准的设计变更，其费用变化不得纳入决算。

第二十六条  公路工程设计变更按国家和省级有关规定办理。工程变更后的总费用原则上不能超出施工图批复的预算。变更预算原则上采用原合同中标单价，若变更内容涉及施工工艺调整等出现原合同清单未列子目，变更预算可采用变更发生时当期的信息价，变更相应的材料单价不再进行调差。

第二十七条  建设单位应当在合同中约定结算办理时限，并在收到工程结算文件后的约定时限内提出结算审核意见。

第二十八条  涉及初步设计概算调整的，按照相关规定执行。未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等造成超概算的，不予调整设计概算。

第二十九条  公路工程建设项目在质量缺陷责任期间，建设单位应当编制竣工决算报告及公路工程建设项目造价执行情况报告。

竣工决算以有效的承包合同价为依据，按照合同条款确定的计价方式、内容和符合要求实际完成的合格工程数量进行结算。因政策性变化可调整合同价的项目，应根据国家及交通主管部门制定和发布的调价办法和调价指数进行调价，以维护承发包双方的利益。

造价执行情况报告应当总体反映工程建设全过程主要阶段的造价管理情况，包括项目的工程概况、投融资方式、建设管理模式、概算执行情况、造价管控目标、措施、成效及体会，以及上级单位对本项目造价管理或者投资控制方面的考核评价情况等，并纳入建设单位的项目执行报告。

第四章  造价从业资格

第三十条  凡在我省从事公路工程造价活动的人员应当具备相应的交通运输工程造价工程师（公路）资格。且从事公路工程造价活动的人员应当参加继续教育，不断提升职业素质。

从事公路工程造价活动的人员应当对其编制的造价文件的质量和真实性负责。

第三十一条  交通运输工程造价工程师（公路）实行执业注册管理制度。通过交通运输工程造价工程师职业资格考试且拟从事工程造价相关工作的人员，经注册后方可以造价工程师名义执业。

第三十二条  交通运输工程造价工程师（公路）分为一级造价工程师和二级造价工程师，执业范围按照《交通运输工程造价工程师注册管理办法》执行。

交通运输工程造价工程师（公路）应当在注册证书明确的等级及执业范围内进行执业。

第三十三条  公路建设项目工程造价文件必须由交通运输工程造价工程师（公路）编制、复核、审查，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，否则造价文件无效。

执业印章由交通运输工程造价工程师按照国家有关规定自行制作。

第三十四条  交通运输工程造价工程师（公路）不得同时受聘于两个及以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业。违反本条规定将暂停执业资格、记入信用档案。

第三十五条  凡在我省从事公路建设项目工程造价活动的单位及人员必须接受交通运输主管部门的监督管理。实施监督检查时，可以询问当事人，向造价工程师所在的执业单位或者相关人员了解情况，查阅、复制工程造价成果文件等有关资料。

第五章 监督管理

第三十六条  县级以上交通运输主管部门应当按照职责权限加强对公路工程造价活动的监督检查。

被检查的单位和个人应当接受并配合造价监督工作，按照要求提供造价监督的文件和资料，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动，对监督检查中提出的问题进行整改改并报送整改报告。

第三十七条  造价监督检查分前期阶段监督检查和实施阶段监督检查。

前期阶段监督检查采取造价文件审查方式，对建设单位、设计单位、咨询单位等的工程造价行为进行监督检查;实施阶段监督检查采取项目自查和监督检查相结合方式，对各参建单位的工程造价行为进行监督检查。

重点公路项目实施阶段，省交通运输主管部门将不定期监督检查计量与计价情况，监督检查的程序如下：

（一）相关单位在收到造价监督检查通知后15个工作日内，应将计量与计价自检报告报送省交通运输主管部门；

（二）省交通运输主管部门组织审查自检报告并视情况开展现场检查，对检查中发现的问题予以通报。

（三）相关单位应针对通报指出的问题，及时落实整改措施。

第三十八条  公路工程造价监督检查主要包括以下内容：

（一）相关单位对公路工程造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况；

（二）各阶段造价文件编制、审查、审批、备案以及对批复意见的落实情况；

（三）建设单位工程造价管理台账和计量支付制度的建立与执行、造价全过程管理与控制情况；

（四）设计变更原因及费用变更情况；

（五）建设单位对项目造价信息的收集、分析及报送情况；

（六）从事公路工程造价活动的单位和人员的信用情况；

（七）其他相关事项。

第三十九条  省交通运输主管部门组织对从事公路工程造价活动的人员和造价咨询企业的信用情况进行监管，监督检查活动中发现的问题及时向相关单位和人员通报，责令其限期整改，并纳入全省公路建设市场监管体系

第四十条  省交通工程造价管理部门应当按照国家有关规定，每月发布公路工程造价相关信息，并接受社会监督。

公路工程造价信息公开应当严格审核，遵守信息安全管理规定，不得侵犯相关单位和个人的合法权益。

第四十一条  省交通运输主管部门组织对公路工程造价信息及公路工程建设项目造价执行情况进行动态跟踪、分析评估，为造价依据调整和造价监督提供支撑

第六章 附  则

第四十二条  公路养护工程可以根据作业类别和规模参照本办法执行。

第四十三条  本细则自印发之日起施行。