附件

加强地震安全保障工作任务（责任）清单

| 任务责任 | 重点工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）建设现代化地震监测预警站网 | 1.实施地震监测预警站网现代化提升工程 | 省地震局 | 省发展改革委、省财政厅、各市县政府 | 2025年 |
|  | 2.落实地震监测预警站网用地、财力、通信、供水、供电等方面保障和地震监测站点及设施保护 |  | 省自然资源和规划厅、省通信管理局、省水务厅、省公安厅、各市县政府 | 2025年 |
|  | 3.推进行业专业监测台网建设，形成全省地震监测一张网 |  | 核电、高铁、航天等单位 | 2025年 |
|  | 4.利用国家和海南卫星星座项目等，推进覆盖海南岛陆及南海海域立体化的现代化综合地震监测体系 |  | 省通信管理局等 | 2025年 |
| （二）提升地震预测预报效能 | 5.加强重点区域震情跟踪、科学研判和地震预报基础研究 | 省地震局 | 各市县政府 | 按年度完成 |
|  | 6.强化各类监测数据资料共享 |  | 省水务厅、省海洋局、省地质局、省气象局、省测绘地理信息局、省大数据管理局 | 2025年 |
|  | 7.建立健全群测群防工作制度 |  | 各市县政府 | 2022年 |
| （三）建设现代化地震预警服务网 | 8.实施海南岛陆地震预警工程建设 | 省地震局 | 各市县政府 | 2025年 |
|  | 9.做好地震预警信息发布工作 |  | 省委宣传部、省委网信办、省旅游和文化广电体育厅、省应急管理厅、省气象局、省通信管理局等部门及移动、电信、联通、铁塔、有线电视等公司，各市县政府等 | 2023年 |
|  | 10.推进重大工程地震预警和应急处置工作平台建设 |  | 核电、高铁、水库大坝、航天发射、港区、油气管线、危化品厂库等行业主管部门 | 2025年 |
|  | 11.推动制定海南省有关地震预警管理的规章办法 |  | 省应急管理厅 | 2022年 |
| （四）强化城乡建设工程抗震设防 | 12.加强城乡建设工程抗震设防监管 | 省住房城乡建设厅 | 全省各级教育、卫健、地震、交通、水务、工信、能源等行业主管部门 | 2025年 |
|  | 13.落实建设工程抗震设防责任 |  | 省地震局、省发展改革委、省卫生健康委、省交通运输厅、省水务厅、省工业和信息化厅、省通信管理局和建设单位等，各市县政府 | 2025年 |
|  | 14.加强农村建设工程抗震设防管理，推进农居地震安全工程和高烈度设防地区抗震改造 | 省住房城乡建设厅 省地震局 | 各市县政府 | 2025年 |
|  | 15.加强地震安全性评价工作 | 省地震局 | 各市县政府 | 2025年 |
| （五）加快推进地震灾害风险防治工作 | 16.建立地震灾害风险普查工作机制 | 省地震局 | 各行业主管部门、各市县政府 | 2025年 |
|  | 17.将地震灾害风险防治纳入国土空间规划，科学避让断裂带和潜在次生灾害地段 | 各市县政府 | 省自然资源和规划厅、省地震局 | 2025年 |
|  | 18.海口、澄迈、文昌、定安等市县开展韧性城乡地震安全试验区建设 | 海口、澄迈、文昌、定安等市县政府 | 省地震局 | 2025年 |
|  | 19.海口市实施地震灾害情景构建工程 | 海口市政府 | 省地震局、省应急管理厅 | 2025年 |
| （六）完善地震应急救援体系 | 20.调整优化各级抗震救灾指挥部，健全党委政府统一领导、应急管理部门统筹协调、政府各有关部门和企业、团体广泛参与的应急救援联动机制 | 省应急管理厅 | 省委编办、省地震局、省消防救援总队，省抗震救灾指挥部成员单位，各市县政府等 | 2023年 |
|  | 21.完善中南五省（区）地震应急联动机制，探索建立与粤港澳大湾区之间的应急救援协同机制 | 省应急管理厅 | 省地震局、省消防救援总队 | 2025年 |
|  | 22.强化军地协同，完善平时、急时、战时的长效联动机制 | 省应急管理厅 | 省军区、武警海南省总队，各市县政府等 | 2025年 |
|  | 23.完善应急预案体系，实现应急预案省、市县、乡镇三级全覆盖 | 省应急管理厅 | 省地震局、各市县政府等 | 2025年 |
| （七）加强地震应急救援能力建设 | 24.鼓励和引导社会各方面力量建设各类应急救援实训基地 | 省应急管理厅、省消防救援总队 | 省地震局 | 长期 |
|  | 25.分级分类进行地震应急救援队伍专业化培训 | 省应急管理厅、省消防救援总队 | 省地震局，各市县政府等 | 长期 |
|  | 26.加强应急救灾物资储备能力建设，建设东南西北中应急物资储备仓库 | 省应急管理厅 | 省民政厅、省粮食和物资储备局、各市县政府等 | 2025年 |
|  | 27.有条件的市县建立海、陆、空救援绿色通道，实现救援力量、救援物资和伤病员快速精准运送 | 各有关市县政府 | 省交通运输厅、省公安厅、省卫生健康委、省粮食和物资储备局、省军区、武警海南省总队、省消防救援总队等 | 2025年 |
|  | 28.制定省应急避难场所建设标准和管理办法，推进应急避难场所规范化建设 | 省应急管理厅 | 省住房城乡建设厅、省自然资源和规划厅、省民政厅、省旅游和文化广电体育厅、省教育厅、省水务厅、省地震局，各市县政府等 | 2025年 |
|  | 29.建立健全地震灾害舆情应对机制，完善信息发布制度，建立现代化的地震信息发布平台 | 省应急管理厅 | 省委宣传部、省委网信办、省地震局、省大数据管理局，各市县政府等 | 2025年 |
| （八）健全防震减灾救灾宣传教育长效机制 | 30.将地震安全教育纳入宣传思想工作规划和党政领导干部培训内容 | 省委宣传部 | 省委组织部、省地震局、各市县政府等 | 2025年 |
|  | 31.持续完善中小学地震安全教育体系 | 省教育厅 | 省地震局、各市县政府等 | 2025年 |
|  | 32.加强地震科普教育基地、示范学校和综合减灾示范社区建设 | 省地震局、省应急管理厅 | 省气象局、各市县政府等 | 2025年 |
|  | 33.海口、儋州、文昌、澄迈、临高、定安、屯昌等市县至少应建立1个包含防震减灾救灾内容的综合性科普场馆和1个全国综合减灾示范社区 | 海口、儋州、文昌、澄迈、临高、定安、屯昌等市县政府 | 省应急管理厅、省地震局、省气象局 | 2023年 |
| （九）拓展防震减灾救灾公共服务 | 34.开展地震预警、房屋设施地震安全、建设工程安全监测与健康诊断、减隔震技术、地面震动事件监测、自救互救技能普及等服务 | 省地震局 | 省应急管理厅、省旅游和文化广电体育厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水务厅、省公安厅，各市县政府等 | 2025年 |
|  | 35.科学保护、开发利用地震、火山遗迹，积极拓展培育防灾科普旅游新业态，助力海南国际旅游消费中心建设 | 海口市政府 | 省旅游和文化广电体育厅、省地震局 | 2025年 |
| （十）开展地震科技创新及应用研究 | 36.开展空间对地对海洋应用技术研究，加强防灾减灾救灾相关领域联合科学研究和省重点实验室建设 | 省地震局 | 省科技厅、省自然资源和规划厅、省地质局、省水务厅、省气象局、省测绘地理信息局等 | 2025年 |
|  | 37.实施地震科技创新工程，探索建设海洋地震及地球物理研究协同创新中心（联合实验室） |  | 省科技厅、省自然资源和规划厅、省测绘地理信息局、省地质局等 | 2025年 |
|  | 38.开展南海地震火山监测、地震海啸预警，技术共建、资料共享、科技交流 |  | 省科技厅、省自然资源和规划厅、省测绘地理信息局、省外办等 | 2025年 |
| （十一）落实责任 | 39.健全地震安全保障工作责任制 | 省防震减灾联席会议办公室、省抗震救灾指挥部办公室 | 省防震减灾联席会议和省抗震救灾指挥部成员单位、各市县政府 | 2022年 |
|  | 40.明确地震职能部门，落实工作人员 | 各市县政府 | 省委编办 | 2022年 |
| （十二）完善保障机制 | 41.将防震减灾救灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将经费纳入同级财政预算，纳入重要议事日程，依照有关规定纳入市县和省直部门高质量发展考核体系，设置一定的权重系数，同绩效挂钩 | 各市县政府 | 省发展改革委、省财政厅、省统计局、省应急管理厅等 | 2022-2025年 |
|  | 42.定期对地震安全保障工作进行监督检查和考核 | 省防震减灾联席会议办公室、省抗震救灾指挥部办公室 | 各市县政府 | 2022-2025年 |