财政支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     完成结果评价

项目名称：海南口岸国际贸易“单一窗口”建设项目（二期）

项目单位：海南省海防与口岸办公室

主管部门：海南省人民政府办公厅

评价时间：2018年1月1日至2018年12月31日

组织方式：□财政部门  □主管部门  项目单位

评价机构：□中价机构  □专家组    项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019年 7 月 5 日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈希 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市美兰区国兴大道9号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570000 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1648.47 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 820.7152 | 实际使用情况（万元） |  |  | 820.7152 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 1648.47 |  | 省财政 |  |  |  | 820.7152 |  |  |  | 820.7152 |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 94 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  | 签 字 |  |
| 刘士广 |  | 主任 |  |  |  | 省海防与口岸办公室信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周臣业 |  | 副主任 |  |  |  | 省海防与口岸办公室信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王忠建 |  | 科长 |  |  |  | 省海防与口岸办公室信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯钰 |  | 科员 |  |  |  | 省海防与口岸办公室信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 莫业铭 |  | 科员 |  |  |  | 省海防与口岸办公室信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

（一）项目主要内容和基本用途、涉及范围

1.项目基本情况介绍

根据《国务院口岸工作部际联席会议办公室关于印发<国家口岸管理办公室关于国家贸易“单一窗口”建设的框架意见>的通知》，2017年3月9日经省口岸工作联席会议研究通过《海南口岸贯彻落实<国家口岸管理办公室关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见>实施方案》，省政府批复同意该方案，并要求各成员单位认真组织实施，其中原省海防与口岸办负责统筹推进项目建设，协调各有关单位配合做好项目建设工作。

由于国家口岸管理办公室对中央和地方“单一窗口”建设任务调整，为确保实现项目建设实际应用目标，省工信厅批复同意对海南口岸国家贸易“单一窗口”二期项目可研报告建设内容的变更，变更后的项目投资估算维持原批复的项目投资估算不变（1648.47万元）。

项目于2017年7月公开招标，2017年8月正式开工，项目建设过程中，由于设备停产及查验单位需求变化等原因产生项目变更，2017年12月省工信厅审批同意变更方案。2018年9月项目通过初步验收并正式上线试运行。

2.项目用途

依托海南电子口岸大通关平台，扩展实现外贸、运输企业和外国免签证入境旅行团通过海南电子口岸一点接入、一次性递交满足监管部门要求的格式化单证和电子信息，监管部门处理状态（结果）通过海南电子口岸反馈给申报人。监管部门按照确定的规则，共享监管资源，实施联合监管。

3.项目涉及范围

建设空港口岸“单一窗口”，内容是：航空器出入境申报系统、原产地证书申报系统、检验检疫局出入境航空器卫生检疫管理系统、检验检疫局出入境人员检疫查验系统、查验单位应用系统接口开发、基础环境改造（包括安全、存储）等。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标

（1）航空器出入境申报系统

完成航空器出入境申报系统建设，依托海南电子口岸大通关平台，扩展实现航空器出入境业务在海南电子口岸一点接入、一次性递交满足监管部门要求的格式化单证和电子信息，监管部门处理状态（结果）通过海南电子口岸反馈给申报人。航空器出入境申报系统包括备案子系统、单一申报子系统、业务查询子系统。

（2）原产地证书申报系统

完成原产地证书申报系统建设，实现企业或自然人等申请人通过在线输入证书相关信息，实现证书在线申报、在线打印功能；实现申报证书的管理功能；实现局端打印证书功能；实现对回执信息的管理功能。

（3）检验检疫局出入境航空器卫生检疫管理系统

完成检验检疫局出入境航空器卫生检疫管理系统建设，为检验检疫工作人员提供一个航空器出入境检验检疫的工作平台，通过数据交换平台，将航空器出入境信息发送到系统中，并将审批的信息通过数据交换平台反馈给航空器代理公司，实现简化航空器出入境审批的手续，提高办事效率。

（4）检验检疫局出入境人员检疫查验系统

完成检验检疫局出入境人员检疫查验系统建设，为检验检疫工作人员提供一个出入境人员检疫查验的工作平台，查验数据可以导入到国家总局prosas系统，提高办事效率。

（5）查验单位应用系统接口开发

完成查验单位应用系统接口开发，包含上述（1）、（3）项系统中对应的海关空港航空器及货物申报系统接口、检验检疫接口子系统、边检接口子系统。

（6）基础环境改造

完成基础环境改造，包括基础IT系统的集成，以及美兰机场、凤凰机场的专项设备出入境旅客自助查验通道、智能验证台的安装和调试。

2.项目成效目标

(1)提高口岸通关便利化水平，广大进出口企业将享受到更加便捷、更加高效、更加优质的通关服务；

(2)有利于提升联检单位工作质量，促进口岸管理系统现代化。

3、项目效率目标

三亚和海口的国际旅客机场出入境自助通道和智能查验台，为旅客提供了更加便捷顺畅的通关服务，旅客只需要刷证件，看镜头，按指纹，就可自助通关，这一切最快只需10秒，在博鳌亚洲论坛举办期间发挥了重要作用，同时也为助力海南自贸区（港）建设提供有力保障；秀英港已完成大楼内部、外围、港口码头、附近海域等监控系统的升级改造，新建了10个监控铁塔，各监控画面已接入监控平台，为应急指挥提供重要支撑；各查验单位部署的网络设备、安全设备、存储设备、服务器、终端设备都在正常运行。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金计划使用情况

本项目预算总投资为1648.47万元，全部为省级财政资金，到位，保证了各项工作顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

项目总投资预算为1648.47万元，截止至2018年12月31日实际结算支出1293.7252万元。其中项目建设费用1282.7152万元（其中预付款462万元，设备到货款500.0364万元，初验款320.6788万元），占项目建设费用80%；项目监理费用11.01万，占项目监理费用30%。

剩余项目建设费用15%（终验款240.5091万元）、监理费用70%（25.69万元）于项目竣工验收后支付；剩余项目建设费用5%（80.1697万元）于项目验收通过满三年后支付70.549336万元，满五年后支付9.620364万元。

（三）项目资金管理情况

严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用。项目经费报销，需按照合同约定进度，由承建单位向监理做出付款申请，监理按照实际情况做出拟付款意见并报我办审批。我办接到付款申请有关材料后，召开办务会研究后，报省政府办公厅党组会研究决定。项目资金的会计核算和会计监督由省第三会计核算站负责。我单位严格执行年度预算，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预[2011]1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

- 三、项目组织实施情况

项目于2017年6月23日公开招标，2017年8月正式开工，项目建设过程中，由于设备停产及查验单位需求变化等原因产生项目变更，2017年12月省工信厅审批同意变更方案。2018年9月项目通过初步验收并正式上线试运行。

- 四、项目绩效情况

(一)项目经济性分析

本项目工作开展遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，很好地控制了成本，节约了资金。后面我们将继续严格控制成本，尽可能地实现经济效益的最大化。

（二）项目效率性分析

为了很好地完成本项目工作，承建单位成立了项目技术小组，清晰梳理工作流程，制定工作计划，并严格按照工作计划实施项目建设。项目的实施进度均按建设项目计划节点或合同要求进度完成。

（三）项目有效性分析

项目资金按计划专款专用，使用效果良好，有效地控制了项目成本，为后续工作打下了良好基础。

- 五、成果效益展望与评价

通过海南国际贸易“单一窗口”建设项目（二期）的建设，三亚和海口的国际旅客机场出入境自助通道和智能查验台，为旅客提供了更加便捷顺畅的通关服务，旅客只需要刷证件，看镜头，按指纹，就可自助通关，这一切最快只需10秒，在博鳌亚洲论坛举办期间发挥了重要作用，同时也为助力海南自贸区（港）建设提供有力保障；秀英港已完成大楼内部、外围、港口码头、附近海域等监控系统的升级改造，新建了10个监控铁塔，各监控画面已接入监控平台，为应急指挥提供重要支撑；各查验单位部署的网络设备、安全设备、存储设备、服务器、终端设备都在正常运行。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理。

（二）项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

- 七、附件（绩效表）

| 一级指标 | 分值 INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image1.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\wangz\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image2.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\wangz\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image3.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\wangz\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\..\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "E:\\王苑\\学习\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\13876\\Desktop\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\xupengfei\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\..\\..\\wangz\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "G:\\Documents\\WeChat Files\\wxid_8u7v9vrq9ory22\\Documents\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\clip_image5.png" \* MERGEFORMAT | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

海南省商务厅

2018年  月  日