附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：   法制建设

项目单位：   省法制办

主管部门：     省政府办公厅

评价时间：   2018年 1月1 日至 2018年 12月31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □√项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019年6月30日

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：法制建设

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 审查立法项目 | 20件 | 18-20 | 16-18 | 14-16 | 14以下 |
|  | 执法人员资格考试 | 5000人 | 4500- 5000 | 4000- 4500 | 3500- 4000 | 3000以下 |
|  | 依法行政考核 | 38单位 | 30-35 | 25-30 | 20-25 | 20以下 |
|  | 指导综合执法和执法监督检查 | 40单位 | 35-40 | 30-35 | 25-30 | 25以下 |
|  | 审查行政复议案件 | 400件 | 350- 400 | 300- 350 | 250- 300 | 250以下 |
|  | 代理行政应诉案件 | 190件 | 150- 190 | 100- 150 | 50-100 | 50以下 |
|  | 法律审核 | 300件 | 250- 300 | 200- 250 | 150- 200 | 150件以下 |
|  | 法律意见 | 120件 | 110- 120 | 100- 110 | 90-100 | 90件以下 |
|  | 备案审查 | 800件 | 750- 800 | 700- 750 | 650- 700 | 580件以下 |
| 成效指标 | 审查立法项目 | 23件 | 115% |  |  |  |
|  | 执法人员资格考试 | 500人 | 100% |  |  |  |
|  | 依法行政考核 | 38单位 | 100% |  |  |  |
|  | 指导综合执法和执法监督检查 | 40单位 | 100% |  |  |  |
|  | 审查行政复议案件 | 405件 | 101% |  |  |  |
|  | 代理行政应诉案件 | 194件 | 102% |  |  |  |
|  | 法律审核 | 308件 | 102% |  |  |  |
|  | 法律意见 | 120件 | 100% |  |  |  |
|  | 备案审查 | 816件 | 102% |  |  |  |
| 效率指标 | 成本节约率 | 15% | 15% | 13% | 12% | 10% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 省法制办 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 省政府办公厅 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李永利 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 65399665 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570204 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 126.4 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 126.4 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 125.5 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 126.4 |  | 省财政 |  |  |  |  | 126.4 | 125.5 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 李永利 |  | 主任 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王雪林 |  | 副主任 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廖晓红 |  | 处长 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑勇 |  | 处长 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王俊 |  | 处长 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李矩弘 |  | 处长 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马利克 |  | 处长 |  |  |  | 省法制办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

海南省法制办公室内设6个正处级职能机构，行政编制41名，实有人数35名。主要职责为：

法制综合处（备案审查处）：负责全省全面推进依法行政工作规划、年度计划和专项工作安排；负责省政府规章报备工作；负责省政府、省政府办公厅规范性文件法核和省政府各部门、市县政府规范性文件备案审查工作；负责省政府规章和规范性文件的清理工作；负责法制宣传培训工作；负责政府法制信息网络的建设和管理；编辑出版海南省地方性法规、政府规章汇编；负责组织地方性法规、规章编译工作；承办全国和省人大代表、政协委员有关议案或提案工作；联系和协调仲裁工作；负责法制办内部事务。

立法一、二处：负责拟定省政府立法工作规划和年度立法计划；负责省政府部门报送省政府审议的地方性法规、规章草案的审查工作；组织起草重要的地方性法规、规章草案；承办规章的立法解释及地方性法规规定由省政府负责的应用性解释工作；承办法规、规章立法听证、立法成本效益分析和立法后评估工作。

行政执法监督检查处：负责行政执法协调工作，指导行政执法责任制的建立和实行，研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为及行政执法中带有普遍性的问题，向省政府提出完善制度和解决问题的意见；审核以省政府名义做出的行政处罚决定；承办全省行政执法机关重大行政处罚案件的备案监督工作；协调省政府、各市县政府执法部门之间因职责不清引起的行政执法争议；负责全省行政执法人员培训和行政执法证件的统一管理工作。

行政复议处：承办向省政府申请行政复议的行政复议案件；对行政复议案件中涉及的政府文件合法性与否进行审查；承办省政府行政诉讼的应诉代理工作；协调解决行政复议管辖争议；指导、协调、监督全省行政复议、应诉的有关工作；研究行政复议工作中带普遍性的问题，提出解决问题的建议。

法律事务处：对省政府重大行政决策、重要行政行为以及省政府工作部门或者市县政府报请省政府审批的重大事项提供法律意见；受省政府指派，对省政府立法、规范性文件提供法律意见；代理涉及省政府行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；对省政府重大项目报请省政府审批的事项进行合法性审查，必要时，可以根据省政府指派，参与重大项目洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书；审查以省政府或省政府认为有必要由省政府法律顾问机构审核的省政府工作部门为一方当事人的重大合同、协议；对省政府所属国有企业的重大投资、改制、上市、重大资产处置进行合法性审查；办理司法机关商请省政府协调的重大涉法事务；受省政府指派，参与处理省政府涉法的涉外事务、专项事务、专项工作以及重大突发性、群体性事件，参与协调市县政府之间、省政府工作部门之间、市县政府与省政府工作部门之间的行政争议，承担需要省政府法律顾问机构参与的其他涉法事项。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质

该项目属于全额财政拨款，用于为省政府法制工作提供经费保障。

- 2、项目用途和主要内容、涉及范围

- 该项目资金主要用于全面推进依法行政和省政府法制办日常工作的开展，确保省政府年度立法计划的实施、规范性文件合法性审查和备案登记、行政执法人员执法资格考试等工作的开展，指导全省综合执法改革和行政执法日常监督检查、保障行政复议案件的审理和行政复议应诉工作的开展、对省政府重大行政决策、重要行政行为以及省政府工作部门或者市县政府报请省政府审批的重大事项提供法律意见等工作。

- （三）项目绩效目标

- 1. 项目绩效总目标

- 促进依法行政，建设法治政府。

2. 项目绩效阶段性目标

完成年度立法计划、规范性文件合法性审查和备案登记、依法行政考核、行政执法资格考试、行政复议案件的审理和应诉等工作，对省政府及省直行政机关、市县政府的规范性文件进行登记备案、对省政府重大行政决策、重要行政行为以及省政府工作部门或者市县政府报请省政府审批的重大事项提供法律意见、审查以省政府工作部门为一方当事人的重大合同、协议等工作。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

按预算经费拨付，资金到账率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2018年省财政预算投入经费126.4万元，按项目实际需求安排支出，财政实际支出125.5万元,使用情况如下：

1、调研差旅费54.23万元

2、委托业务费24.3万元

3、印刷费9.6万元

4、培训费18.4万元

其他商品及服务费18.97万元

- （三）项目资金管理情况分析

1、该项目经费由省财政厅统一拨付到省政府办公厅账户，项目经费由海南省省直单位会计管理中心专户统一管理，按照项目计划拨付，根据工作实际情况开支。

2、省政府办公厅对该项目经费实行切块管理，经费使用支出实行办领导审批制度。项目经费开支由经手人、处室主要负责人、办领导审批，会计管理中心核算站审核后从专项经费帐户中支出。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 我办在项目组织实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在项目实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施，项目完成后能够及时组织验收。

- （二）项目管理情况分析

- 我办主要通过加强项目管理制度建设、加强日常检查监督两方面进行管理。

- 项目管理制度建设：1.年度考核制度。年初制定各业务处室工作考核目标，明确各项工作的责任人和完成时限，各项工作的完成情况作为年底考核参考。2.月度协调制度。每月召开一次会议，研究各项工作进展情况，督促加快项目建设并按工作开展情况及时完成支付。3.完善财务管理制度。坚持单位一支笔审批制度，严格管理项目资金，提高资金使用效率。

- 日常检查监督：1.业务处室根据需要每月至少召开1次会议，对照年度工作任务分解表检查各项工作的落实情况。2.不定期召开办务会检查各业务处室工作进展情况。3.自觉接受省政府办公厅、财政厅的监督检查。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我办在完成的9个项目内容中，成本控制良好，未出现超出预算的项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金节约率超过15%，达到优良的标准。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018年，我办的9个项目内容全部按照规定的时间完成了预定的工作，效率性达优。

（2）项目完成质量

我办承办的项目完成质量获得相关部门的好评，效率性达优。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

所有项目均完成了预期目标，预期目标完成程度达100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

2018年，我办在省委、省政府的正确领导下，紧紧围绕省委、省政府工作部署，认真履行职责，顺利完成了各个项目目标。一是按照省委省政府提出的充分发挥生态立省、经济特区、国际旅游岛三大优势的要求，加强生态、旅游等重点领域的政府立法工作。以立法加强对生态环境的保护、促进和规范旅游业发展、促进重点改革工作，以立法保障民生，以立法为“多规合一”提供法律支撑；二是强化规范执法，行政执法监督取得新进展。组织开展2018年度全省依法行政考核和全省行政执法人员执法资格考试，参与“权力清单”清理和全省综合执法改革工作，开展行政执法日常监督检查，指导省直部门建立和完善行政执法各项制度；三是严格依法办案，行政复议取得新实效。认真审理行政复议案件，对行政复议决定执行情况进行督查，积极做好行政复议案件出庭应诉等工作。

- 4. 项目的可持续性分析

- 我办所承办的项目完成后，项目终结，不存在可持续发展的问题。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 项目绩效目标均已完成，不存在未完成情况。

- 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

- 在法制建设项目实施过程中我办严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。我办明确了项目执行计划、考核指标等事项，各处室组织人力物力共同按时完成了项目任务。项目完成后对全面推进我省依法行政、构建法治政府，促进相关产业发展等方面发挥了较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：优。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：加强对绩效评价工作的培训和指导。

- 七、其他需说明的问题