财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：             作家采风及交流

项目单位：             海南省作家协会

主管部门：             省委宣传部

评价时间：    2019年 7月16日至 2019年7月 25日

组织方式：□财政部门     □主管部门   √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：名家讲座

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 作家采风人数 | 年度邀请作家采风参加人数33人次 | 33 | 32-25 | 24-20 | 20以下 |
| 成效指标 | 采风活动后作家满意度 | 95% | 95% | 94%-88% | 87%-80% | 80%以下 |
| 效率指标 | 采风活动作品发表率 | 80% | 80% | 79%-70% | 69%-50% | 50%以下 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2018年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海南省作家协会 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省委宣传部 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 邢孔建 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65221778 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市国兴大道海南广场人大政协楼6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 6.3 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 6.3 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 4.39 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 6.3 |  | 省财政 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 梅国云 |  |  | 专职副主席 |  |  |  | 省作家协会 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 王姹 |  |  | 办公室副主任 |  |  |  | 省作家协会 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 王雁翎 |  |  | 创联处处长 |  |  |  | 省作家协会 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 陈转玉 |  |  | 副调研员 |  |  |  | 省作家协会 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二Ｏ一八年省作家协会作家采风及交流项目绩效自评报告

评价主要以《海南省财政厅关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》为依据，严格按照财厅文件的评价、评分执行。

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容。

根据海南省第七次代表大会的报告，响应省委省政府加快建设经济繁荣社会文明生态宜居人民幸福的美好新海南，积极宣传我省独有的地域性文化、弘扬主旋律、宣传海南人文形象。

为配合加快推进美好新海南的文化建设，作家采风及交流，对我省作家对外省采风，促进作家队伍建设，不断出精品、出人才，推动海南省文学事业发展繁荣。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定

- 项目的实施将年度邀请作家采风参加人数33人次。

- 项目的实施将采风活动后作家满意度确定在95%。

- 项目的实施将采风活动作品发表率80%。

二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

本项目财政资金6.3万元，通过了2018年财政预算，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

本项目主要以财政资金6.3万元为主，实际执行为4.39万元

- 项目资金管理情况分析

严格执行国家有关财务制度，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责项目资金的财务管理工作，严格会计核算，做到单独核算、专款专用。

三、项目组织实施情况

- 项目组织情况分析

- 本项目在省委宣传部等部门的领导下，由海南省作家协会承担实施，我会成立项目实施小组，由梅国云任组长，王姹任副组长，成员有王雁翎、陈转玉。

- 项目管理情况分析

- 主要由省作协负责项目的实施与操作，同时由省作协领导班子审批预算资金使用用途情况，以保证如期完成各项任务。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

本年度我会在作家采风及交流项目上本着节约、高效的精神，创新了部分以往活动的形式。到达了良好的成果。实际执行中节约支出1.9万余元的经费，并没有超出预算范围完成了绩效目标。

- 2. 项目的效率性分析。

项目任务在2018年12月底前全面完成。项目的实际情况为：

1、开展庆祝改革开放40周年主题采访活动。为庆祝海南建省30周年和中国改革开放40周年，11月5日-11日，省作协、省文学院组织25位海南优秀作家诗人，赴福建省开展主题采访活动，开阔作家的生活视野，创作了一批的文学作品。

2、协助中国作协组织开展庆祝改革开放40周年主题采访活动。为庆祝改革开放40周年，中国作协组织采访团（第四团）于11月29日至12月6日深入海口、文昌、昌江、三沙市等地对海南改革开放成就采访采风，三十多位全国优秀作家和文学工作者参加了此次活动。海南作协作为协办单位，精心协调组织本次活动，赢得了采风团的好评。

- 3. 项目的效益性分析。

侧重优选出类拔萃的青年作家、少数民族作家、基层作家及文学爱好者进行采风活动，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励贴近实际、贴近生活、贴近群众，尊重文学创作规律和作家的艺术个性。利用采风的机会，鼓励作家文学创作发表更多作品。

- 4. 项目的可持续性分析。

- 我们会将在2019年继续创新项目的活动模式，更有针对性的实施活动。为全省的文学作家提供更多的采风学习机会，也会将更多丰富的文学经验，将采风的体验传递回海南的文学领域。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

- 本年度作家采风及交流项目在参加人数和活动满意度方面都符合绩效设计的目标，且在采风活动作品发表率方面完全符合。因采风活动有协助中国作协活动，主要费用由中国作协支付，故年度预算的执行节约了约1.9万余元的支出。

五、综合评价情况及评价结论

绩效评价指标评分为93分，评价等次为优秀。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 作家采风及交流项目是省作协历年必完成的项目，我们在2018年对项目实施进行了创新，将活动与省文学院的采风活动结合，不单单只是对作家进行文学理念的培养，也走进外省社群领略风土人情，与外省作家的交流也将增加我省作家见识，以此来增长海南文学风气。

- 但是我们也看到了存在的不足，因为经费有限和人力的不足，还不能带领更多的作家参与其中，让我们的作家传导文学理念服务基层群众。我们将今后创新项目的活动模式，使更多的基层群众受益。

海南省作家协会

2019年7月25日