项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“省委办事务”属于省委办公厅本级其他运转类项目，主管部门为省委办公厅，是由财政全额拨款保障，该项目资金主要是围绕中央和省委中心工作，切实履行综合服务职能，为省委日常工作正常运转提供了坚强保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

“省委办事务”项目年度预算绩效目标是按照省委工作部署，保障省委工作正常运转，为做好省委会议、实地督查、调研暗访、公文处理、信息服务和印刷等工作提供坚强保障。

“省委办事务”项目以共性指标和个性指标共同构成绩效评价指标体系内容，其绩效指标分为产出指标和效益指标，每年终了将实际完成结果与年初设定的计划进行比对，实际完成值大于或等于设定指标值即为完成绩效目标。其中产出指标主要是数量指标，包括参与会议人数、印刷份数、差旅天数3个三级指标。效益指标主要是社会效益指标，包括参与会议人数、会议目标达成率、人均会议成本节约率、印刷工作量完成率、各市县（各单位）书面报送的贯彻落实情况督查覆盖率、所报材料与事实相符情况、完成中央和省委重要决策比率、差旅天数完成率、差旅目标达成率、人均差旅成本节约率等10个三级指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

“省委办事务”是依据省委日常工作正常运转经费需求提出的经费申请，该项目立项依据充分、过程规范、符合国家法律法规和相关政策要求；预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，项目预算编制科学合理。

（二）项目资金

资金总额年初预算数:6740100.82元，年中调剂508000元至其他项目，主动压减一般性支出项目经费500000元，财政资金全年预算数:5731200.82元，专户资金年初预算数:0，专户资金全年预算数:0，单位资金年初预算数:0，单位资金全年预算:0。

（三）项目资金实际使用情况

- 资金总额全年预算数:5731200.82元，2022年度项目经费执行数为5675661.9元，资金总额执行率达99.03%。其中财政资金-全年执行数5675661.9元，财政资金-执行率99.03%，专户全年执行数0元，专户-执行率0，单位资金全年执行数0元，单位资金全年执行率0。

- 项目资金管理情况

- 我厅严格执行中央“八项规定”和厉行节约有关规定，积极主动与财政部门沟通形成工作合力，并在财务管理方面做了大量的工作，主要在预算管理、财务管理、接待管理等方面修订完善了《经费支出管理办法》和《国内公务接待管理实施细则》内控制度，为有效加强财务管理、提高支出效率提供了有力保障，确保了项目顺利实施和项目资金的正确使用，较好地发挥了财政资金的使用效益。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2022年，我厅定期跟踪并督促项目进展，加大项目资金支出执行进度，确保项目按预期进度完成。一是全力保障省委重点工作的落实。要求各处室结合工作实际，对省财政厅下达的预算进行细化，责任到人，使项目支出有目标、有计划、有结果，大大提高了预算执行效率。二是加强督促检查。采取在厅例会和财务工作会议上向相关室局处通报支出进度的方式，在确保重点项目支出经费的前提下，督促相关处室按计划支出，按序时进度执行，以经费支出推动工作的落实。三是提高财政资金使用效率。对预算执行情况进行阶段性分析研究，适时调整支出计划优化支出结构。

- 项目管理情况

- 从项目管理情况来看，2022年，我厅主动对接财政部门，与其保持良好沟通形成工作合力，积极推进绩效管理，严格落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，厉行节约，项目报账要素符合相关规定，项目年度预算绩效目标顺利完成。同时，我厅在财政各项考评中均取得优异成绩，其中部门决算工作考评、部门财务管理工作及部门绩效考评连续获得优秀等次。

- 四、项目绩效情况

从项目实施情况来看，已较好完成项目年度预算绩效目标，项目资金执行进度达99.03%。省委办事务项目较好的保障了省委工作的正常运行。一是扎实做好会议调研服务保障工作。二是围绕中央、省委重大决策部署开展督查。三是强化“前哨”意识，全面提升值班值守工作成效。四是做好“党的红色传令兵”。五是严谨务实强化日常保障工作（各项工作具体开展情况较为敏感，相关内容略）。

- 五、其他需要说明的问题

（一）主要的经验和做法

2022年，我厅以加强预算支出管理为抓手，积极做好部门统筹工作。通过与财政部门保持良好沟通形成合力，持续强化财务管理工作，坚持厉行节俭、勤俭办事的原则，保证经常性项目支出，加快项目支出进度，提高财政资金使用效率。

- 存在的问题

- 省委办事务项目执行序时进度不均衡，主要原因是受疫情影响，项目在开展过程中存在不确定性。

（三）改进措施及建议

下一步，我厅将加大预算执行督导力度。每月初从财政预算系统提取原始数据进行月度通报，每季度对未按序时进度完成支出任务的处室进行系统分析并及时通报到相关单位抓好落实。