海南省福利彩票发行中心

2023年度彩票市场调控资金

项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况（项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况）

- 1.项目背景。彩票市场调控资金项目为省福利彩票发行中心本级的项目，彩票市场调控资金属于转移性项目，主管部门为省福利彩票发行中心，项目负责人为：詹声冠；联系电话：66893009。实施主体为省福利彩票发行中心，资金性质为中央对地方专项转移支付项目资金。

- 2.项目主要内容和实施情况。彩票市场调控资金项目主要用于改善我省彩票业务设施、提升彩票销售场所能力、品牌宣传活动、投注站形象建设、销售网点片区精细化管理、发放投注站补贴及业务培训等项目。省福利彩票发行中心严格按照相关制度要求，结合本部门内控制度及海南省福彩市场实际情况，逐项分解市场调控资金使用项目，确保项目有效实施。

- 3.资金投入和使用情况。省财政厅第一批下达彩票市场调控资金共计1309万元，第二批下达彩票市场调控资金378万元，合计1687万元，2023年共使用1297.91万元。

（二）项目绩效目标设置情况

- 1.总体目标

- 全面提升彩票销售场所能力，改善彩票业务设施，宣传彩票公益属性和社会责任，树立福彩公益形象及规范彩票市场秩序。

- 2.绩效指标设定情况

- 2023年彩票市场调控资金项目设置13个，分别为指标1：彩票销售额≥上年销售额80%；指标2：投注终端数量≥上年数量80%；指标3：彩票销售网点数量≥上年数量80%；指标4：彩票品种数量大于或等于4种；指标:5：项目按期完成率大于或等于90%；指标6：项目验收合格率大于或等于90%；指标7：延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于或等于0.1%；指标8：开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性等于100%；指标9：购彩便利性和舒适性优；指标10：有效维护市场秩序优；指标11：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度优；指标12：彩票公益金筹集量≥上年筹集量80%；指标13：彩民满意度大于或等于90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 通过实施预算绩效评价，科学客观评价彩票市场调控资金项目支出绩效情况，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标逐项分析，综合评价项目实施情况和资金使用情况，提高财政资源配置效率和使用效益，加强资金使用安全规范，为预算编制、设置绩效目标提供指导依据。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 省福利彩票发行中心坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四大基本原则，采用成本效益分析法、比较法、最低成本法，对绩效目标完成结果进行定性与定量，赋予每项绩效目标权重并综合打分。

- （三）绩效评价工作过程

- 省福利彩票发行中心根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，成立预算项目绩效评价工作小组，负责研究制定绩效评价工作方案，严格按照《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）和海南省财政厅关于印发《海南省彩票市场调控资金管理办法》的通知（琼财综规〔2022〕22号）要求，以及财政国库集中支付管理制度等相关规定，并结合本部门内控制度，对彩票市场调控资金项目开展绩效评价工作。根据财政部门绩效评价意见，提出改进预算支出管理意见并督促落实。

- 三、综合评价情况及评价结论（相关评分表详见附件 ）

- （一）项目资金执行情况（10分）。

- 省财政厅2023年初下达彩票市场调控资金1309万元，2023年5月追加下达378万元，项目全年可使用资金1687万元（全部为财政性资金），已全部投入使用，全年总支出1297.91万元。项目资金执行率76.94%。项目资金执行情况得分7.69。

（二）绩效指标完成情况（90分）。

- 1.数量指标

- 指标1：彩票销售额≥上年销售额80%（5分）。2023年我省福利彩票年度累计销售7.22亿元，同比上年增幅55.73%，实际完成值为155.73%。该项指标得分5分。

- 指标2：投注终端数量≥上年数量80%（5分）。2023年省福利彩票发行中心扩大彩票展示销售柜市场覆盖面，截至2023年12月31日，我省投注终端数量3088个，同比去年增加250个，实际完成值为108.81%。该项指标得分5分。

- 指标3：彩票销售网点数量≥上年数量80%（10分）。截至2023年12月31日，全省共有福彩销售网点3088个，同比去年增加250个，实际完成值为108.81%。该项指标得分10分。

- 指标4：彩票品种数量≥4种（10分）。2023年度海南省福利彩票销售彩票游戏品种有4种，分别为“乐透型”、“数字型”、“基诺型”和“即开型”。该项指标得分10分。

- 2.质量指标

- 指标1：项目按期完成率≥90%（5分）。2023年我省有序开展各个项目招投标、实施及验收工作，执行监督检查流程，各项目均按期完成。（1）完成“制作刮刮乐销售帐篷、废票回收箱、刮刮乐展示箱、刮刮乐展示盒、采购福潮店销售柜台”等项目的采购及验收工作，完成率100%；（2）完成销售网点片区精细化管理项目的验收工作，完成率100%；（3）完成“海南省电视台电视媒体广告项目、南国都市报宣传推广项目、出租车LED顶灯条屏广告宣传合作项目、定制公益宣传文化衫公益宣传项目”等项目的验收工作，完成率100%；（4）完成预制票据热敏纸、投注单采购项目，电脑福利彩票投注设备采购项目，走近双色球等项目，完成率100%。该项指标得分5分。

- 指标2：项目验收合格率≥90%（10分）。截至2023年12月31日，各个项目均经项目组双方组织人员或聘请第三方进行逐项验收，项目合格率100%。该项指标得分10分。

- 指标3：延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于或等于0.1%（5分）。2023年我省着力规范福彩市场管理，确保福彩销售工作安全稳定运行，全年未出现重大彩票销售事故。该项指标得分5分。

- 3.时效指标

- 指标1：开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性等于100%（5分）。2023年度我省福彩游戏玩法的开设、调整、停止等，都严格按照《彩票管理条例》及其实施细则等相关管理规定，及时向社会发布公告有关信息，并做好游戏玩法变动等相关工作。该项指标得分5分。

- 4.社会效益指标

- 指标1：购彩便利性和舒适性（10分）。一是按照“集中布设，规模运营”的思路，在海口、三亚、儋州、文昌、东方等12个市县大型商业综合体、步行街等区域设立了一批设计时尚、服务优质、场景化突出的福潮店，促进宣传与销量双提升。全年设立福潮店110家，购彩便利性和舒适性明显提升。二是持续探索跨界融合，实现“福彩+企业”“公益+共赢”资源共享、互惠互利的新渠道，与公共自行车服务亭和罗森便利店达成合作，进一步丰富销售业态，扩大市场覆盖，增加彩民触点。完成绩效目标程度为优。该项指标得分10分。

- 指标2：有效维护市场秩序-开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为等（5分）。联合公安部门共同开展打击整治非法彩票工作，形成打击整治合力，全年共撤销6个销售私彩的投注站，进一步肃清彩票市场，规范福彩市场秩序。完成绩效目标程度为优。该项指标得分5分。

- 指标3：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度（5分）。2023年，我中心围绕福彩公益、福彩文化为宣传重点，通过对外有偿合作、自办媒体、公益活动、投注站宣传等形式进行公益福彩品牌宣传。全年发放宣传稿1000余篇，播放电视专栏节目20期；发布抖音视频400个；投放出租车LED广告累计144天，公交车车载电视平面广告139天，视频广告32天；印发海报、宣传单等共计23万余份发放到全省销售网点；制作充电宝、定制公益宣传文化衫、制作并发布2022年度社会责任报告，通过多渠道、多形式的宣传，有效提升海南福彩公益形象，扩大品牌影响力。完成绩效目标程度为优。该项指标得分5分。

- 指标4：彩票公益金筹集量≥上年筹集量80%（10分）。2023年度海南福利彩票销售7.22亿元，共筹集福彩公益金2.07亿元。同比上年增幅36.15%，实际完成136.15%。该项指标得分10分。

- 5.服务对象满意度指标

- 指标1：彩民满意度大于或等于90%(5分）。2023年，彩民对我省福利彩票购彩、兑奖等各项业务环节较为满意，通过调查问卷反馈彩民满意度达到95%。该项指标得分5分。

（三）综合评价结论

- 2023全年彩票市场调控资金项目均按照资金使用计划依法依规实施，项目基本实现了预期效果，总体绩效目标完成良好，项目全年无未完成绩效指标情况。综合评分为97.69。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 彩票市场调控资金项目属于特定目标类项目。我中心根据《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号）及《海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号）的通知要求，对拟新增的预算项目开展事前评估及设置绩效目标，并对项目任务进行细化分解。

- 项目由财务部负责根据省财厅下达的彩票市场调控资金安排资金保障。2023年彩票市场调控资金项目总批复1687万元，预算一经批复下达，我中心严格按照《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）和海南省财政厅关于印发《海南省彩票市场调控资金管理办法》的通知（琼财综规〔2022〕22号）要求，结合本部门内控制度及绩效指标，逐项分解完成多项市场调控资金使用项目，由各项目分管负责人组织实施。各项目由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的计划、方案、上会、采购、签订合同、验收及款项支付等流程准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好地提升财政资金使用效率。

- （二）项目过程情况

- 彩票市场调控资金项目2023年初下达1687万元，资金到位率100%。全年总支出1297.91万元。项目预算执行率76.94%。在项目资金使用管理上，严格遵守“专款专用”原则，严格按照财政国库集中支付管理制度等相关规定规范使用项目资金，确保专项资金项目有效实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目资金使用情况如下表：

| 彩票市场调控资金 | 序号 | 项目类型 | 2023年预算（万元） | 内部明细调剂 | 已完成金额（万元） | 结余 | 完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政性资金 | 1 | 提升销售场所能力 | 628.17 | 无 | 628.17 | 0 | 100% |
|  | 2 | 改善彩票业务设施 | 45.52 | 无 | 45.52 | 0 | 100% |
|  | 3 | 支持宣传国家彩票公益属性和社会责任 | 244.48 | 无 | 244.48 | 0 | 100% |
|  | 4 | 支持业务创新 | 376.89 | 无 | 376.89 | 0 | 100% |
|  | 5 | 因全国性不可抗力事件补助销售网点租金费用 | 2.85 | 无 | 2.85 | 0 | 100% |
|  | 6 | 结余资金预留用于2024年港福店形象建设等 | 389.09 | 无 | 0 | 389.09 | 0% |
| 财政性资金小计 |  |  | 1687 | 无 | 1297.91 | 389.09 | 76.94% |

- 1.资金使用情况分析

- 省财政厅2023年拨付我中心彩票市场调控资金合计1687万元，截至2023年12月31日已支出1297.91万元，预留结余资金389.09万元用于2024年港福店形象建设等。2023年项目资金执行率76.94%。主要用于提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、支持业务创新、补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售维持基本运转成本费用等。资金使用情况如下：

- 一是提升销售场所能力:（1）使用2023当年指标支付“2022年海南福彩预制票据、投注单采购项目”进度款42.46万元；（2）使用2023当年指标支付“2022年投注机运维服务”项目4.85万元；（3）使用2023当年指标支付500台投注机设备尾款36.57万元；（4）使用2023当年指标支付“电脑福利彩票投注设备采购项目”42.59万元；（5）使用2023当年指标支付2022年体验店装修项目质保金1.41万元；（6）使用2023当年指标支付2022年60台便捷式投注机项目质保金2.39万元；（7）使用2023当年指标支付购置32台“专售即开票智能展示柜投注设备项目”设备款45.10万元；（8）使用2023当年指标支付购置200台“2023年销售展示柜投注设备”设备款325.73万元；（9）使用2023当年指标支付购置33台“6+4票道销售展示柜投注设备采购项目”设备款47.05万元；（10）使用2023当年指标支付2021年度智能彩票展示销售柜采购项目质保金2.31万元。（11）使用2023当年指标支付2023年海南福彩1.6米销售展示柜采购项目4.80万元。（12）使用2023年当年指标支付“定制福彩刮刮卡项目”款4.73万元。（13）支付定制刮刮乐帐篷项目款0.99万元；（14）支付购置300个废票回收箱项目款14.10万元；（15）支付定制500个刮刮乐展示箱项目款11.80万元；（16）支付采购120个刮刮乐展示盒项目款3.88万元；（17）支付定制30个福潮店销售柜台项目款4.2万元；（18）支付45个福潮店销售柜台采购项目款7.74万元；（19）支付25台人工销售柜台采购项目预付款3.45万元；（20）支付销售展示柜网点移点扶持1.39万元；（21）使用2023当年指标支付“2022年度福彩投注站智慧宣传屏采购项目”尾款合计4.17万元；（22）“2022年西部片区形象建设项目”第二笔款及调整材料费用合计11.55万元；（23）支付福潮店赠票活动技术开发费用1.04万元。（24）支付2023年全省福彩业务培训会议费用3.87万元,共计628.17万元。

- 二是改善彩票业务设施：（1）机房网络升级改造项目21.3万元；（2）综合体验中心路由器采购项目1.14万元；（3）站点综合管理平台项目12.03万元；（4）机房配套项目1.55万元；（5）禁止向未成年人售兑彩票项目9.5万元。共计45.52元。

- 三是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任：（1）使用2023当年指标支付抖音短视频拍摄制作公益宣传项目13.2万元；（2）海南省电视台年度公益宣传17.85万元；（3）南海网年度宣传3万元；（4）南国都市报公益宣传9.3万元；（5）官网官微代运营服务14.8万元；（6）公益宣传品印刷32.32万元；（7）定制公益宣传文化衫24.5万元；（8）出租车LED公益宣传49.5万元；（9）公交车车载电视广告宣传17.5万元；（10）公益摄影大赛24.3万元；（11）海南福彩活动宣传及公益福彩专题技术开发项目3.52万元；（12）充电宝机身广告投放项目1.88万；（13）使用2023当年指标支付走近双色球项目14.72万元；（14）使用2023当年指标支付冼太夫人文化节福彩销售体验店宣传广告项目0.43万元；（15）“走近刮刮乐”项目9.66万元；（16）印制2023年社会责任报告项目8万元。共计244.48元。

- 四是支持业务创新：（1）支付销售网点片区精细化管理项目88.52万元；（2）支付支持88家福潮店建设资金补助213.37万元；（3）使用2023当年指标支付扶持渠道建设项目75.00万元。共计376.89万元。

- 五是补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售：支付“2022年海南省福利彩票发行中心福彩体验店租金扶持项目”2022年9月至2023年2月资金补助2.85万元。共计2.85万元。

- 2.项目支出责任履行情况分析

- 项目主要采取集中管理的模式，严格按照单位内控管理和预算范围，围绕安全运行，稳步增长这一核心任务，科学有效的开展一系列项目管理工作。项目依据内部控制制度财务管理规定权限及流程呈报审批，各项目均由相关科室负责人跟踪落实项目开展情况。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

- （三）项目产出情况

- 彩票市场调控资金项目总体绩效目标设置为全面提升彩票销售网点能力，改善彩票业务设施，树立福彩公益形象，规范彩票市场秩序。

- 1、项目产出数量

- 2023年所有项目均按照资金使用计划依法依规实施，项目基本实现了预期效果，总体绩效目标完成良好，项目实际完成率100%。全年实际完成情况如下：

- （1）支持基层彩票销售场所发展

- ①加大站点扶持力度。一是通过给予补助的方式扶持渠道运营商开发市场和鼓励业主建设福潮店，增强渠道运营商开发市场的动力和信心，也提高了业主销售的积极性，提高服务质量，全年补助金额252.37万元。二是推动微信商户开通工作，将全省销售终端兑奖方式与省中心银行账户进行直接对接，减轻彩票销售终端的兑奖压力。三是自2023年8月9日起，将我省传统型福彩销售网点即开票代销费由8%调整为9%，销售展示柜销售网点即开票代销费由9%调整为10%，进一步调动福彩代销者的积极性。四是协调省农业银行，将销售展示柜销售即开票的移动支付手续费用由3‰手续费降为1‰，降低业主的经营支出。五是免费发放7.5万个刮刮板、500个刮刮乐展示箱、300个刮刮乐废票回收箱及100个销售柜台给投注站，提升站点形象，优化购彩环境。

- ②优化工作流程，强化队伍建设。一是完善兑奖制度，在审核环节中加入市场部审核，确保彩票奖金支付的合规性。二是组织省福彩中心及市县福彩机构业务骨干人员赴云南、江苏两省实地考察学习，并借鉴形成符合本省情况的工作方案，推进海南福彩工作取得新成绩。三是举办全省福彩业务培训会及片区市场业务培训会，帮助从业人员学习先进的经营理念和销售技巧，强化从业人员销售技能和服务水平。四是开展市场专管员培训，通过技能测试检验市场专管员的学习成效,增强市场专管员履职尽责的工作能力，助力推动我省福彩市场规范发展。

- （2）促进彩票市场健康发展

- ①改善彩票业务设施。一是完成机房网络升级改造，并聘请专业机构对福利彩票销售管理系统进行网络安全等级保护测评，构建有线无线一体化、具有高性能、高稳定、可扩展、可管理的基础网络，提升网络安全保障能力。二是研发站点综合管理平台，通过数字化的方式实现对站点的在线监管，进一步提升福彩行业的销售管理服务能力。

- ②支持宣传国家彩票公益属性和社会责任。一是与海南电视台公共频道、《南国都市报》等主流媒体合作，播出专题节目20期，投放图文、新闻稿件280余篇。二是在官方微信、网站、抖音账号不定期更新、发布福彩动态、新闻公告等图文视频，共计879篇稿件，400余条短视频。三是针对宣传活动需求，投放出租车LED广告累计144天，公交车车载电视平面广告139天，视频广告32天。四是印发海报、宣传单等共计23万余份到全省销售网点，并定制印有福彩公益宣传标语、LOGO的Polo衫1400件及雨伞1600把，发放给全省从业人员以及热心福彩公益事业的人员。四是结合传统民俗节庆“冼夫人文化节”活动推出“福彩+文化节”宣传新举措，通过参与本地特色民俗活动，让更多群众走近福彩、了解福彩、体验福彩，加入到福彩公益事业的行列。五是开展“爱之光影向上向善”公益摄影大赛，活动共征集到来自全国各地的摄影师和摄影爱好者投稿作品938幅，通过摄影这一艺术表现形式，展示了省福彩中心工作成就和对社会福利、公益慈善事业作出的贡献，弘扬了福彩品牌文化。

- ③支持业务创新：一是按照“集中布设，规模运营”的思路，在海口、三亚、儋州、文昌、东方等12个市县设立了一批服务优质的福潮店，促进宣传与销量双提升。全年设立福潮店110家，共投入325台智能展示柜，吸引众多购彩群体特别是年轻群体、女性群体的关注和加入，成为我省福彩新的销售增长点。二是持续探索跨界融合，加快推进彩票销售展示柜、便捷销售设备等布设运营，实现“福彩+企业”“公益+共赢”资源共享、互惠互利的新渠道，与公共自行车服务亭和罗森便利店达成合作，进一步丰富销售业态，扩大市场覆盖，增加彩民触点。三是持续推进精细化管理，加强基层销售网点管理，及时有效地服务一线销售点和彩民。

- ④补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售，需维持其基本运转的成本费用。

- （3）优化本地区彩票品种及游戏结构：我中心积极研发设计具有本省特色的“海南山水”即开型彩票品种，2023年经财政部、中福彩中心批准，于2024年上市销售。

- （4）规范彩票市场秩序：一是联合公安部门共同开展打击整治非法彩票工作，形成打击整治合力，全年共撤销6个销售私彩的投注站，进一步肃清彩票市场，规范福彩市场秩序。二是完成了禁止向未成年人售兑彩票项目，以责任彩票为导向，通过先进的人脸识别技术以及手机端实名认证的方式，有效杜绝未成年人购彩。

- 2.项目产出质量。

- 项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标，质量达标率100%。

- 3.项目产出时效。

- 项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

- 4.项目产出成本。

- 在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》要求由各部门自行组织采购，对采购项目达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格实行“货比三家”对比制度。通过政府采购、委托代理招投标、询价等方式节约成本，与质优价廉供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，最大限度的利用有限资金，成本节约率100%。

（四）项目效益情况

- 1.项目社会效益

- （1）传播福彩公益文化，带动公益事业发展。省福彩中心通过与主流媒体合作、自媒体推广、投放户内外广告、发放多种宣传物料等形式，围绕福彩公益、福彩文化主题，推广福彩品牌，搭建奉献爱心、随手公益的便捷平台，引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业

- （2）营造健康购彩环境，规范彩票市场秩序。省福彩中心坚持以责任彩票为导向，倡导“公益、阳光、责任”的核心理念，采用人脸识别以及手机端实名认证等技术手段在销售终端禁止未成年人售兑彩票，并积极联合有关部门打击私彩，努力营造健康良好的彩票市场环境。

- （3）增加社会就业岗位，促进相关行业发展。2023年省福利彩票发行中心扩大彩票市场覆盖面，增加250个销售网点，向社会提供就业机会。并推进市场推广、公益宣传、渠道拓展等项目实施，促进印刷、通讯、制造、广告等相关行业的发展。

- 2.项目经济效益

- 2023年我省福利彩票事业发展稳中求进，带动彩票市场健康发展。一是彩票销售额、公益金筹集数稳步增长。2023年累计销售7.22亿元，同比上年增幅55.73%。我省2023年共筹集福彩公益金2.07亿元。同比上年增幅36.15%。二是彩票市场覆盖面扩大，2023年我省投注终端、销售网点数量为3088个，同比去年增幅8.81%，提高彩民购彩便利性。

- 3.项目可持续影响

- 省福彩中心始终将责任彩票建设作为重点工作。一是积极探索宣传模式，通过设立福潮店、跨界融合宣传的方式做好海南福彩品牌形象建设工作，在传递正能量的品牌价值的同时，形成销量增长的驱动力。二是助力彩票市场发展，通过采取“先建后补”、赠票补助、提高代销费、降低银行手续费、免费发放销售物料等方式，减轻彩票销售终端的资金压力，极大的增强渠道运营商开发市场的动力和信心，提高站点业主的销售积极性，从而进一步带动彩票市场活力，为彩民营造优良的购彩环境，促进彩票市场发展提供驱动力。三是提升队伍能力素质，通过赴外省实地考察学习、参加培训考试等方式，组织建设一批优秀的彩票管理队伍，借鉴外省优秀工作经验，思考并形成符合本省的工作方案，提高省福彩中心的管理水平，助力推动我省福彩市场规范发展，更好的管理和服务彩票市场。四是提高全省彩票业务风险防控能力，筑牢安全屏障，不断强化制度创新，加强业务流程和风险防控的高度统一，推动数字化监管工作，保障网络安全。省福彩中心坚持以改革创新为发展提供驱动力，持续推动海南福彩事业高质量发展。

- 4.项目满意度调查

- 通过调查问卷，2023年彩民对我省福利彩票购彩、兑奖等各项业务环节较为满意，彩民满意度达到95%。

- 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

- 省福利彩票发行中心2023年彩票市场调控资金项目均按照资金使用计划依法依规实施，项目基本实现了预期效果，总体绩效目标完成良好，项目全年无未完成绩效指标情况。

- 省福利彩票发行中心将在2023年度绩效完成情况良好的基础上，强化项目整体的执行率及完成度，一是准确把握政策方向，提前做好全年规划预算，确保今后项目的顺利开展。二是项目立项前，提前做好市场调研、项目可行情况分析等相关论证后才进行立项，确保项目能按年度计划执行。继续坚持福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性，重点围绕“夯基础、抓队伍、拓渠道、强服务、创营销、树品牌”的原则，加大开拓创新，奋力推动海南福彩事业高质量发展。

- 六、有关建议

- 恳请中福彩中心、省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。

- 七、其他需要说明的问题

- 巡视、审计和财会监督中未发现违规违法等问题。

附件：海南省福利彩票发行中心2023年度彩票市场调控资

金项目支出绩效自评表

海南省福利彩票发行中心

2024年4月28日