## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000954418-制度创新和风险防控工作 |  |  | 填报人: | 曾婷 |  |  | 联系方式: | 65301763 |  |  |  |  | 2BA1D6CA5872C09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 173-省委全面深化改革委员会办公室 |  |  | 实施单位: | 173001-省委全面深化改革委员会办公室本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1430000 | 1249000 |  | 1247970 |  |  |  | 10.00 | 99.92 | 9.99 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1430000 | 1249000 |  | 1247970 |  |  |  |  | 99.92
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.研究形成2025年底前海南自由贸易港改革和制度集成创新重点项目；形成海南省改革和制度集成创新工作评估年度报告。提炼至少15项制度集成创新案例；精选5项以上制度集成创新案例上报中央深改办、商务部等中央部委；形成新版海南自由贸易港制度创新案例汇编。研究推动重点领域制度集成创新在海南落地实施。 2.开展制度创新评奖工作并颁发奖励经费。 3.邀请全省各厅局、各市县、各园区、相关企业代表参加制度集成创新培训，进一步在我省制度集成创新上统一思想、收集诉求、解难答疑、跟进落实。形成1篇全省制度集成创新培训简报。 |  |  |  |  | 1.根据省委省政府工作部署及全省制度创新案例发布数量实际，本年度不再举办奖项评选，其关联的课题研究也就不再开展。 2.举办了一期全省的制度集成创新专题培训，进一步提升了各市县、各部门谋划改革、推动改革和开展制度集成创新工作的能力水平。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 出具4篇研究性报告，分别为制度创新案例优化，压力测试清单，风险防控舆情、风险防控策略研究。 |  | ＝ | 2 | 篇（部） | 1 | 50.00% | 40.00 | 20 | 根据省委省政府工作部署及全省制度创新案例发布数量实际，本年度不再举办奖项评选，其关联的课题研究也就不再开展。 |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 4篇研究性报告得到省领导批示 |  | 定性 | 优良中低差 | 篇 | 优 | 1 | 20.00 | 20 |  |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 报告得到省领导的批示或其他肯定 |  | ≥ | 3 | 次 | 1 | 33.33% | 20.00 | 6.67 | 根据省委省政府工作部署及全省制度创新案例发布数量实际，本年度不再举办奖项评选，其关联的课题研究也就不再开展。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果对海南自贸港建设起到良好的指导作用 |  | 定性 | 基本达成 | 其他 | 基本达成 | 1 | 10.00 | 10 |  |  | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 66.66