## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001267526-压力测试与政策研究 |  |  | 填报人: | 曾婷 |  |  | 联系方式: | 18689872803 |  |  |  |  | 2BA1D6CA5874C09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 173-省委全面深化改革委员会办公室 |  |  | 实施单位: | 173001-省委全面深化改革委员会办公室本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2928300 | 1828500 |  | 1709100 |  |  |  | 10.00 | 93.47 | 9.35 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2928300 | 1828500 |  | 1709100 |  |  |  |  | 93.47
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.形成海南自由贸易港建设及全岛封关运作课题研究报告5篇，为全岛封关运作做基础研究及参考。 2.海南自由贸易港官方中英文网站、微信公众号内容运维，提高粉丝量和点击量，进一步提升海南自贸港建设及政策的显示度。 |  |  |  |  | 1.完成“全岛封关后海南货物、物品、运输工具进出与人员往来之间的相互影响及关系”“海南自由贸易港全岛封关后货物贸易‘边境后’管理制度型开放研究”两个课题委托研究，对封关运作相关制度政策体系制定提供了参考。 2.海南自由贸易港官方平台宣传成效良好，官网中英文文章发布量、微信公众号文章及原创产出均完成预期目标，英文平台提升明显，国际声量稳步上升。通过全方位、多视角展现自贸港建设动态与政策红利，进一步提升海南自贸港官方宣传平台影响力。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 海南自贸港官方中英文网站发布文章数 |  | ≥ | 2900 | 篇 | 3354.0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 微信公众号发布文章数 |  | ≥ | 365 | 篇 | 629.0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 微信公众号发布原创文章数 |  | ≥ | 48 | 篇 | 56.0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 形成5篇研究报告 |  | ≥ | 5 | 篇 | 2.0 | 40.00% | 20.00 | 8 | 因2023年12月中区办印发的封关方案发生了一些变化，根据最新形势需求，2023年8月编制预算时提出的课题委托主题已不适用2024年封关工作的要求，本着宁缺毋滥及节约课题经费的原则，剩余的3个课题不再开展委托研究。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 海南自贸港官方中英文网站点击量 |  | ≥ | 2000 | 万次 | 2088.0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号粉丝量 |  | ≥ | 92 | 万人 | 92.4 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 形成海南参与国际产业链分工、融入国际高标准自贸区网络等路径研究，为海南自贸港建设提供举措方向。 |  | 定性 | 基本达成 | 次 | 基本达成 | 1 | 10.00 | 10 |  |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 形成全岛封关运作后相关监管模式等政策研究，对全岛封关运作做好充分准备。 |  | 定性 | 基本达成 | 次 | 基本达成 | 1 | 10.00 | 10 |  |  | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 87.35