## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001267811-国际合作交流 |  |  | 填报人: | 曾婷 |  |  | 联系方式: | 65301763 |  |  |  |  | 2BA1D6CA5876C09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 173-省委全面深化改革委员会办公室 |  |  | 实施单位: | 173001-省委全面深化改革委员会办公室本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1493000 | 95280 |  | 95280 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1493000 | 95280 |  | 95280 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.举办2场境外海南自贸港推介活动，面向欧洲、东南亚地区的企业代表等特定群体，全面推介海南自由贸易港政策制度体系，进一步提升海南自贸港的国际显示度和国际影响力。活动结束后形成相关的工作报告，并组织媒体进行宣传报道。 2.组织20人前往新加坡开展专题培训，通过现场教学、专家授课等多样化的形式，进一步提升参训学员的国际视野以及自贸港建设专业能力。完成培训后，形成培训工作报告并组织参训人员撰写培训心得，向省委报告。 |  |  |  |  | 1.举办1场面向欧洲地区的海南自贸港推介会，进一步提升了海南自贸港的国际显示度和国际影响力。 2.根据省领导的指示要求，取消2024年度赴新加坡培训项目，延期至2025年举办。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 境外海南自贸港推介活动场次 |  | ＝ | 2 | 场次 | 1.0 | 50.00% | 30.00 | 15 | 根据中央外办严控出访次数的要求，省委外办未批复同意我办出访东南亚，因此，只开展一场境外自贸港推介活动。 |  | 3
产出指标 | 数量指标 | 省管干部境外培训期数 |  | ＝ | 1 | 期/年 | 0.0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 受摩羯台风影响，根据省领导指示，取消所有未出行的境外培训项目，收回该项目预算经费。 |  | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 全面推介海南自由贸易港政策制度体系，进一步提升海南自贸港的国际显示度和国际影响力。 |  | 定性 | 提升显示度 |  | 提升了海南自贸港显示度，招商接洽了一批。 | 1 | 20.00 | 20 |  |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员的国际视野以及自贸港建设专业能力。 |  | 定性 | 提升干部国际视野和专业能力 |  | 无 | 3 | 20.00 | 2 | 根据省领导的指示要求，取消2024年度赴新加坡培训项目，延期至2025年举办，项目预算经费收回。 |  | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 47