**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 海峡两岸农业论坛

项目单位： 台盟海南省委员会

主管部门：

评价时间： 2024年10月30日至2024年11月1日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：台盟海南省委会

上报时间：2025年7月18日

附件3-2

**项目绩效目标表**

项目名称：2023年海峡两岸农业论坛

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标**  **类型** | **绩效**  **指标** | **年初绩效目标** | **调整后绩效目标（如有）** | **绩效标准** | | | | |
| **优（年初**  **/调整后）** | **良（年初**  **/调整后）** | **中（年初**  **/调整后）** | **差（年初**  **/调整后）** |
| 产出  指标 | 指标1： | 经费到位情况 | 经费到位情况 | 18.7万/18.7万 |  |  |  |
| 指标2： | 会务人员到位情况 | 会务人员到位情况 | 10-20人/研讨会会务组约10人积极组织会议 |  |  |  |
| 成效  指标 | 指标1： | 大会发言 | 大会发言 | 10位/13位两岸专家进行大会发言 |  |  |  |
| 指标2： | 论文征集 | 论文征集 | 30-50篇/收到论文50篇 |  |  |  |
| 指标3： | 案例分析 | 案例分析 | 2个/选定3个农业项目进行案例分析 |  |  |  |
| 效率  指标 | 指标1： | 筹备会议耗时 | 筹备会议耗时 | 2个月/2个月 |  |  |  |
| 指标2： | 举办会议耗时 | 举办会议耗时 | 4天/4天，高效办会，节省人力、物力、财力 |  |  |  |
| 指标2 | 经费使用情况 | 经费使用情况 | 专项经费 18.7万元/共支出23.5 |  |  |  |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

附件3-3

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 台盟海南省委会 | | | | 主管部门 | | | | |  | | | | | |
| 项目负责人 | | 羊彤 | | | | 联系电话 | | | | | 65343116 | | | | | |
| 地址 | | 省机关第三办公区省台盟 | | | | | | | | | 邮编 | | | 570203 | | |
| 项目类型 | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | 20.78 | | 实际到位资金（万元） | | | | 18.7 | 实际使用情况（万元） | | | | 23.5 | | |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | | |  |  | | | |  | | |
| 省财政 | | 23.5 | | 省财政 | | | | 23.5 |  | | | |  | | |
| 市县财政 | |  | | 市县财政 | | | |  |  | | | |  | | |
| 其他 | |  | | 其他 | | | |  |  | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | 二级指标 | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | | |
| 项目决策 | | 20 | | 项目目标 | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | 4 | | |
| 决策过程 | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配 | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | 6 | | |
| 项目管理 | | 25 | | 资金到位 | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | 2 | | |
| 资金管理 | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | 6 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | 9 | | |



附件3-4

**财政支出项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

我单位为财政全额拨款的预算行政单位。行政编制12人，其中公务员10人，工勤人员2人，设有三个处室：办公室、组织处和宣传调研处。

**（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

休闲农业在海南自由贸易港建设中占有重要地位，是海南农业产业发展战略和旅游产业发展战略的重要组成部分。发展休闲农业对增加农民收入，调整农业产业结构，助力精准扶贫、精准脱贫，加强生态文明建设，推动海南科学发展、实现绿色崛起具有重要意义。海南最大的优势就是生态、环境与绿色优势。这些优势为海南发展休闲农业创造了得天独厚的条件。近年来，在中共海南省委、省政府的重视推动下，海南全省休闲农业发展取得了良好的发展。

2024年海峡两岸休闲农业发展（海南）研讨会以“探寻休闲农业高质量发展 ，共创海峡两岸新发展机遇”为主题，为推动两岸产业融合凝聚共识，为加快推进海南自由贸易港建设增强合力。

自2010年至2024年，“海峡两岸休闲农业发展（海南）论坛（研讨会）”已成功举办十五届，期望通过两岸专家学者与业界人士的研讨，进一步加强海峡两岸休闲农业、旅游业的交流合作，助推祖国大陆休闲农业健康发展，助力加快推进海南全岛自由贸易港的建设。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金到位情况**

该项目资金全部来源财政拨款，为预算资金，资金到位及时，项目总资金为23.5万元。

该费用包括项目前期调研费、会务费、资料印刷费、出版费等。

**（二）资金管理情况。**

1. 专款专用。经费合计235061.76元,其中项目经费187020万元，公用经费2375.6元。

分别为：研讨会会议费、台湾地区嘉宾往返机票，会议场地设备租用、租车费、会议材料资料印刷、编辑、横幅、宣传版设计制作、保险费、医病保障劳务费等。

**（三）项目资金管理情况**

2024年本单位项目运行情况良好，执行进度达到100%。单位领导对该项目业务工作高度重视，年初制定工作计划和资金使用计划，积极与核算站沟通配合，进一步加强项目资金使用管理，加大对资金运行的监管力度，坚持专款专用，按计划、按进度合理使用资金，充分发挥了资金整体效益。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

海峡两岸农业论坛项目是根据我盟省委2024年工作计划由财政拨款支持的项目支出。项目因为参会人员增加，预算不足，支出有调剂，是根据年初预算计划分时段按步骤进行，按进度组织开展论坛前期调研、论文收集出版印刷和会务的筹备工作，严格盟省委机关人员外出调研,差旅费按照《海南省省直机关差旅费管理办法》执行，各类调研费用依据相关规定开支。

研讨会设组委会，主要由中共海南省委统战部（海南省台办）、台盟海南省委会、海南省政协港澳台侨外事委员会、海南省五会联合办公室（海南省台联）、台湾农会、中华两岸农业交流发展协会、海南宝丰农业开发有限公司组织实施。

大会组委会设秘书处，下设联络组、学术组、会务组；参加研讨会人员包括大陆休闲农业专家学者，台盟中央、台盟各省市委员会相关领导，大陆从业者代表等约150人。

**（二）项目管理情况分析**

为了切实加强对海峡两岸农业论坛的领导，本单位专门成立项目评价组，组长为台盟海南省委会秘书长，成员由台盟海南省委会办公室主任、宣传调研处处长及组织处处长组成，对项目指标进行跟踪监督，由于管理到位，措施有力，我单位社会服务项目执行总体为优。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况**

1.项目的经济性效益

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目按年度预算安排支出。省财政厅拨款20.78万元，总支出23.5万元，由于参会人员增加，支出成本（预算）有所增加。

（2）项目成本（预算）节约情况

本单位在该项目支出上本着节约原则，尽量在项目成本（预算）内多完成几项工作任务，提高资金使用效率。

2.项目的效率性

（1）项目的实施进度

项目按照年初计划逐步实施，资金分配到位，使用合理。

（2）项目完成质量

该项目按质按量完成，资金使用率100%，工作效率大大提高，经费略有结余。

3.项目的效益性

（1）项目预期目标完成程度

该项目资金已全部使用完毕，已完成年度预算要求，社会服务工作圆满完成工作任务，达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

自2010年至今, “海峡两岸休闲农业（海南）研讨会”已成功举办十五届。15年来，研讨会以亲情和乡情为纽带,不断创新活动形式、丰富交流内涵,成为两岸民间交流的重要平台,为凝聚两岸同胞力量,共同维护和推进两岸融合发展，充分彰显加强交流合作是两岸同胞主流民意——不论遇到何种困难，两岸交流合作不能停、不能断、不能少，也不会停、不会断、不会少。步入第15个年头，研讨会关注的议题更加多元，从休闲农庄建设到农业金融创新，从乡村旅游到“三农”产业发展，不变的是紧扣中共中央决策精神与海南省委省政府的发展规划，围绕中心，服务大局的宗旨。

2024年研讨会以““探寻休闲农业高质量发展 ，共创海峡两岸新发展机遇”为主题，期望通过两岸专家学者与业界人士的研讨，进一步加强海峡两岸休闲农业、旅游业的交流合作，助力加快海南自由贸易港建设。研讨会共收到来自海峡两岸的论文50余篇，汇集了海峡两岸休闲农业研究方面专家学者的智慧，观点新颖，层次较高。

海峡两岸休闲农业发展（海南）研讨会是台盟中央与地方联动的“台”字特色活动，已成为促进两岸心灵契合、推动两岸融合发展的重要着力点。出席研讨会的嘉宾纷纷表示，两岸社会经济突破障碍、加强合作是必由之路。无论面对任何困难险阻，都无法阻碍两岸民众彼此走近的脚步。两岸交流走深走实、两岸同胞走近走亲是大势所趋、民心所向，任何势力都压制不住、阻挡不了。

海峡两岸休闲农业研讨会是台盟中央与地方联动十四年、品牌渐成的特色活动，将其作为促进两岸心灵契合、推动两岸融合发展的重要着力点，不断拓展两岸交流农业合作渠道。研讨会的举办不仅探索海峡休闲农业融合发展新路，对推动祖国大陆休闲农业健康发展，助力加快推进海南自由贸易港建设积极意义产生重要积极意义。

4.项目的可持续性

该项目是我单位经常性项目支出。财政拨款，资金及时到位，按计划分步骤合理使用资金能保证台盟省委2024年海峡两岸休闲农业（海南）发展研讨会工作的顺利开展。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况

项目资金支出22.46万元，预算批复的绩效指标20.78万元，支出完成预算100%，因为参会人员有增加，因此费用有所增加。

**（二）项目绩效目标已完成**

**五、综合评论情况及评价结论**

我单位海峡两岸农业论坛项目支出符合本单位实际工作需要，为推进本党派自身建设发展提供了保障。项目执行情况良好，项目资金均专款专用，无不合规支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。经本单位评价组的综合评定，基本完成了项目各项指标，综合绩效评价得分等级为优。

**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）**休闲农业趋势性深层思考

休闲农业近年来取得的成绩与存在的问题，需要经验的积累与反思。对休闲农业趋势性深层思考，成为此次研讨会又一亮点。从战略规划落实，营造发展环境，城乡融合发展，打通要素回流渠道，基础设施升级，夯实发展硬件，分析休闲农业发展新机遇；从增强带动农民致富能力，创新业态模式实现转型升级，提升服务管理主体能力等方面，提出新时期休闲农业发展新要求；从政策推动，规划布局，规范跟进，示范创建，要素联动等方面，解读休闲农业高质量发展新趋势。

（二）休闲农业产业体系建构呼声强烈

海南拥有发展森林康养产业的优势条件，但目前海南森林康养产业建设较为缓慢，与国际先进国家和地区相比尚存在较大差距，其主要困境集中表现在观念、市场、产品、政策和人才5大方面。针对上述困境，从践行两山理论和打造健康海南以及自贸港国际旅游消费中心建设的视角，提出海南森林康养产业发展的一系列相关对策建议。

（三）研讨交流运用新媒体、云平台等宣传媒介显成效

因受台湾内部势力的影响，有部分台湾嘉宾无法到现场发言，只能采用远程视频交流的方式进行，虽远隔千里，却犹如同在现场。此次研讨会也是首次广泛运用全程网络直播、照片直播、抖音视频等新媒体、新技术，突破疫情和人为阻挠带来的不利因素，开拓两岸产业、学术交流“云时代”，引发微信朋友圈的转发潮，使研讨会的关注度持续上升，也为促进两岸同胞心灵相通架起新渠道。据统计，研讨会网络直播平台“海直播”当日观看人数达几十万人，网络直播宣传模式进一步创新研讨会的传播渠道，拓宽研讨会的传播面，使省外甚至海外观众及时关注研讨会讯息，进一步提升研讨会的知名度和影响力。

海峡两岸休闲农业研讨会是台盟中央与地方联动十三年、品牌渐成的特色活动，将其作为促进两岸心灵契合、推动两岸融合发展的重要着力点，不断拓展两岸休闲农业交流合作渠道。研讨会的举办不仅探索海峡休闲农业融合发展新路，对推动祖国大陆休闲农业健康发展，助力加快推进全岛建设自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港产生积极意义产生重要积极意义。